


Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) na akci 
„Kolumbárium Zličín a kolumbárium Sobín“

Článek I. Smluvní strany

	Objednatel:
	Městská část Praha – Zličín

	sídlo:
	Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín

	Osoba oprávněná jednat za objednatele
	JUDr. Marta Koropecká, starostka

	IČO:
	00241881

	DIČ:
	CZ00241881

	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	2000696369/0800



dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

	Zhotovitel:
	AMV Slovakia s.r.o

	sídlo:
	Dostojevského č.2, 940 01, Nové Zámky, SR

	zastoupený:
	XXXXXX

	IČO:
	00616931

	DIČ:
	2021051934

	zápis v OR:
	Okresní soud v Nitre, oddíl Sro, vložka č. 3457/N

	ID datové schránky:
	

	telefon:
	XXXXXX

	e-mail:
	XXXXXX

	bankovní spojení:
	XXXXXX

	číslo účtu:
	XXXXXX

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	jméno XXXXXX
pozice jednatel
telefon: XXXXXX
e-mail: XXXXXX


dále jen „zhotovitel“, na straně druhé


Článek II. Předmět smlouvy
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k výběrovému řízení a nabídka zhotovitele ze dne 10.4.2026 (dále jen „nabídka“) podaná na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Kolumbárium Zličín a kolumbárium Sobín“, zadávané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést výběrové řízení dle zákona. Zhotovitel je povinen dále postupovat a dodržovat požadavky objednatele, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v této smlouvě. 
2. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele po jeho dokončení bez vad a nedodělků převzít a zaplatit mu dohodnutou smluvní cenu.
3. [bookmark: _Hlk162698113][bookmark: _Hlk181861109]Předmětem smlouvy je rozšíření kapacity obecního hřbitova ve Zličíně o kolumbárium se 72 úložnými buňkami a rozšíření kapacity obecního hřbitova v Sobíně o kolumbárium se 48 úložnými buňkami.  (dále také „dílo“ nebo „stavba“), v rozsahu dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Zdeněk Rauš, U Krbu 2367/25, Praha 10, IČO 44327510. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované dále v podmínkách této smlouvy, zadávacími podmínkami a projektem v rozsahu, způsobem a v požadované jakosti, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny. 
5. Dílo bude provedeno tak, aby jeho realizací ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí a při jeho realizaci vše probíhalo s maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí. 
6. Předmětem plnění díla a součástí nabídkové ceny jsou také:
· Náklady na zřízení, provoz a údržbu zařízení staveniště, úklid a podobně. 
· Náklady na likvidaci odpadů vzniklých činností při realizaci díla v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.


Článek III. Cena a platební podmínky
1. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši: 
Cena bez DPH hřbitov ve Zličíně:                	858 710,03			Kč       
DPH 21%                                                          	0  			         	Kč
CENA včetně DPH 0% hřbitov ve Zličíně:  	858 710,03	         	         	Kč

Cena bez DPH hřbitov v Sobíně                    	586 046,00	                         	Kč       
DPH 21%                                                           	0			         	Kč
CENA včetně DPH 0% hřbitov v Sobíně:   	586 046,00	         	         	Kč

Cena bez DPH:                                                  	1 444 756,03                          	Kč       
DPH 21%                                                           	0			         	Kč
CENA CELKEM včetně DPH 0%:               	1 444 756,03         	         	Kč

Podrobná kalkulace ceny je uvedena ve výkazu výměr. 
2. Celková cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná částka po celou dobu plnění zakázky a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě.
Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat. 
3. DPH bude účtována v souladu s právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Sjednaná cena celkem může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu smlouvy a před splněním díla dojde ke změně sazby DPH vztahující se k předmětu plnění dle této smlouvy. Dopadá-li na plnění režim přenesení daňové povinnosti, postupují smluvní strany v souladu se zákonem o DPH.
4. Zálohové platby se nesjednávají.
5. Podkladem pro úhradu ceny bude faktura vystavená zhotovitelem. Tato faktura bude vystavena po předání a převzetí předmětu plnění na základě předávacího protokolu písemně potvrzeného zástupcem objednatele, tj. osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických. Je-li dílo převzato s ojedinělými vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání, uvedou se v předávacím protokolu včetně lhůty k jejich odstranění.
6. Případné práce a dodávky touto smlouvou nesjednané musí být objednatelem předem písemně odsouhlasené. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ocenění těchto prací v jednotkových cenách shodných s původním předmětem plnění smlouvy. Případné navýšení rozsahu prací a dodávek i navýšení ceny bude upraveno v písemném dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či práce uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.  
7. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Zhotovitel se zavazuje fakturu odeslat objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení.
8. [bookmark: _Hlk519515957]Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře, který musí být shodný s účtem uvedeným v této smlouvě. V případě, že se účet nebude shodovat, vyhrazuje si objednatel právo provést úhradu na účet uvedený v této smlouvě.
9. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Součástí faktury bude smluvními stranami podepsaný protokol o převzetí díla.
10. Faktura musí obsahovat: 
· číslo a datum vystavení faktury,
· číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, 
· předmět smlouvy, název díla  
· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
· lhůtu splatnosti faktury,
· soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně předávacího protokolu,
· označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
· IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, jejich přesné názvy a sídlo.
11. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 10 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30-ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.
12. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, příspěvkovými organizacemi, státními fondy podle rozpočtových pravidel a organizačními složkami státu.
13. Objednatel je oprávněn zadržet z každé faktury částku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH jako zádržné k zajištění řádného splnění povinností zhotovitele.
Polovina zádržného bude zhotoviteli uhrazena po řádném předání a převzetí díla. Zbývající část zádržného bude uhrazena po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 


Článek IV. Doba a místo plnění
1. [bookmark: _Hlk519515896][bookmark: _Hlk507150409]Zhotovitel je povinen provést dílo a všechny ostatní činnosti a dodávky, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy v následujících termínech:
Termín zahájení plnění veřejné zakázky: 	zhotovitel je povinen do 7 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy zahájit plnění díla převzetím staveniště

Zhotovitel se zavazuje dílo kompletně dokončit maximálně do 119 dnů ode dne předání místa plnění.
Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený termín, podléhá toto nedodržení smluvní pokutě v souladu s článkem VIII. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řídit se závazným harmonogramem plnění, který vychází z harmonogramu předloženého zhotovitelem v nabídce a který zhotovitel předloží objednateli ke schválení před podpisem této smlouvy. Upřesnění harmonogramu před podpisem smlouvy nesmí změnit celkovou dobu realizace ani logiku postupu prací obsaženou v nabídce. Podpisem této smlouvy obě strany stvrzují závaznost tohoto harmonogramu.
3. Místem plnění předmětu této smlouvy je stávající obecní hřbitov p.č. 844 k.ú. Zličín a stávající obecní hřbitov p.č. 208/7 k.ú. Sobín.
4. Dílo se považuje podle této smlouvy za splněné, pokud byly dodávky, služby a stavební práce řádně a včas provedeny a dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla; tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v předávacím protokolu včetně lhůty k jejich odstranění.
5. V případě, že nebude možné provést práce v termínu dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele, případně nařídí-li objednatel zhotoviteli přerušení provádění díla, prodlužuje se termín pro provedení díla o tolik dnů, kolik činí zdržení provedení prací. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a nechat upravený harmonogram odsouhlasit objednatelem, a to osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. .  Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a nechat upravený harmonogram odsouhlasit objednatelem, a to osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 
9. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů veřejné správy, a to za předpokladu, že sám takové následky nezpůsobil. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu časového harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení a nechat upravený harmonogram odsouhlasit objednatelem, a to osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
10. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů – úpravu harmonogramu je objednatel povinen se vyjádřit do sedmi (7) kalendářních dnů poté, kdy návrh obdržel. V případě prodloužení termínu dokončení plnění musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
11. Doba trvání překážky v plnění díla z důvodů neplnění smluvních povinností objednatelem může mít vliv na termín předání díla. Předá-li zhotovitel dílo v důsledku zmíněné překážky opožděně ve srovnání s dohodnutým termínem, není v prodlení s prováděním díla a jeho předáním, jestliže předá dílo nejpozději ve sjednaném termínu, prodlouženém o dobu trvání takové překážky, jestliže objednatele k odstranění této překážky neprodleně po jejím vzniku písemně vyzval.   


Článek V. Provádění díla
1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy a technické normy. 
2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména podle nařízení vlády č.  591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel zajistí, aby při provádění díla nedocházelo k ohrožování osob a majetku, k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, vibracemi, zápachem či světlem ani ke znečišťování veřejných prostranství a okolních pozemků.
4. V případě omezení postupu plnění vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, je objednatel povinen zahájit jednání o posunutí termínu dokončení plnění. V případě prodloužení termínu dokončení plnění musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
6. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemnou formou pokyn k dočasnému zastavení plnění předmětu smlouvy. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení plnění z viny zhotovitele a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení plnění dle této smlouvy o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo plnění závazku objednatelem dočasně zastaveno.
7. Objednatel, resp. stavební dozor objednatele, je oprávněn provádět průběžný technický dozor nad prováděním díla, zúčastňovat se kontrolních dnů na pracovišti a soustavně sledovat zápisy ve stavebním deníku, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací a včas provádět odsouhlasení soupisu provedených prací. 
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel prováděl dílo v souladu se smlouvou, v případě, že zhotovitel neuposlechne a nadále provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů organizovaných objednatelem, které se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
        Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od předání díla.
        Zhotovitel je povinen při realizaci díla vést evidenci odpadů a zajistit jejich odstranění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o likvidaci odpadů budou předány objednateli při předání díla.
10. Neplnění smluvních závazků ze strany objednatele může být důvodem pro přerušení prací zhotovitelem. Vyskytne-li se zhotoviteli překážka v práci z důvodů na straně objednatele, zajistí objednatel její bezodkladné odstranění.  
11. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště, o čemž bude proveden zápis.
12. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení díla, případně do odstranění vad a nedodělků, stavební deník, který bude přístupný kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Originály záznamů jsou součástí stavebního deníku a zůstávají do dokončení prací u zhotovitele. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Dva stejnopisy si smluvní strany rozdělí. Při provádění záznamů nesmí být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen ukládat průpisy denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici objednateli ev. orgánům veřejné správy pro výkon státního dohledu a dalších činností. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu zhotovitele, je povinen nejpozději do tří dnů písemně uvést důvody nesouhlasu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.  
V případě znepřístupnění části veřejného prostranství (v míře a po dobu nezbytně nutnou) zhotovitel projedná tuto skutečnost nejméně 3 pracovní dny předem se zástupcem objednatele – toto bude vyznačeno ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí vyznačení znepřístupněné veřejné prostranství v terénu, objednatel zajistí seznámení veřejnosti s touto skutečností.  
13. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s poskytnutými podklady, touto smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.  
14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
15. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 100% ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
16. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
17. Zhotovitel umožní objednateli konzultaci problémů v českém jazyce po telefonu. 
18. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou kontaktní osobu. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna zejména potvrzovat převzetí díla, podepisovat předávací protokoly, potvrzovat soupisy provedených prací, schvalovat harmonogram a jeho upřesnění a udílet zhotoviteli provozní a technické pokyny v mezích této smlouvy.


Článek VI. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmějí být plněna poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám uvedeným v nabídce je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli a vyžádat si jeho předchozí písemný souhlas. Pokud zhotovitel prostřednictvím poddodavatele prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je oprávněn takového poddodavatele nahradit pouze osobou splňující příslušnou část kvalifikace nejméně ve stejném rozsahu.


Článek VII. Odevzdání a převzetí díla
1.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech technických.
2.	Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování smluvních podmínek a právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu plnění předmětu smlouvy je objednatel povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit lhůtu pro odstranění vzniklých nedostatků. Zhotovitel je povinen učinit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3.	Zjistí-li zhotovitel při plnění předmětu smlouvy překážky bránící řádnému plnění, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit písemnou formou objednateli a navrhnout další postup.
4.	Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaného plnění; v případě, že tak neučiní, nese jako osoba odborně způsobilá veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady plnění.
5.	Objednatel je oprávněn převzít dílo i s takovými ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu včetně přiměřené lhůty k jejich odstranění.
6.	Pro přejímací řízení připraví zhotovitel všechny doklady požadované pro přejímku, zejména doklady o likvidaci odpadu - vážní lístky se všemi povinnými náležitostmi. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7.	Po splnění dokončení díla bude vyhotoven zápis o předání a převzetí, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
-	název a sídlo objednatele a zhotovitele,
-	označení smlouvy,
-	označení dodaného předmětu plnění.
8.	Zápis o předání a převzetí podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran ve věcech technických, přičemž podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k převzetí a ke splnění předmětu plnění.
9.	Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených obecně platnými závaznými technickými normami, právními předpisy a touto smlouvou.
10. 	Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu či výkazu výměr.


Článek VIII.  Smluvní pokuty, odpovědnost za vady, odstoupení od smlouvy
1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny plnění ujednané podle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Za prodlení s předáním kompletně dokončeného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
5. Vyzve-li objednatel zhotovitele v průběhu provádění díla k odstranění vad s prováděním díla a zhotovitel neprovede opravu v termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn nechat opravit vady prostřednictvím třetí osoby a požadovat po zhotoviteli zaplacení nákladů vynaložených na odstranění vad nebo požadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.  
6. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
V záruční době je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
7. Od smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak smlouva, nebo pokud lze prokazatelně zjistit porušení této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu písemně vyzvat k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.
8. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
a) provádění díla v rozporu s touto smlouvou, zadávací dokumentací nebo závaznými technickými podklady,
b) prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla o více než 5 pracovních dnů,
c) včasné nezahájení prací, neoprávněné přerušení nebo zastavení prací ze strany zhotovitele,
d) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 5 pracovních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele,
e) prodlení zhotovitele s převzetím staveniště,
f) opakované nerespektování písemných pokynů objednatele nebo technického dozoru udělených v souladu s touto smlouvou,
g) předání díla s vadami, které nejsou ojedinělé nebo které brání řádnému a bezpečnému užívání díla.
9. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a v důsledku odstoupení od smlouvy k bezdůvodnému obohacení objednatele, smluvní strany provedou inventuru, soupis a vyúčtování doposud provedených prací na díle, a to v cenách odpovídajících oceněnému výkazu výměr. Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat a zahrnout do soupisu provedených prací vadně provedené práce. Vadně provedené práce není objednatel povinen v rámci finančního vypořádání zaplatit. Zhotovitel současně do 10 dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí staveniště.  


Článek IX. Závěrečná ustanovení
1. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými smluvními dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Možnost měnit nebo ukončit tuto smlouvu, jinou než písemnou formou, se vylučuje.
2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s pravidly pro změny závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
        Písemnosti podle této smlouvy se doručují prostřednictvím datové schránky, doporučenou poštou nebo osobním předáním.
3. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších právních předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu veřejné finanční kontroly.  
6. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu Občanského zákoníku. 
8. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena druhé smluvní straně.
9. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
11. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.


V Praze, dne: 20.5.2026		                       V Nových Zámcích, dne: 20.5.2026

Za objednatele:						Za zhotovitele:




  ……………………………….                                  		  ……………………………..   
     JUDr. Marta Koropecká				   Ing. Andrej Višňovský
                 starostka					           jednatel
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