„Oprava fasády domu č. p. 321 Jungmannovo náměstí“

v Kutné Hoře
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I.
Smluvní strany
I. Objednatel:
Město Kutná Hora

se sídlem:

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupen:

Mgr. Lukáš Seifert, starosta města

IČO:


00236195

DIČ:


CZ00236195

Bankovní spojení:
ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu:

27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

xxxxxxxxx, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel.: xxx xxx xxx
email: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel.: xxx xxx xxx,
 email: xxxxxxxxxxxxxx
(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel:
WANDEL CZECH s.r.o.
se sídlem:

Havlíčkova 408



584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO:


28977955
DIČ:


CZ28977955
Zastoupený:


Martin Vavřička, jednatel
Ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxx
(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 4. 2026 tento

 DODATEK Č. 1
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Oprava fasády domu čp. 321 Jungmannovo náměstí“ 
v Kutné Hoře
Tento dodatek č. 1 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava fasády domu čp. 321 Jungmannovo náměstí“ v Kutné Hoře ze dne 16. 4. 2026 (dále: „smlouva“). Účelem dodatku č. 1 smlouvy je úprava právních vztahů vzniklých při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se úpravy rozsahu prací I. etapy stavby. V  I. etapě (rok 2026) budou provedeny následující práce: oprava oken v celém objektu, oprava vchodových dveří, oprava dvorní fasády, oprava branky a vrat vč. opravy bobrovek vstupu do dvora a s tím spojené související práce.    
III.
Termín plnění
Termín provedení prací v roce 2026:
Zahájení prací: 
květen 2026

Dokončení prací: 
listopad 2026
IV.

Cena díla
Celková cena rozsahu prací I. etapy je stanovena dle rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1
Cena bez DPH

1.835.777 Kč

DPH 21 %


   385.513 Kč

Cena celkem včetně DPH
2.221.290 Kč
V.

Způsob financování
Na základě zákona č. 235/2014 Sb., o DPH, bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému úřadu. 

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 16. 4. 2026 beze změny.

IX.

Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy si přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 
Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Schvalovací doložka:

Tento dodatek č. 1 odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. R/528/26 dne 13. 5. 2026.
V Kutné Hoře dne 20. 5. 2026 


        V Ledči nad Sázavou dne 20. 5. 2026
………………………………………


…………………………………..

   Mgr. Lukáš Seifert, starosta města
            

         Martin Vavřička, jednatel
                      objednatel





        zhotovitel
