Smlouva o spolupráci

v oblasti monitoringu sucha

________________________________________________________________________________

|  |  |  |  | č. j.: |  | SPU 184348/2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UID: |  | spuess9df6bf63 |  |
|  |  |  |  |  | ID smlouvy: |  | S/26/58 |
| Státní pozemkový úřad |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlem | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  |  |  |
| IČO | 01312774 | DIČ | CZ01312774 |  |  |  |  |
| Zřízen | zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů |  |  |  |  |  |  |
| zastoupen | Ing. Františkem Pavlíkem, Ph. D., ředitelem Sekce krajinotvorby |  |  |  |  |  |  |

(dále „SPÚ“)

a

| Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlem | Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  |  |
| IČO | 86652079 | DIČ | CZ86652079 |
| zapsaná | v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT |  |  |
| zastoupena | prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem |  |  |

(dále „CzechGlobe“)

uzavírají – k plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 528/2017 (Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky, zejména opatření 4.3.8) a č. 354/2023, a na základě pověření ministra zemědělství č. j. MZE‑18230/2026‑13124 ze dne 11. 2. 2026, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu následujícího znění.

# Úvodní ustanovení

  - Státní pozemkový úřad

    - SPÚ je organizační složkou státu. SPÚ vykonává svou působnost podle zákona č. 503/2012 Sb. o SPÚ a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

    - Podle zákona č. 139/2002 Sb. SPÚ koordinuje v součinnosti s orgány územního plánování a s dalšími orgány podle § 6 odst. 6 tohoto zákona tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny.

    - Podle zákona č. 503/2012 Sb. SPÚ vytváří a spravuje rezervu státních pozemků, která zahrnuje pozemky, s nimiž je SPÚ příslušný hospodařit, a která slouží k výkonu působnosti SPÚ a uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou. SPÚ je dále příslušný hospodařit se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu, které ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona spravoval Pozemkový fond České republiky; pokud Pozemkový fond České republiky ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a související vodní díla ve vlastnictví státu nespravoval, je SPÚ příslušný hospodařit s těmito stavbami a vodními díly dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

    - SPÚ je podřízen Ministerstvu zemědělství. Ministerstvo zemědělství je na základě usnesení vlády České republiky č. 528/2017 a č. 354/2023 pověřeno plněním úkolů v oblasti přípravy a realizace opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody a koncepce ochrany před následky sucha. Ministr zemědělství pověřil dopisem č. j. MZE‑18230/2026‑13124 ze dne 11. 2. 2026 SPÚ prováděním a rozvojem monitoringu zemědělského sucha. Monitoring je zajišťován a prezentován prostřednictvím portálu Intersucho.

  - CzechGlobe

    - Účelem zřízení CzechGlobe je uskutečňovat vědecký výzkum dopadů globální změny v základních segmentech jeho působení, tj. v atmosféře, ekosystémech a socio-ekonomických systémech, vyhledávat možnosti využití jeho výsledků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu. Předmětem hlavní činnosti CzechGlobe je komplexní vědecký výzkum zaměřený na problematiku globální změny a jejích projevů v atmosféře, suchozemské biotě a lidské společnosti; CzechGlobe dále realizuje výzkum v základních oblastech struktury a interakce biologických systémů.

    - CzechGlobe disponuje nástrojem pro monitoring sucha vyvinutým při naplňování účelu zřízení a hlavní činnosti CzechGlobe. Informace získané pomocí uvedeného nástroje jsou zdarma uveřejněny na portálu http://www.intersucho.cz/ (dále jen portál). Smluvním stranám je známo, že uveřejněné informace umístěné na portálu jsou široce užívány veřejností, ať už jde o veřejnost vědeckou, aplikační či laickou.

  - Nástroj pro monitoring zemědělského sucha

    - Nástrojem pro monitoring zemědělského sucha se modeluje a kvantifikuje současné a budoucí zemědělské sucho a jeho dopady na vegetaci jako celek a vybrané zemědělské plodiny zvláště.

    - Výstupem nástroje pro monitoring zemědělského sucha jsou:

      - výpočty zásoby vody v mm v půdních vrstvách 0-0,4 m a 0,4-1,0 m (je stanoven 1x týdně v gridu 500 x 500 m);

      - výpočty relativního nasycení půdního profilu v mm v půdních vrstvách 0-0,4 m 
a 0,4-1 m (je stanoven 1x týdně v gridu 500 x 500 m);

      - porovnání současné intenzity sucha v mm s obdobím 1961-2010 ve vrstvách 0-0,4 m
a 0,4-1 m, (je stanoveno 1x týdně v gridu 500 x 500 m);

      - předpovědi relativního nasycení půdy v mm nejméně na 7 dní (je stanoven 3x týdně v gridu 500 x 500 m);

      - předpovědi intenzity sucha nejméně na 7 dní (je stanoven 3x týdně v gridu 500 x 500 m),

      - výpočty dopadů sucha na vegetaci, (je stanoven 1x týdně po dobu vegetačního období v gridu 5 x 5 km);

      - výpočty dopadů sucha na vybrané zemědělské plodiny. (je stanoven 1x týdně po dobu vegetačního období v okresním měřítku).

      - Zajištění přístupu k záložnímu výpočetnímu serveru s kompletní instalací ISSS pro případ nemožnosti zhotovitele zajistit službu vlastními silami.

    - Výstupy jsou zpracovávány pro území České republiky a pro území Slovenské republiky.

    - Pro zpracování výstupů jsou použity následující metody:

      - Výpočty výpočetního modelu SoilClim.

Základem monitoringu zemědělského sucha je výpočetní model SoilClim, jehož pomocí jsou zpracovány výše uvedené vstupy mimo multispektrálních dat. Výpočty modelu jsou použity pro výpočet zásoby vody, výpočet relativního nasycení půdního profilu, porovnání současné intenzity sucha s obdobím 1961-2010, předpověď relativního nasycení půdy v mm, předpověď intenzity sucha.

      - Zpracování multispektrálních dat pro expertní odhad dopadů sucha na vegetaci, a na vybrané zemědělské plodiny.

      - Expertní odhady CzechGlobe.

      - Odhady dopadů sucha na zemědělskou produkci, půdní vlhkost a stav vodní bilance od sítě zpravodajů.

      - Expertní posouzení CzechGlobe.

# Předmět a účel smlouvy

  - Účelem smlouvy je zajištění udržitelnosti a rozvoje monitoringu zemědělského sucha pro Českou republiku, a to v návaznosti na další opatření s monitoringem zemědělského sucha souvisejícími.

  - Účelem smlouvy je rovněž plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 528 ze dne 19. 7. 2017 a č. 354 ze dne 17. 5. 2023, a to na základě pověření ministra zemědělství č. j. MZE‑18230/2026‑13124 ze dne 11. 2. 2026.

  - Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran spolupracovat při:

      - monitoringu zemědělského sucha,

      - rozvoji a dalším využití možnosti monitoringu zemědělského sucha,

      - prezentaci monitoringu zemědělského sucha a jeho výsledků.

# Spolupráce při monitoringu zemědělského sucha

  - CzechGlobe se zavazuje nadále zajišťovat monitoring zemědělského sucha pro území České republiky alespoň v rozsahu uvedeném v čl. I odst. 3 této smlouvy.

  - CzechGlobe pořídí vhodná (zejména meteorologická) data či jiné obdobné podklady nezbytné pro získání výstupů dle čl. I odst. 3.2. této smlouvy.

  - CzechGlobe bude publikovat na portále http://www.intersucho.cz/ výstupy pro území České republiky alespoň v rozsahu popsaném v čl. I. odst. 3.2. této smlouvy.

  - CzechGlobe předá SPÚ vždy nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku veškeré výstupy popsané v čl. I. odst. 3.2. této smlouvy, získané za předcházející rok, a to ve formátu GeoTIFF, přičemž plnění v období 1. 1. – 31. 5. 2026 se považuje za plnění podle této smlouvy.

  - O předání a převzetí výstupů bude pořízen předávací protokol v elektronické podobě (PDF) podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran; tento předávací protokol je povinnou přílohou účetního dokladu podle čl. VI. První předání podle této smlouvy se uskuteční do 15. 2. 2027 (za období 1. 1. – 31. 12. 2026). Pro poslední rok smluvního vztahu (2029) budou výstupy vzniklé k 30. 11. 2029 předány nejpozději do 15. 12. 2029.

  - CzechGlobe odpovídá za to, že výstupy poskytované podle této smlouvy jsou zpracovány řádně, včas, v dohodnutých formátech a v kvalitě odpovídající odborným standardům a dostupným vstupním datům. Zjistí-li SPÚ na výstupech vady (zejména neúplnost, nesprávný formát, zjevné věcné chyby nebo nesoulad s rozsahem dle čl. I odst. 3.2.), oznámí je CzechGlobe bez zbytečného odkladu. CzechGlobe se zavazuje vady odstranit a poskytnout opravené výstupy nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení oznámení, není-li s ohledem na povahu vady písemně dohodnuta lhůta delší. Do odstranění vad není SPÚ v prodlení s převzetím výstupů a je oprávněn odmítnout podpis předávacího protokolu; tím není dotčeno právo SPÚ na náhradu škody. Výstupy musí odpovídat odborným standardům obvyklým v době plnění, aktuálním poznatkům v daném oboru a musí být srovnatelné s obdobnými systémy využívanými v členských státech Evropské unie. Opakovaný výskyt vad stejného nebo obdobného charakteru se považuje za podstatné porušení smlouvy. V případě vad majících zásadní dopad na využitelnost výstupů, zejména nefunkčnosti systému, chybějících dat nebo zásadních odchylek ve výstupech, je CzechGlobe povinen zahájit jejich odstraňování bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne oznámení vady, a odstranit je v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na povahu vady písemně na lhůtě delší.

  - CzechGlobe do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy poskytne dvěma zaměstnancům SPÚ přístup k datovému serveru CzechGlobe, na němž jsou umístěny veškeré již provedené výstupy a na nějž budou průběžně umisťovány nové výstupy ve formátu GeoTIFF, a podle dohody smluvních stran, vybrané vrstvy také ve formátu shapefile. SPÚ je oprávněn s výstupy nakládat v rozsahu oprávnění uvedených dále.

  - SPÚ se zavazuje v rámci svých možností na vhodných místech a při vhodných příležitostech informovat o monitoringu a propagovat možnost zapojení se do sítě zpravodajů.

  - Má-li CzechGlobe v úmyslu změnit způsob získávání výstupů, které jsou zahrnuty do spolupráce, nebo určité výstupy dle čl. I. odst. 3.2. této smlouvy nadále nepořizovat, či měnit portál pro publikaci dle odst. 3. tohoto článku, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit SPÚ. SPÚ je oprávněn se do 30 dnů od obdržení sdělení k tomuto sdělení písemně vyjádřit. Pokud bude vyjádření obsahovat nesouhlas s takovou změnou nebo podmínky pro takovou změnu je CzechGlobe povinen naplnit uvedené podmínky, případně výstupy pořizovat i nadále.

  - Změny rozsahu, periodicity, metodiky nebo způsobu publikace výstupů podle předchozího odstavce jsou účinné pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran formou dodatku. Bez takové dohody je CzechGlobe povinen plnit v dosavadním rozsahu a dosavadním způsobem.

- Spolupráce při rozvoji a dalším využití možností monitoringu sucha

  - SPÚ se zavazuje v rámci rozvoje monitoringu zemědělského sucha ke sledování souvisejících aktivit, koncepcí, agend a potřeb vyplývajících z praxe, na jejichž základě bude:

    - zpřesňovat vymezení potřeb monitoringu zemědělského sucha,

    - vymezovat nové potřeby související s monitoringem zemědělského sucha.

  - CzechGlobe se zavazuje v rámci monitoringu:

    - zpřesňovat výpočty,

    - rozvíjet a rozšiřovat monitoring zemědělského sucha ve spolupráci se SPÚ v rozsahu stanoveném Záměrem veřejné zakázky a v návaznosti na pověření ministra zemědělství č. j. MZE‑18230/2026‑13124; plnění bude realizováno kontinuálně po dobu trvání této smlouvy (2026–2029) bez nutnosti významné modifikace stávajícího systému. Jedná se o tyto činnosti:

      - Vymezit oblasti ohrožené zemědělským suchem, a to jak v současných, tak v očekávaných klimatických podmínkách, a provádět aktuální průběžné vyhodnocování v jednotlivých sezónách pro ornou půdu, TTP i pro lesní půdu.

      - Poskytovat podklady o ohrožení území zemědělským suchem, nezbytné pro zřízení fondu těžko pojistitelných rizik v zemědělské výrobě, a následně podporovat jeho činnost na základě výše uvedeného monitoringu.

      - Koordinovat výzkum monitorovacích nástrojů i do oblasti včasné výstrahy, předpovědi zemědělského sucha a jeho dopadů na zemědělský sektor včetně využití moderních metod družicového průzkumu i aktivní spolupráce se zemědělskou a lesnickou praxí na monitoringu průběhu sucha a jeho dopadů.

      - V odůvodněných případech koordinovat výzkum dopadů jevů potencujících důsledky sucha, např. projevy extrémně vysoké teploty, nedostatku sněhové pokrývky apod., pokud je tato činnost nutná pro zajištění výše zmíněných aktivit.

      - Propojovat výše jmenované monitorovací nástroje a výzkumné výsledky s ostatními aktivitami Státního pozemkového úřadu (např. návrhy komplexních pozemkových úprav, monitoringem eroze zemědělské půdy, Generelem vodního hospodářství krajiny ČR) s cílem co nejlepšího využití těchto informačních systémů pro efektivnější řízení resortu.

      - Poskytovat SPÚ podporu pro jednání s dalšími subjekty na řešení úkolů ve vztahu k zemědělskému suchu (např. definovaných mezirezortní komisí Voda – Sucho) a podílet se na plnění úkolů v resortu Ministerstva zemědělství.

    - přizpůsobovat výstupy dle čl. I. odst. 3.2. této smlouvy nově vymezeným či zpřesněným potřebám.

  - CzechGlobe je oprávněn:

    - pro naplnění účelu této smlouvy provozovat další modely, jejichž potřeba se v průběhu realizace této smlouvy projeví,

    - pro naplnění účelu této smlouvy propojovat výstupy či výpočetní model s dalšími daty nebo monitorovacími nebo řídícími nástroji,

    - připravovat a rozvíjet podobný model pro jiná území a státy a jeho výstupy zpřístupňovat uživatelům.

  - Pro účely rozvoje a další využití monitoringu zemědělského sucha se zástupci smluvních stran, případně jejich zaměstnanci pravidelně, zpravidla jednou za šest měsíců, scházejí.

  - Rozvoj monitoringu zemědělského sucha je zároveň společnou vědeckovýzkumnou aktivitou. Smluvní strany předpokládají, že tato aktivita vyústí ve společné publikace.

- Prezentace monitoringu

  - Monitoring zemědělského sucha bude prezentován především prostřednictvím portálu http://www.intersucho.cz/. Monitoring zemědělského sucha budou smluvní strany jako výsledek spolupráce prezentovat rovněž na vhodných fórech a ve vhodných materiálech.

  - CzechGlobe zajistí průběžně, aby všechny výstupy vzniklé podle této smlouvy byly na portálu http://www.intersucho.cz/ zřetelně označeny logem SPÚ a odděleny od částí portálu mimo tuto spolupráci.

  - Na portálu budou zachovány veškeré dosud uveřejněné výstupy.

  - Při veškeré prezentaci monitoringu či jeho výstupů je nezbytné, pokud to není vyloučeno, informovat o tom, že monitoring zemědělského sucha je výsledkem spolupráce smluvních stran.

# Práva k vstupům a výsledkům

  - Hydrometeorologická data

    - Pro dosažení stávajících výstupů byla použita primární (staniční měření), či sekundární (interpolované výsledky primárních měření) hydrometeorologická data pořízená ČHMÚ. Tato data na základě smlouvy o spolupráci s ČHMÚ zpracovává ČHMÚ pro CzechGlobe na dohodnutém pracovišti ČHMÚ, a to na výpočetním serveru CzechGlobe. Předpokládá se, že tato data budou stejným způsobem získávána po celou dobu spolupráce SPÚ s CzechGlobe.

    - CzechGlobe nedisponuje primárními ani sekundárními hydrometeorologickými daty a nemůže je tedy ani poskytovat dalším stranám.

    - Úprava dat je obchodním tajemstvím smluvních stran dané smlouvy (tj. CzechGlobe a ČHMÚ).

  - Výstupy nástroje pro monitoring zemědělského sucha pro území České republiky

    - Již uveřejněné výstupy i výstupy nově získávané budou uveřejněny na portálu http://www.intersucho.cz/.

    - SPÚ je oprávněn užívat veškeré výstupy bez časového, územního a věcného omezení pro účely výkonu veřejné správy, tvorby politik, rozhodovací a analytické činnosti a pro potřeby vědy a výzkumu. SPÚ je dále oprávněn výstupy nebo jejich části poskytovat dalším orgánům veřejné správy, zveřejňovat je a upravovat v rozsahu nezbytném pro své potřeby. Tato oprávnění zahrnují i možnost zajistit výkon těchto činností prostřednictvím třetích osob po souhlasu CzechGlobe. SPÚ je oprávněn využívat výstupy bez časového omezení i po skončení této smlouvy v rozsahu nezbytném pro výkon veřejné správy a účely této smlouvy. Neurčí‑li CzechGlobe pro určitý případ písemně jinak, nebudou výsledky ve formátu shapefile uveřejněny.

  - Model SoilClim

    - Zdrojový kód software s modelem SoilClim je a zůstane ve vlastnictví CzechGlobe, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

    - Neurčí-li CzechGlobe písemně jinak, má přístup ke zdrojovému kódu pouze CzechGlobe. Při určení dle předchozí věty mohou být stanoveny podmínky přístupu ke zdrojovému kódu.

    - Bude-li spolupráce podle této smlouvy ukončena ze strany CzechGlobe, předá CzechGlobe SPÚ příslušnou a funkční část zdrojového kódu software s výpočetním modelem SoilClim pro území České republiky, a to s nevýhradní licencí k užití kódu pro své vnitřní potřeby, pro potřeby plnění příslušných státních, vládních a ministerských politik nebo pro potřeby vědy a výzkumu.

    - V případě ukončení této smlouvy ze strany CzechGlobe je CzechGlobe povinen zajistit kontinuitu využívání výstupů a modelu pro potřeby SPÚ, a to zejména předáním aktuální verze modelu včetně zdrojového kódu, předáním kompletní technické dokumentace a poskytnutím nezbytné součinnosti po dobu nejméně 6 měsíců od ukončení smlouvy.

    - Nevýhradní licence podle předchozí věty se poskytuje na dobu neurčitou a zahrnuje právo předanou část zdrojového kódu instalovat, spouštět, rozmnožovat a archivovat, jakož i provádět úpravy nezbytné pro zachování funkčnosti a kontinuitu monitoringu na území České republiky. SPÚ je oprávněn výkon těchto oprávnění zajistit prostřednictvím třetích osob jednajících pro SPÚ (např. servisních dodavatelů), pokud budou vázány povinností mlčenlivosti a kód ani jeho části nevyužijí k jiným účelům. CzechGlobe předá spolu se zdrojovým kódem i nezbytnou technickou dokumentaci, popis instalace, závislostí a konfigurace a postup ověření funkčnosti.

  - Další výsledky spolupráce

    - Bude-li dosaženo jiných výsledků spolupráce, dohodnou se smluvní strany prokazatelně na tom, kdy budou takové výsledky publikovány a na podílu případných majetkových autorských práv či jiných práv z oblasti duševního vlastnictví.

    - Nebude-li možné dohody uvedené v předcházejícím odstavci dosáhnout, bude podíl rozdělen v závislosti na podílu vložených prostředků smluvních stran, přičemž bude zároveň úměrně přihlíženo k poměru nákladů jednotlivých subjektů tak, aby nedocházelo k nepřímé státní podpoře.

  - Komerční využití výsledků

    - Komerční využití výstupů je možné pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za komerční využití se nepovažuje užití výstupů pro výzkumné a výukové účely, pro výkon veřejné správy, jejich poskytnutí jiným orgánům veřejné správy ani jejich využití v rámci plnění úkolů SPÚ. Bez takové dohody nesmí být výstupy využity k hospodářskému prospěchu.

# Náklady a Platby

  - Každá ze smluvních stran poskytne pro realizaci spolupráce úsilí a know-how tak, jak je popsáno v této smlouvě.

  - Vzhledem k tomu, že úsilí a know-how, které se zavazuje vložit CzechGlobe je ve zjevném nepoměru k úsilí a know-how SPÚ, přičemž výsledky spolupráce bude mít k dispozici veřejnost i obě smluvní strany, SPÚ poskytne straně CzechGlobe finanční úhrady k vyrovnání nákladů.

  - Finanční úhrady k vyrovnání nákladů spojených se spoluprací v oblasti monitoringu sucha popsanou v čl. III. a IV. odst. 2. této smlouvy bude činit 600 000,- Kč (slovy: šestsettisíc korun českých) za jeden kalendářní rok a bude hrazena počínaje rokem 2026 vždy na základě vystaveného účetního dokladu podle paragrafu 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů vystaveného stranou CzechGlobe (dále jen „doklad“); doklad bude vystaven nejpozději do 30. 06. daného roku. Na výše uvedenou částku se nevztahuje DPH. Doklad musí obsahovat specifikaci plnění za dané období.

  - Nebude-li doklad vystaven v souladu s touto smlouvou, je SPÚ oprávněn jej straně CzechGlobe vrátit k přepracování.

  - Úhrada bude provedena do 21 dnů poté, kdy SPÚ obdrží doklad, který je v souladu s touto smlouvou.

  - Úhrada podle tohoto článku je podmíněna řádným a včasným plněním povinností CzechGlobe podle této smlouvy. Je-li CzechGlobe v prodlení s plněním (zejména s předáním výstupů nebo poskytnutím přístupu k datovému serveru), je SPÚ oprávněn pozastavit úhradu odpovídající části roční úhrady až do odstranění prodlení a/nebo započíst uplatněné smluvní pokuty. Uplatněním snížení úhrady není dotčeno právo SPÚ požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody v plné výši.

  - Snížení finanční úhrady: Je-li CzechGlobe v prodlení s předáním výstupů dle čl. III. odst. 4. nebo s poskytnutím přístupu k datovému serveru dle čl. III. odst. 6., je SPÚ oprávněn snížit roční finanční úhradu dle čl. VI. o částku ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, nejvýše však o 20 % roční úhrady dle čl. VI. Neodstraní-li CzechGlobe vady výstupů oznámené SPÚ ve lhůtě sjednané touto smlouvou, je SPÚ oprávněn snížit roční finanční úhradu dle čl. VI. o částku ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady. Snížením finanční úhrady není dotčeno právo SPÚ na náhradu škody v plné výši; SPÚ je oprávněn snížení zohlednit při úhradě podle této smlouvy. Uplatněním tohoto ustanovení není dotčeno právo SPÚ zvolit jiný nárok vyplývající z porušení smlouvy.

  - Vyvstane-li na základě spolupráce při rozvoji a dalším využití monitoringu potřeba většího objemu prací ležící převážně na jedné ze stran spolupráce (např. potřeba úpravy zdrojového kódu modelu SoilClim), nebo vyvstane-li potřeba doplnit nové výstupy či jinak naroste objem činností nezbytných pro přípravu výstupů nad rámec činností definovaných touto smlouvou, uzavřou smluvní strany písemnou dohodu.

  - Uvedená částka bude uhrazena na bankovní účet CzechGlobe č. 61722621/0710 vedený u České národní banky – pobočka Brno. CzechGlobe může písemně sdělit SPÚ jiné číslo účtu, na který má být částka uhrazena.

  - Podpisem této smlouvy bere CzechGlobe na vědomí, že SPÚ je organizační složkou státu a v případě nedostatku finančních prostředků může dojít k úhradě až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu, a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do lhůty pro úhradu k vyrovnání nákladů a nelze z těchto důvodů vůči SPÚ uplatňovat žádné sankce. SPÚ se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně CzechGlobe nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem úhrady; obdobně SPÚ oznámí, že překážka k provedení úhrady pominula.

  - Smluvní strany prohlašují, že plnění podle této smlouvy je realizováno za účelem zajištění činností ve veřejném zájmu, zejména v oblasti monitoringu zemědělského sucha a podpory výkonu veřejné správy. Finanční úhrada dle této smlouvy představuje vyrovnání nákladů spojených s tímto plněním a nepředstavuje nedovolenou veřejnou podporu. CzechGlobe se zavazuje vést oddělenou evidenci nákladů vztahujících se k plnění dle této smlouvy a na vyžádání ji předložit SPÚ. CzechGlobe se zavazuje využívat plnění dle této smlouvy výlučně pro nehospodářské činnosti.

- Důvěrná informace

  - Důvěrnou informací je taková informace, která má skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a která není v příslušných obchodních nebo vědecko-výzkumných kruzích běžně dostupná, která je obsažená v této smlouvě nebo získaná od druhé smluvní strany v souvislosti s projednáváním nebo plněním této smlouvy.

  - Důvěrnou informací však není informace, která:

    - je určená ke zpřístupnění veřejnosti,

    - je v době její zpřístupnění dostupná veřejnosti,

    - stane se veřejnosti dostupná jinak než jejich nepovoleným zveřejněním

    - je poskytnuta smluvní straně třetí osobou, která je oprávněna tuto informaci zpřístupnit.

  - Pro určení, zda je informace důvěrnou či nikoliv, není rozhodný jen její obsah, ale i forma (zejm. el. formát souboru či dokumentu).

  - Žádná ze smluvních stran nezpřístupní třetím osobám důvěrnou informaci, s výjimkou následujících případů:

    - dotčená smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým, zpřístupněním,

    - právní předpis nebo povinnost uložená na základě zákona stanoví povinnost zpřístupnit důvěrnou informaci,

    - takové zpřístupnění důvěrné informace je nezbytné pro realizaci smlouvy nebo kroků či činností předpokládaných touto smlouvou.

  - Smluvní strany si tímto navzájem dávají souhlas k poskytnutí důvěrných informací některou smluvní stranou, a to, pokud jsou dále uvedení vázáni povinností mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím: právnímu zástupci, auditorovi, účetnímu, daňovému nebo jinému poradci smluvní strany, zaměstnanci nebo jinému zástupci smluvní strany. Každá smluvní strana je povinna zajistit, aby osoba, které jsou tímto způsobem důvěrné informace poskytnuty, tyto důvěrné informace nezpřístupnila ani nedopustila jejich zpřístupnění nebo použití třetí osobou.

- Oprávněné osoby smluvních stran

  - Zástupci SPÚ jsou Ing. František Pavlík, Ph.D., ředitel sekce krajinotvorby a Ing. Martin Havlíček, ředitel odboru půdní služby. Každý z uvedených zástupců může za SPÚ v souvislosti s touto smlouvou samostatně jednat. Druhý jmenovaný – Ing. Martin Havlíček nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit ani uznat dluh z této smlouvy.

  - Zástupcem CzechGlobe je xxxx. Uvedený zástupce může za CzechGlobe v souvislosti s touto smlouvou, jakkoliv jednat, nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit ani uznat dluh z této smlouvy.

  - Každá ze smluvních stran je oprávněna nahradit svého zástupce. Zástupce je nahrazen, jakmile je druhé smluvní straně doručena písemná informace o této skutečnosti.

- Trvání a ukončení smlouvy

  - Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 6. 2026 do 30. 11. 2029.

  - Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

  - Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné 31. 12. kalendářního roku, ve kterém bylo odstoupení druhé smluvní straně doručeno.

  - Ukončení smlouvy nemá vliv na závazky stran týkajících se práv k výsledkům a důvěrných informací.

  - V případě podstatného porušení smlouvy je oprávněna druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

  - Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména opakované prodlení s plněním povinností dle této smlouvy, neposkytnutí sjednaných výstupů řádně a včas, neposkytnutí součinnosti nezbytné pro řádné plnění smlouvy porušení povinností týkajících se předání výstupů, dat, zdrojového kódu nebo dokumentace dle této smlouvy.

- Společná a závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody smluvních stran SPÚ zajistí odeslání této smlouvy správci registru.

  - Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně jako důvod neplatnosti části právního jednání s odkazem na § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

  - Tuto smlouvu lze měnit, není-li uvedeno jinak, pouze písemně, a to formou číslovaného dodatku k této smlouvě. Neplatnost smlouvy nebo jejího dodatku k ní pro nedodržení formy mohou smluvní strany namítnout z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

  - Smlouva je uzavřena v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který Smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

| V Brně dne 21. 5. 2026 | V Praze dne 21. 5. 2026 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. | Ing. František Pavlík, Ph.D. |
| ředitel | ředitel Sekce krajinotvorby |
| Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | Státní pozemkový úřad |

Za správnost: Ing. Veronika Worofková "elektronicky podepsáno"