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Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Podmolí
DODATEK č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) JPÚ – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Podmolí       
č.:  343-2025-523206 ze dne 18. 6. 2025 

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00  Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem  
V technických záležitostech zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí     pobočky Znojmo 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 721 935 114 – RNDr. Dagmar Benešovská
E-mail: 	znojmo.pk)@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
se sídlem Bezručova 68, 674 01  Třebíč
Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem  
                                                                 Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxx
E-mail:                                                               xxx
ID datové schránky:                                           2r63dp8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                                                          1521409359/0800
DIČ:                                                                    CZ63470985
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk224111141]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčí části 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároku vlastníků pozemků a Hlavního celku 6.4. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav.
změna termínů předání dílčí části / Hlavního celku:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části a Hlavního celku:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároku vlastníků pozemků
	30. 5. 2027
	30. 11. 2026

	6.4
	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav
	Do čtyřech měsíců od předání hlavního celku 6.3, nejpozději však do 31. 1. 2028
	Do čtyřech měsíců od předání hlavního celku 6.3, nejpozději však do 31. 7. 2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Termín dřívějšího odevzdání dílčí části 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároku vlastníků pozemků a Hlavního celku 6.4. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav byl smluvními stranami sjednán v důsledku meziresortní dohody mezi ČÚZK a SPÚ tak, aby bylo možné odstranění přídělových parcel z operátu katastru nemovitostí nejpozději do konce roku 2027.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu předmětné dílčí části a Hlavního celku je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. 
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se nemění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy. 
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro JmK
Místo: Brno		Místo: Třebíč
Datum: 22.5.2026	Datum: 11.5.2026		





„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“
_______________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Ing. Aleš Tůma, jednatel
vedoucí pobočky	Ing. Libor Sedláček, jednatel 
ředitel KPÚ pro JmK	

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková
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