DODATEK  č.  5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v

k. ú. Ouběnice a Nové Dvory, část 1: KoPÚ Ouběnice u Dobříše

Číslo Smlouvy Objednatele: 380-2023-537212 ze dne 5. 5. 2023

Pomocná evidence KPÚ: 2/2023-537100

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Dana Vondráčková, odborný rada Pobočky

Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 788

E-mail: 	dana.vondrackova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu:                                                3723001/0710

DIČ:                                                          CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

(2)   Sdružení „PROJEKCE & AREA G. K.“

První společník (vedoucí společník): název společnosti AREA G. K. spol. s r. o.

se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČO: 250 94 459

Zastoupený: Milan Nový, jednatel společnosti

Druhý společník (účastník): název společnosti Ing. Jindřich Jíra

se sídlem XXXXX, 395 01 Lesná, IČO: 438 20 654

Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Milan Nový, jednatel společnosti

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                             XXXXXXXXXX

E-mail:                                                        XXXXXXXXXX

ID datové schránky:                                    jyem6ry

Bankovní spojení:                                     Komerční banka a. s.

Číslo účtu:                                                  19-4040960207/0100

DIČ:                                                            CZ25094459

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání Hlavních celků a dílčích částí Hlavních celků.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených Hlavních celků a dílčích částí Hlavních celků:

- navýšení počtu MJ u dílčích částí Hlavních celků a u Hlavního celku 3 „Mapové dílo“:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 a) | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – doměření | ha | 0 | 4 | 770,00 | 3 080,00 |
| 6.2.4 a) | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření | 100 bm | 0 | 4 | 6 000,00 | 24 000,00 |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 251 | 3 | 1 100,00 | 3 300,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 251 | 3 | 1 650,00 | 4 950,00 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 271 | 2 | 286,00 | 572,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 35 902,00 |

Hodnota změn činí 35 902,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 35 902,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V souladu se Smlouvou na KoPÚ Ouběnice u Dobříše Zhotovitel zaslal Pobočce Příbram žádost, která byla zaevidována u Státního pozemkového úřadu dne 1. 4. 2026 pod č.j. SPU 128083/2026, a dále byla upřesněna dne 10. 4. 2026 pod č.j. SPU 139427/2026, týkající se navýšení počtu měrných

jednotek spojených s vícepracemi, které vyplynuly na základě žádostí o úpravu katastrální hranice mezi k.ú. Druhlice a k.ú. Ouběnice u Dobříše v rámci komplexních pozemkových úprav od Obce Daleké Dušníky a Obce Ouběnice, které byly zaevidovány u Státního pozemkového úřadu dne          26. 2. 2026 pod č.j. SPU 072571/2026 a pod č.j. SPU 073756/2026.

Stávající průběh části katastrální hranice vede přes areál a budovy místního zemědělského družstva a zasahuje rovněž do přilehlých zahrad, což způsobuje komplikace při správě nemovitostí, evidenci pozemků i při výkonu vlastnických práv.

Úpravou katastrální hranice dojde k novému logickému uspořádání území za účelem dosažení územní celistvosti obou obcí. V souvislosti s tím je nezbytné provést doměření polohopisu v obvodu KoPÚ a nové došetření průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ.

Navrhovaný postup je v souladu s § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, jejíž cílem je prostorové a funkční uspořádání pozemků, scelení vlastnictví a odstranění nesouladů mezi evidovaným a skutečným stavem.

Z tohoto důvodu je nutné znovu realizovat dílčí části Hlavního celku 6.2.2, 6.2.4, které budou rozšířené o dílčí části Hlavního celku 6.2.2 a), 6.2.4 a) a dále dojde k navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí Hlavního celku 6.3.1, 6.3.2 a u Hlavního celku 3 „Mapové dílo“ v rámci víceprací, aby mohlo dojít k dokončení KoPÚ Ouběnice u Dobříše.

- Stanovení ceny na znovu realizovanou dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a) byl použit průzkum trhu, který byl podkladem pro uzavření Dodatku č. 5 pro KoPÚ Milín. Průzkum trhu byl proveden ve smyslu čl. 17.2 Smlouvy, ve kterém bylo osloveno sedm zhotovitelů komplexních pozemkových úprav s požadavkem na ocenění výše uvedenou položku. Čtyři zhotovitelé na požadavek ocenění měrných jednotek neodpověděli a tři zhotovitelé položku nacenili.

- Dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a) navrhovaná Zhotovitelem 6 000,00 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku. Průměr průzkumu trhu 12 667,00 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku. Průměrná cena z tohoto průzkumu trhu je však vyšší za 1 měrnou jednotku než ta, kterou navrhuje Zhotovitel KoPÚ Ouběnice u Dobříše ve své žádosti.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatek č. 3), nepřesáhne dle § 222 odst. 6 ZZVZ 30% původní hodnoty závazku.

- změna termínů předání Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a dílčích částí Hlavních celků:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedeného Hlavního celku a dílčích

- částí Hlavních celků:

|  | Hlavní celek /Dílčí část Hlavního celku | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2 a) | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – doměření | - | 31.5.2026 |
| 6.2.4 a) | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření | - | 30.6.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  | 31.8.2025 | 30.6.2026 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 31.7.2026 | 31.10.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.1.2027 | 30.4.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Došetřením průběhu hranic v obvodu KoPÚ bude nutné provést nový výpočet opravného koeficientu, vypracovat soupisy nároku na rozšířené území, případně při překročení mezní odchylky aktualizovat celé soupisy nároků. Změnu řešeného území bude nutné zapracovat do rozpracovaného plánu společných zařízení ("PSZ") a následně do návrhu nového uspořádání pozemků. Z výše uvedených důvodů Zhotovitel KoPÚ Ouběnice u Dobříše ve své žádosti požaduje změny termínů u dílčích částí Hlavního celku 6.2.2, 6.2.4, které budou rozšířeny o dílčí části Hlavního celku 6.2.2 a), 6.2.4 a),               u Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a u následujících dílčích částí Hlavního celku 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínů Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a dílčích částí Hlavních celků          6.2.2 a), 6.2.4 a), 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí Hlavních celků díla není způsobeno zaviněným prodlením Zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedeného Hlavního celku a dílčích částí Hlavních celků tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

- V rámci probíhajících KoPÚ Ouběnice u Dobříše došlo na straně Zhotovitele ke změně sídla firmy,

- a to ze sídla U Elektry 650, 198 00 Praha 9 na nové sídlo Světská 1418, 198 00 Praha 9 – Kyje.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl.  3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 338 280,00 Kč | 1 619 318,80 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 906 455,00 Kč | 1 096 810,55 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 78 078,00 Kč | 94 474,38 Kč |
| Celková cena | 2 322 813,00 Kč | 2 810 603,73 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	            AREA G.K. spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský                     (reprezentant sdružení)

kraj a hl. m. Praha

Místo: Praha		                                                          Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu

22.05.2026	21.05.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Milan Nový

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	jednatel společnosti

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Za správnost: Jana Gregořicová

|  |  |  |  |  | Č.j.: SPU 176977/2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UID: spudms00000016640691 |  |
| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Ouběnice u Dobříše |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 1 650,00 | 6 600,00 | 30.4.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 3 080,00 | 30 800,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 251 | 770,00 | 193 270,00 | 31.7.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 20 | 1 100,00 | 22 000,00 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doměření | ha | 1 | 770,00 | 770,00 | 15.11.2024 |
| 6.2.2 a) | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doměření | ha | 4 | 770,00 | 3 080,00 | 31.5.2026 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 159 | 2 860,00 | 454 740,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.4 a) | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření | 100 bm | 4 | 6 000,00 | 24 000,00 | 30.6.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 99 | 3 080,00 | 304 920,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 271 | 550,00 | 149 050,00 | 30.4.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 271 | 550,00 | 149 050,00 | 31.8.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 338 280,00 | 30.6.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 254 | 1 100,00 | 279 400,00 | 31.10.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 25 | 1 100,00 | 27 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 15 | 2 200,00 | 33 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 66 000,00 | 66 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 254 | 1 650,00 | 419 100,00 | 30.4.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 16 500,00 | 33 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 8 580,00 | 8 580,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 11 550,00 | 11 550,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 6 600,00 | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 475,00 | 2 475,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 906 455,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 273 | 286,00 | 78 078,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 78 078,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 338 280,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 906 455,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 78 078,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 322 813,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 487 790,73 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 810 603,73 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: dle elektronického podpisu 22.05.2026 |  |  |  | Datum: dle elektronického podpisu 21.05.2026 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  | „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |