DODATEK  č. 4

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Benátecká Vrutice       
č.:  1096-2023-537209 ze dne 4.10.2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupený:       Ing. Martin Stejskal, odborný rada

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 724 067 741

E-mail: 	martin.stejskal@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jindřich Jíra

První společník (vedoucí společník): AREA G.K. spol. s r.o.

se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9, IČO: 250 94 459

Zastoupený: Milanem Novým, jednatelem

Druhý společník (účastník): Ing. Jindřich Jíra, se sídlem XXXX, 395 01 Lesná, IČO: 438 20 654

Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra, vedoucí týmu

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12.9.2023 za společnost jedná:

Milan Nový, jednatel AREA G.K. spol s r.o.

Korespondenční adresa: Světská 1418, 198 00 Praha 9

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Milanem Novým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený:       XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX

E-mail:                                                               XXXXXXXXXXX

ID datové schránky:                                           jyem6ry

Bankovní spojení:

Číslo účtu:                                                          19-4040960207/0100

DIČ:                                                                    CZ25094459

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.

Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 31.5.2026 | 31.8.2026 |
| 6.3.1. 6.3.1.i)a) 6.3.1.i)b) 6.3.1.i)c) | Vypracování plánu společných zařízení | 31.10.2026 | 31.3.2027 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona | 30.4.2027 | 29.10.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V současné době se v rámci KoPÚ zpracovává etapa 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č.357/2013 Sb a dochází k zápisu GP do KN. Termín této etapy byl dodatkem č.3 prodloužen na 27.2.2026.Geometrické plány byly předány na katastrální pracoviště k potvrzení 16 - 18.2.2026. Jejich kontrola katastrálním pracovištěm probíhala až do 19.3.2026. V geometrickém plánu č.1564-181/2026 k.ú. Benátecká Vrutice bylo věcné břemeno dané body 1545-21,22,23,24 navržené v náčrtu na zrušení, a to vlivem zpřesnění hranice obvodu KoPÚ. Dle názoru katastrálního pracoviště může být v KN odstraněno pouze řízením na základě předložení patřičných listin. Pokud nebude břemeno odstraněno, nebude možno zapsat zpřesnění bodů č.14 a 25 a tím i nelze zapsat geometrický plán na určení obvodu KoPU. Náprava byla mimo dosah zhotovitele a probíhala mezi vlastníkem a oprávněným z věcného břemene. Proto byl poslední geometrický plán na obvod KoPÚ potvrzen 31.3.2026. Poté byl objednatelem na zvláštní žádost o zapsání odeslán na katastrální úřad k zápisu dne 28.4.2026. Celkový zápis do KN se uskutečnil až po urgencích ze strany zhotovitele a objednatele (chyběla zapsaná parcela v k.ú. Jiřice) dne 7.5.2026. Poté bylo zhotoviteli předáno vfk a on mohl určit opravný koeficient pro KoPÚ Benátecká Vrutice. Z výše uvedeného je zřejmé, že uvedené skutečnosti zhotovitel nezapříčinil a nemohl jejich průběh nijak ovlivnit a vlastní zápis etapy obvodů se prodloužil více jak o 3 měsíce.

Dále důvodem k posunu termínu vypracování PSZ je uvažované odbahnění rybníka, které bude vyžadovat vypracování IGP pro vodohospodářské opatření.

Jedná se dle zákona o zadání veřejných zakázek § 222 o objektivně nepředvídatelné okolnosti. V průběhu zhotovení díla došlo k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze smluvních stran a toto má vliv na termín dokončení ucelených etap 6.2.8., 6.3.1. a 6.3.2.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí, uvedených v čl. I, je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Čl. II.

Cena díla

Celková hodnota díla se nemění.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj           reprezentant společného plnění závazku

a hl. město Praha                                                            dodavatelů Ing. Jindřich Jíra & AREA G.K

Místo: Praha                                                                      Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu

21.05.2026

21.05.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý                                                                   Milan Nový

ředitel KPÚ	                                                                   jednatel společnosti AREA G.K: spol. s r.o.

Za správnost: Ing. Vendula Marešová

| Příloha dodatku č. 4 - Položkový výkaz činností Komplexní pozemkové úpravy Benátecká Vrutice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 | 31.3.2024 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 22 | 1 800,00 | 39 600,00 |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 484 | 800,00 | 387 200,00 | 30.9.2024 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 34 | 1 100,00 | 37 400,00 |  |  |
| 6.2.2.a | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 52 | 800,00 | 41 600,00 | 31.8.2025 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 232 | 2 530,00 | 586 960,00 | 27.2.2026 |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 | 6 600,00 | 0,00 | 31.1.2026 |  |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 11 | 3 300,00 | 36 300,00 | 31.1.2026 |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 570 | 440,00 | 250 800,00 | 31.3.2026 |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 570 | 440,00 | 250 800,00 | 31.8.2026 |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 642 660,00 | 31.5.2026 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 570 | 880,00 | 501 600,00 | 31.3.2027 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 80 | 990,00 | 79 200,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 120 | 1 100,00 | 132 000,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 15 | 2 200,00 | 33 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 44 000,00 | 88 000,00 |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 570 | 1 320,00 | 752 400,00 | 29.10.2027 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 16 500,00 | 49 500,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 27 | 2 750,00 | 74 250,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 9 240,00 | 9 240,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 280,00 | 5 280,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 980,00 | 1 980,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 737 450,00 | xxxxx |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 570 | 198,00 | 112 860,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 112 860,00 | xxxxx |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 642 660,00 |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 737 450,00 |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 112 860,00 |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 492 970,00 |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 733 523,70 |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 226 493,70 |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |
| Datum: 21.05.2026 |  |  |  | Datum: 21.05.2026 |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |  |