DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“)

„Projektová dokumentace pro realizaci společného zařízení                                   v k.ú. Ústín – most M2 – vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu“

č. objednatele: 666-2025-521201, ze dne 01.08.2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

- SMLUVNÍ STRANA

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc

Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc

Tel.:	+420 724 736 356

E-mail:	olomouc.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel

a

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:						Růženec 634/54, 64400 Brno - Soběšice

Zastoupený:					Ing. Vítězslavem Hráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel.:						xxxxx

E-mail:						xxxxx

ID DS:						rz4a5mz

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:					2059572379/0800

IČ/DIČ:					27724905 / CZ27724905 - je plátcem DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatelé a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně doby plnění.

Dodatkem se mění doba plnění, resp. lhůta pro předání části Díla uvedená v Čl. III, odst. 3.1.1, písm. b) Smlouvy, a to Povolení záměru (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci).

Původní termín 31.05.2026 se mění na nový termín 30.11.2026.

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu je nepředvídatelné zdržení zahájení řízení o povolení záměru. Dle sdělení příslušného stavebního úřadu, který vzhledem k vysokému počtu žádostí, technickým výpadkům systému a nedostatečným kapacitám úřadu, se zahájení řízení o povolení záměru předpokládá nejdříve počátkem 07/2026 a vydání povolení záměru včetně právní moci nejdříve koncem 11/2026.

Prodlení s provedením díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele. Projektovou dokumentaci včetně žádosti o povolení záměru zhotovitel vložil na portál stavebníka dne 09.04.2026.

- Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna doby plnění je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně doby plnění, resp. lhůty pro předání části Díla tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc						Místo: Brno

Datum: 26.05.2026						Datum: 26.05.2026

| …………………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj | Ing. Vítězslav Hráček jednatel společnosti |