Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

ze dne 21.8.2017
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel :  
           


Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace
Se sídlem : 



Divadelní 873/5, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen :                

Mgr. Pavlem Bártkem, ředitelem divadla
IČO :




00096334
Bankovní spojení : 


Komerční banka, a.s.

Číslo účtu :



633801/0100 

Zástupce ve věcech smluvních : 
Mgr. Pavel Bártek, ředitel divadla
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  
Petr Bittner, referent Odboru majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel :   
 


Milan Blažek-Truhlářství           

Místo podnikání :          

Voltuš 65, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČO : 




45086354
podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku Městského úřadu Příbram
Bankovní spojení :


Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 



3300132359/0800
Zástupce ve věcech smluvních : 
Milan Blažek
Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Milan Blažek, Tomáš Blažek
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 21.8.2017.

I.

1. V článku V. – Doba a místo plnění se v odstavci 5.1.1 mění věta druhá, která nově zní takto: „Vlastní stavební práce v budově Beskydského divadla budou probíhat od 16.10.2017, a to po protokolárním předání staveniště objednatelem.“
2. V Článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto: „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 20.10.2017.“

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne 25.9.2017



Ve Voltuši dne 25.9.2017
Za objednatele                                                                     Za zhotovitele 

----------------------





--------------------
Mgr. Pavel Bártek





Milan Blažek
ředitel divadla
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