Dodatek č.6 
Smlouvy o dílo ze dne 02. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01. 03. 2024, dodatku č. 2 ze dne 16. 04. 2024, dodatku č. 3 ze dne 18. 9. 2024, dodatku č. 4 ze dne 12.12.2024 a dodatku č. 5 ze dne 29.04.2025
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 

Název: město Nová Paka


Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka



IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888



Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka



Číslo účtu: 1160158389/0800

Zhotovitel :
Název: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, 

                                                 organizační složka



Sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy


IČ: 48683396, DIČ: CZ48683396


Zastoupený: Aleksander Swierczek, ředitel a vedoucí odštěpného závodu


Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze oddíl A, 


vložka
9490 



Bankovní spojení: KB, a.s. Mladá Boleslav


Číslo účtu: 2517100257/0100


2. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Pavel Bouchner, starosta města


za zhotovitele: 
Aleksander Swierczek, ředitel a vedoucí odštěpného 

závodu
V technických věcech jedná


za objednatele: 
xxxx vedoucí majetkového odboru



tel.: xxxxx, mobil: xxxx

za zhotovitele: 
xxxx, stavbyvedoucí


tel.: xxxxxx, mobil: xxxxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 6 je změna Smlouvy o dílo, uzavřené mezi výše označenými smluvními stranami, ze dne 02. 10. 2023 ve znění pozdějších dodatků (dále jen smlouva) na realizaci stavební zakázky s názvem „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení“, tak jak je uvedeno níže v tomto dodatku: 
1. V článku II. Termín splnění díla, se mění odstavec 2.1 následovně:
2.1. 
Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do   05. 01. 2027. 
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 6“ zohledňuje nedostatky projektové dokumentace. Zejména se jedná o revizi projektové dokumentace ÚT z důvodu kolizí profesí a následné změny skladby konstrukcí, nedořešení části projektové dokumentace (jevištní technologie, promítací kabina, malá scéna), nedostatečná koordinace profesí vedoucí k dodatečným zásahům do konstrukcí, opakované změny a doplnění statického řešení (žb. konstrukce, zavěšené desky, předsazené stěny), změny projektové dokumentace týkající se schodiště, ZTI, osvětlení a změny v požárně bezpečnostním řešení stavby, které stále nejsou projekčně uzavřeny. Z výše uvedených důvodů dochází k celkovému časovému posunu, který je zohledněn v aktualizovaném harmonogramu prací.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF a bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č. 6 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 02. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01. 03. 2024, dodatku č. 2 ze dne 16. 04. 2024, dodatku č. 3 ze dne 18. 9. 2024, dodatku č. 4 ze dne 12.12.2024 a dodatku č. 5 ze dne 29.04.2025.
Nová Paka dne: …………………......
Kosmonosy dne………………..........
………………………………………

………………………………………

Za objednatele:



 
Za zhotovitele:

Pavel Bouchner, starosta



Aleksander Swierczek, ředitel
Přílohy: 
aktualizovaný harmonogram prací
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