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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Darkovičky
DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ DARKOVIČKY       
č.: 1260-2021-571101 ze dne 16. 9. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, na adrese Libušina 502/5, 
702 00 Ostrava-Přívoz 
Pobočka: Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
[bookmark: _Hlk214960540][bookmark: _Hlk215041580]Zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava, Mgr. Kateřinou Zdražilovou, radou Pobočky Opava

Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxx 
E-mail: 	opava.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) AGERIS s.r.o.
se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ2576992
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Jedná se o změnu termínu předání níže uvedené etapy k akceptačnímu řízení:
· 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, změna termínu z 31.5.2026 na 31.10.2026.
Odůvodnění:
V rámci jednání s klíčovými vlastníky a uživateli významné výměry pozemků vznikla potřeba zapracovat zásadní změny do návrhu nového uspořádání s cílem získat jejich souhlasné vyjádření. Na základě těchto změn došlo k podstatným úpravám Plánu společných zařízení, které zahrnují zejména změny plošných protierozních opatření, úpravu interakčních prvků a doplnění sítě polních cest. Z průběhu projednávání dále vyplynula nutnost opakovaného projednání těchto změn s dotčenými vlastníky, kteří k nim uplatnili výhrady, a to zejména v souvislosti s posuny pozemků a prvků Plánu společných zařízení.
Město Hlučín pro vydání souhlasného stanoviska k návrhu nového uspořádání pozemků a aktualizaci PSZ požaduje projednání a vyjádření Zastupitelstva města Hlučína. Nejbližší zasedání zastupitelstva je plánováno na 11.6.2026, což znemožňuje dodržení původně stanoveného termínu.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.2. je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 		AGERIS s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro MSK
Místo: Ostrava		Místo: Brno
Datum: 26. 05. 2026	Datum: 20. 05. 2026		


„elektronicky podepsáno“	
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Kateřina Neumanová	Jméno: RNDr. Josef Glos
ředitelka KPÚ pro MSK	jednatel společnosti



Za správnost: Ing. Jiří Kašný
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