| OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 5250800019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | ARCHEON Stavby s.r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9 IČO: 60753013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00295841 |  |  |  |  | Datum: 14.4.2026 |  |  |  |  |
| Název akce: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bývalého městského úřadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  | Statické posouzení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 01 - Soupis prací – změny díla |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Rozšíření podpor pro fasádní vyzdívky Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavebních prací na fasádě objektu, konkrétně po odstranění boletických panelů, byl zjištěn nevyhovující stavebně-technický stav konstrukce. Jednalo se zejména o značnou nerovnost fasády a současně o nedostatečné konstrukční řešení vyzdívky obvodových stěn, která v některých místech postrádala potřebnou oporu pro své založení. Před rekonstrukcí byla fasáda řešena z části jako zděná nenosná konstrukce s kamenným obkladem a z části pomocí boletických panelů. Tyto skutečnosti nebyly patrné před zahájením prací a nemohly být při vynaložení náležité péče předem identifikovány. Při přípravě projektové dokumentace byla ze strany zadavatele i projektanta vynaložena náležitá péče odpovídající charakteru a rozsahu stavby. Projektová dokumentace vycházela z dostupných podkladů, zejména z dostupné projektové dokumentace, provedených průzkumů, zaměření stávajícího stavu a vizuálních prohlídek objektu. Vzhledem k tomu, že některé konstrukční prvky (např. skryté části fasády či detaily pro uložení vyzdívky) nebyly před zahájením demontážních prací přístupné, nebylo objektivně možné zjistit jejich skutečný technický stav v plném rozsahu. Projektová příprava proto odpovídala standardům odborné péče, avšak nemohla odhalit skryté vady či odchylky, které se projevily až v průběhu realizace. Zjištěný stav má zásadní vliv na další postup prací, neboť vyžaduje dodatečné technické posouzení a návrh odpovídajícího konstrukčního řešení. Z uvedeného důvodu lze konstatovat, že zjištěné skutečnosti nebylo možné při vynaložení náležité péče předem identifikovat. Na základě výše uvedeného bylo nezbytné přizvat autorizovaného statika k odbornému posouzení konstrukce. Statik provedl detailní analýzu stávajícího stavu, včetně posouzení únosnosti a stability dotčených částí objektu. Na základě vyjádřený autorizovaného inženýra v oboru statiky a dynamiky staveb, Ing. Josefa Pohanky, ČKAIT 1000657, byl dne 17.12.2025 zpracován statický návrh s odpovídajícím technickým postupem a konstrukčním řešením, zohledňující zjištěné nedostatky a zajišťující splnění požadavků na stabilitu, bezpečnost a dlouhodobou životnost stavby. Hlavní projektant projektové dokumentace, autorizovaný projektant ing. František Mandovec, ČKAIT 0005116, potvrzuje návrh autorizovaného inženýra v oboru statiky a dynamiky staveb, Ing. Josefa Pohanky. Dále potvrzuje konstrukční detail stability konstrukce stěny při namáhání vodorovnými silami – větrem. Navržená konstrukce vyhovuje požadavkům návrhu namáhání vodorovnými silami – větrem. Tento postup byl nezbytný pro pokračování stavebních prací v souladu s platnými technickými normami a bez jeho realizace by nebylo možné zajistit řádné provedení díla. V důsledku výše uvedených skutečností dochází k přiměřenému prodloužení termínu dokončení Díla. Prodloužení termínu je úměrné době nezbytné pro provedení statického zajištění objektu, na které navazují další činnosti pro dokončení stavby, přičemž realizaci těchto činností v původně sjednaném termínu dokončení Díla nelze objektivně zajistit. Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: ARCHEON Stavby s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím se zněním změnového listu. Stanovisko projektanta stavby: Souhlasíme se zněním změnového listu. Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím se zněním změnového listu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: Vyjádření statika ve věci rozšíření podpor pro fasádní vyzdívky ze dne 17.12.2025 Soupis prací – změny díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP |  |  | číslo ZL: 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | ARCHEON Stavby s.r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9 IČO: 60753013 |  |  |
| Změnový list vystavil: | xxxxxxxxxx |  |  |
| Datum: | 14.4.2026 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozšíření podpor pro fasádní vyzdívky Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavebních prací na fasádě objektu, konkrétně po odstranění boletických panelů, byl zjištěn nevyhovující stavebně-technický stav konstrukce. Jednalo se zejména o značnou nerovnost fasády a současně o nedostatečné konstrukční řešení vyzdívky obvodových stěn, která v některých místech postrádala potřebnou oporu pro své založení. Před rekonstrukcí byla fasáda řešena z části jako zděná nenosná konstrukce s kamenným obkladem a z části pomocí boletických panelů. Tyto skutečnosti nebyly patrné před zahájením prací a nemohly být při vynaložení náležité péče předem identifikovány. Při přípravě projektové dokumentace byla ze strany zadavatele i projektanta vynaložena náležitá péče odpovídající charakteru a rozsahu stavby. Projektová dokumentace vycházela z dostupných podkladů, zejména z dostupné projektové dokumentace, provedených průzkumů, zaměření stávajícího stavu a vizuálních prohlídek objektu. Vzhledem k tomu, že některé konstrukční prvky (např. skryté části fasády či detaily pro uložení vyzdívky) nebyly před zahájením demontážních prací přístupné, nebylo objektivně možné zjistit jejich skutečný technický stav v plném rozsahu. Projektová příprava proto odpovídala standardům odborné péče, avšak nemohla odhalit skryté vady či odchylky, které se projevily až v průběhu realizace. Zjištěný stav má zásadní vliv na další postup prací, neboť vyžaduje dodatečné technické posouzení a návrh odpovídajícího konstrukčního řešení. Z uvedeného důvodu lze konstatovat, že zjištěné skutečnosti nebylo možné při vynaložení náležité péče předem identifikovat. Na základě výše uvedeného bylo nezbytné přizvat autorizovaného statika k odbornému posouzení konstrukce. Statik provedl detailní analýzu stávajícího stavu, včetně posouzení únosnosti a stability dotčených částí objektu. Na základě vyjádřený autorizovaného inženýra v oboru statiky a dynamiky staveb, Ing. Josefa Pohanky, ČKAIT 1000657, byl dne 17.12.2025 zpracován statický návrh s odpovídajícím technickým postupem a konstrukčním řešením, zohledňující zjištěné nedostatky a zajišťující splnění požadavků na stabilitu, bezpečnost a dlouhodobou životnost stavby. Hlavní projektant projektové dokumentace, autorizovaný projektant ing. František Mandovec, ČKAIT 0005116, potvrzuje návrh autorizovaného inženýra v oboru statiky a dynamiky staveb, Ing. Josefa Pohanky. Dále potvrzuje konstrukční detail stability konstrukce stěny při namáhání vodorovnými silami – větrem. Navržená konstrukce vyhovuje požadavkům návrhu namáhání vodorovnými silami – větrem. Tento postup byl nezbytný pro pokračování stavebních prací v souladu s platnými technickými normami a bez jeho realizace by nebylo možné zajistit řádné provedení díla. V důsledku výše uvedených skutečností dochází k přiměřenému prodloužení termínu dokončení Díla. Prodloužení termínu je úměrné době nezbytné pro provedení statického zajištění objektu, na které navazují další činnosti pro dokončení stavby, přičemž realizaci těchto činností v původně sjednaném termínu dokončení Díla nelze objektivně zajistit. Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 13 |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |
| Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 1 060 092,23 Kč |  |

| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| --- | --- |
| 1 060 092,23 Kč | 14.8.2026 |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |

| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| --- | --- |
| Datum: | Datum: |

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):