| OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 5250800019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | ARCHEON Stavby s.r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9 IČO: 60753013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00295841 |  |  |  |  | Datum: 14.4.2026 |  |  |  |  |
| Název akce: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bývalého městského úřadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  | Inženýrsko geolog.posudek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 03 - Soupis prací – změny díla |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Změna zatřídění zeminy Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavby byla na základě aktuálně provedených výkopových prací zjištěna vyšší těžitelnost hornin, než jaká byla předpokládána v projektové dokumentaci a zadávacích podkladech. Jednalo se zejména o výkopové práce pro akumulační nádrž na dešťovou vodu, výkop pro základovou konstrukci výtahové šachty, venkovního schodiště a rampy. Tato skutečnost byla doložena odborným inženýrskogeologickým posouzením těžitelnosti zemin, který potvrdil odlišné geotechnické podmínky v místě realizace. Projekt předpokládal 1.-3. třídu těžitelnosti zemin jak je uvedeno v rozpočtu (díl D1_nový stav – zemní práce) Při výkopových pracích byly zastiženy kompaktní skalní horniny (kvarcitické ruly), které neumožňovaly provádění prací běžnou mechanizací. Bylo nutné použít těžkou techniku – hydraulické kladivo. Horniny odpovídají třídě R3 dle ČSN 73 6133. Přibližně 40 % objemu spadá do 4.–5. třídy těžitelnosti a 60 % do 6. třídy dle ČSN 73 3050. Zjištěný stav nebylo možné před zahájením prací objektivně předpokládat, neboť byl skryt pod konstrukcí asfaltové komunikace a přilehlého chodníku k budově, které jsou běžně užívány veřejností, a proto nemohlo dojít k jejich předchozímu narušení či odkrytí. Zhotovitel při přípravě i realizaci díla postupoval s náležitou odbornou péčí. Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: ARCHEON Stavby s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím se zněním změnového listu Stanovisko projektanta stavby: Souhlasíme se zněním změnového listu dle podrobného popisu v oddílu Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím se zněním změnového listu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: - Posouzení těžitelnosti hornin ze dne 7.1.2026 (inženýrskogeologický posudek) - Soupis prací – změny díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP |  |  | číslo ZL: 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | ARCHEON Stavby s.r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9 IČO: 60753013 |  |  |
| Změnový list vystavil: | xxxxxxxxxx |  |  |
| Datum: | 14.4.2026 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna zatřídění zeminy Popis a zdůvodnění změny V průběhu realizace stavby byla na základě aktuálně provedených výkopových prací zjištěna vyšší těžitelnost hornin, než jaká byla předpokládána v projektové dokumentaci a zadávacích podkladech. Jednalo se zejména o výkopové práce pro akumulační nádrž na dešťovou vodu, výkop pro základovou konstrukci výtahové šachty, venkovního schodiště a rampy. Tato skutečnost byla doložena odborným inženýrskogeologickým posouzením těžitelnosti zemin, který potvrdil odlišné geotechnické podmínky v místě realizace. Projekt předpokládal 1.-3. třídu těžitelnosti zemin jak je uvedeno v rozpočtu (díl D1_nový stav – zemní práce) Při výkopových pracích byly zastiženy kompaktní skalní horniny (kvarcitické ruly), které neumožňovaly provádění prací běžnou mechanizací. Bylo nutné použít těžkou techniku – hydraulické kladivo. Horniny odpovídají třídě R3 dle ČSN 73 6133. Přibližně 40 % objemu spadá do 4.–5. třídy těžitelnosti a 60 % do 6. třídy dle ČSN 73 3050. Zjištěný stav nebylo možné před zahájením prací objektivně předpokládat, neboť byl skryt pod konstrukcí asfaltové komunikace a přilehlého chodníku k budově, které jsou běžně užívány veřejností, a proto nemohlo dojít k jejich předchozímu narušení či odkrytí. Zhotovitel při přípravě i realizaci díla postupoval s náležitou odbornou péčí. Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 2 |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |
| Cena méněprací bez DPH: 887 747,61 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 1 050 401,65 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 162 654,04 Kč |  | 14.8.2026 |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):