| OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 5250800019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | ARCHEON Stavby s.r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9 IČO: 60753013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00295841 |  |  |  |  | Datum: 14.4.2026 |  |  |  |  |
| Název akce: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bývalého městského úřadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výkres č. D.1.1.b – 005 (Řez B-B‘) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 04 - Soupis prací – změny díla |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Stávající zelená střecha nad galerií a spojovacím krčkem, včetně zateplení galerie Popis a zdůvodnění změny: Po předání staveniště a zahájení přípravných prací pro realizaci díla byl zjištěn nesoulad konstrukcí s projektovou dokumentací, že se na části objektu – galerie a spojovacím krčku nachází stávající zelená střecha. Tato střecha byla realizována za podpory dotace, u které běží udržitelností do roku 2030. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude zelená střecha zachována, včetně všech skladeb střešní konstrukce. Na základě této skutečnosti investor rozhodl o provedení dodatečného zateplení střešní konstrukce z interiérové strany. Současně nebude realizována navržená přístavba-rozšíření galerie z důvodu poskytnuté dotace na zelenou střechu a její udržitelnost do roku 2030. Původní skladba střechy galerie a spojovacího krčku dle realizační projektové dokumentace (Střešní PVC folie; tepelná izolace EPS 150 tl. 100 mm; 2x asfaltový pás a ŽLB žebrový strop) byla na základě zjištěných skutečností (zelená střecha a její udržitelnost) změněna dle návrhu projektanta: - Stávající skladba (zelená střecha - substrát tl. 60 mm; enviboard retenční deska; tepelná izolace EPS 150 tl. 100 mm; 2x asfaltový pás a ŽLB žebrový strop) byla doplněna z interiérové strany touto skladbou (minerální izolace tl. 200 mm (lambda 0,032); mezi žebry Kooltherm tl. 40 mm; parozábrana a minerální podhled). Skladba nové střechy galerie a spojovacího krčku je popsána v řezu B-B. Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: ARCHEON Stavby s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím se zněním změnového listu Stanovisko projektanta stavby: Souhlasíme se zněním změnového listu. Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím se zněním změnového listu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: Výkres č. D.1.1.b – 005 (řez B-B‘) Soupis prací – změny díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP |  |  | číslo ZL: 04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | ARCHEON Stavby s.r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9 IČO: 60753013 |  |  |
| Změnový list vystavil: | xxxxxxxxxx |  |  |
| Datum: | 14.4.2026 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Stávající zelená střecha nad galerií a spojovacím krčkem, včetně zateplení galerie Popis a zdůvodnění změny: Po předání staveniště a zahájení přípravných prací pro realizaci díla byl zjištěn nesoulad konstrukcí s projektovou dokumentací, že se na části objektu – galerie a spojovacím krčku nachází stávající zelená střecha. Tato střecha byla realizována za podpory dotace, u které běží udržitelností do roku 2030. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude zelená střecha zachována, včetně všech skladeb střešní konstrukce. Na základě této skutečnosti investor rozhodl o provedení dodatečného zateplení střešní konstrukce z interiérové strany. Současně nebude realizována navržená přístavba-rozšíření galerie z důvodu poskytnuté dotace na zelenou střechu a její udržitelnost do roku 2030. Původní skladba střechy galerie a spojovacího krčku dle realizační projektové dokumentace (Střešní PVC folie; tepelná izolace EPS 150 tl. 100 mm; 2x asfaltový pás a ŽLB žebrový strop) byla na základě zjištěných skutečností (zelená střecha a její udržitelnost) změněna dle návrhu projektanta: - Stávající skladba (zelená střecha - substrát tl. 60 mm; enviboard retenční deska; tepelná izolace EPS 150 tl. 100 mm; 2x asfaltový pás a ŽLB žebrový strop) byla doplněna z interiérové strany touto skladbou (minerální izolace tl. 200 mm (lambda 0,032); mezi žebry Kooltherm tl. 40 mm; parozábrana a minerální podhled). Skladba nové střechy galerie a spojovacího krčku je popsána v řezu B-B. Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 2 |  | Počet připojených výkresů: 1 |  |
| Cena méněprací bez DPH: 1 414 812,10 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 1 286 504,18 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| -128 307,92 Kč |  | - dle SOD |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):