| OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 5250800019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | ARCHEON Stavby s.r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9 IČO: 60753013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00295841 |  |  |  |  | Datum: 14.4.2026 |  |  |  |  |
| Název akce: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bývalého městského úřadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 06 – Soupis prací – změny díla |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Příčka – kopírovací centrum Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace nepředpokládala žádný zásah do konstrukcí v prostorách kopírovacích center ve 2. NP (místnost č. 2.01a (chodba), č. 2.02 (kopírovací centrum)) a ve 3. NP (místnost č. 3.01a (chodba), č. 3.02 (kopírovací centrum)). V průběhu realizace stavebních prací však bylo zjištěno, že původní skryté dřevěné stěny v prostorách jsou nevyhovující, neboť jejich kotvení neodpovídá požadavkům na stabilitu a bezpečné užívání. Z tohoto důvodu nebylo možné tyto konstrukce zachovat ani na ně navázat nové stavební prvky. Jednalo se o skryté konstrukce, jejichž skutečný technický stav nebylo možné předem zjistit ani při vynaložení odborné péče, a to zejména s ohledem na skutečnost, že objekt byl až do zahájení realizace plně užíván a neumožňoval provedení destruktivních průzkumů. Skutečný stav byl odhalen až v průběhu provádění prací. Na základě zjištěného stavu bude provedena náhrada původních konstrukcí novými sádrokartonovými (SDK) stěnami s odpovídající izolací. Toto řešení představuje nezbytnou úpravu vyvolanou skutečným stavem konstrukcí zjištěným až v průběhu realizace a je nutné pro zajištění řádného, bezpečného a funkčního provedení díla. Jedná se o nepředvídanou změnu, kterou nebylo možné předem identifikovat, a která vyplynula ze skutečně zjištěného stavu na stavbě během realizace. Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: ARCHEON Stavby s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím se zněním změnového listu Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím se zněním změnového listu. Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím se zněním změnového listu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: Soupis prací – změny díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP |  |  | číslo ZL: 06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | ARCHEON Stavby s.r.o. |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing. Vrba |  |  |
| Datum: | 14.4.2026 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Příčka – kopírovací centrum Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace nepředpokládala žádný zásah do konstrukcí v prostorách kopírovacích center ve 2. NP (místnost č. 2.01a (chodba), č. 2.02 (kopírovací centrum)) a ve 3. NP (místnost č. 3.01a (chodba), č. 3.02 (kopírovací centrum)). V průběhu realizace stavebních prací však bylo zjištěno, že původní skryté dřevěné stěny v prostorách jsou nevyhovující, neboť jejich kotvení neodpovídá požadavkům na stabilitu a bezpečné užívání. Z tohoto důvodu nebylo možné tyto konstrukce zachovat ani na ně navázat nové stavební prvky. Jednalo se o skryté konstrukce, jejichž skutečný technický stav nebylo možné předem zjistit ani při vynaložení odborné péče, a to zejména s ohledem na skutečnost, že objekt byl až do zahájení realizace plně užíván a neumožňoval provedení destruktivních průzkumů. Skutečný stav byl odhalen až v průběhu provádění prací. Na základě zjištěného stavu bude provedena náhrada původních konstrukcí novými sádrokartonovými (SDK) stěnami s odpovídající izolací. Toto řešení představuje nezbytnou úpravu vyvolanou skutečným stavem konstrukcí zjištěným až v průběhu realizace a je nutné pro zajištění řádného, bezpečného a funkčního provedení díla. Jedná se o nepředvídanou změnu, kterou nebylo možné předem identifikovat, a která vyplynula ze skutečně zjištěného stavu na stavbě během realizace. Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 1 |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |
| Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 43 700,81 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 43 700,81 Kč |  | 14.8.2026 |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):