| ZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 5250800019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | ARCHEON Stavby s.r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9 IČO: 60753013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00295841 |  |  |  |  | Datum: 14.4.2026 |  |  |  |  |
| Název akce: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bývalého městského úřadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 10 - Soupis prací – změny díla |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Žaluzie – vodící lišty Popis a zdůvodnění změny: Změna spočívá v úpravě způsobu montáže vodicích lišt venkovního stínění, a to z původně navrženého podomítkového řešení na řešení přisazené (povrchové) na rámy okenních výplní. Navržené přisazené lišty eliminují nutnost zásahů do konstrukce kontaktního zateplovacího systému fasády. Tím dochází k omezení rizika vzniku trhlin v omítce v místě napojení na podomítková pouzdra a současně ke snížení rizika zatékání srážkové vody do izolační vrstvy fasády. Povrchová montáž dále umožňuje snazší přístup v případě budoucí údržby, seřízení či výměny vodicích prvků žaluzií, a to bez nutnosti zásahu do fasádního pláště a bez rizika jeho poškození. Změna byla provedena z důvodu optimalizace konstrukčního a technického řešení detailu napojení stínicí techniky na zateplovací systém fasády. Změna nemá negativní vliv na funkčnost ani užitné vlastnosti venkovního stínění. Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: ARCHEON Stavby s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím se zněním změnového listu Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím se zněním změnového listu. # Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím se zněním změnového listu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: Soupis prací – změny díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP |  |  | číslo ZL: 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | ARCHEON Stavby s.r.o. |  |  |
| Změnový list vystavil: | xxxxxxxxxx |  |  |
| Datum: | 14.4.2026 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Žaluzie – vodící lišty Popis a zdůvodnění změny: Změna spočívá v úpravě způsobu montáže vodicích lišt venkovního stínění, a to z původně navrženého podomítkového řešení na řešení přisazené (povrchové) na rámy okenních výplní. Navržené přisazené lišty eliminují nutnost zásahů do konstrukce kontaktního zateplovacího systému fasády. Tím dochází k omezení rizika vzniku trhlin v omítce v místě napojení na podomítková pouzdra a současně ke snížení rizika zatékání srážkové vody do izolační vrstvy fasády. Povrchová montáž dále umožňuje snazší přístup v případě budoucí údržby, seřízení či výměny vodicích prvků žaluzií, a to bez nutnosti zásahu do fasádního pláště a bez rizika jeho poškození. Změna byla provedena z důvodu optimalizace konstrukčního a technického řešení detailu napojení stínicí techniky na zateplovací systém fasády. Změna nemá negativní vliv na funkčnost ani užitné vlastnosti venkovního stínění. Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 2 |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |
| Cena méněprací bez DPH: 244 533,99 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 217 986,39 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| - 26 547,60 Kč |  | dle SOD |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):