# DODATEK č. 1

# ke Smlouvě mezi partnerem projektu a zapojeným subjektem o vstupu do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“

# uzavřený mezi:

POTRAVINOVÁ BANKA V ÚSTECKÉM KRAJI, z.s.
se sídlem Na Vinici 2347, 412 01 Litoměřice                                                            zastoupená Mgr. Robertem Krejčím (předsedou)
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 7086
IČO: 22820701
(dále jen „partner“)

a

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

se sídlem 28.října 1155/2, 405 02 Děčín

zastoupená Bc. Vladimírou Andrássy MBA, ředitelkou

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 632

IČO: 71235868

bankovní spojení: 78-5305490277/0100

(dále jen „zapojený subjekt“)

# Článek I.

## Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava smlouvy mezi partnerem projektu a zapojeným subjektem o vstupu do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“ (reg. č.: CZ.03.04.01/00/22_010/0001326) ze dne 2.1.2024 spočívající v prodloužení doby realizace projektu a v navýšení hodnot indikátorů projektu.

# Článek II.

## Předmět dodatku

Dosavadní text výše uvedené smlouvy mezi partnerem projektu a zapojeným subjektem o zapojení do projektu se mění takto:

- V části II se nahrazuje odst. 3 níže uvedeným textem:

- Realizace projektu bude zahájena dne 1. 5. 2023 a ukončena 31. 12. 2028

- V části II se nahrazuje odst. 6 níže uvedeným textem:

- Přehled klíčových aktivit, které se zavazuje vykonávat zapojený subjekt, a popis činností zapojeného subjektu v rámci těchto klíčových aktivit:

- KA01_Potravinová pomoc (trvání zapojení zapojeného subjektu do aktivity od 2.1.2024 do 31. 12. 2028)

Zapojený subjekt zajistí rozvoz potravinové pomoci z určeného místa skladu a distribuci potravinové pomoci v dohodnutém objemu osobám z cílové skupiny projektu. V rámci této klíčové aktivity bude též v dohodnutých časových intervalech zasílat partnerovi projektu podklady pro zpracování objednávek na dodávky potravinové pomoci.

- KA02_Materiální pomoc (trvání zapojení zapojeného subjektu do aktivity od 2.1.2024 do 31. 12. 2028)

Zapojený subjekt zajistí distribuci materiální pomoci v dohodnutém objemu osobám z cílové skupiny projektu. V rámci této klíčové aktivity bude též v dohodnutých časových intervalech zasílat partnerovi projektu podklady pro zpracování objednávek na dodávky materiální pomoci.

- KA03_Doprovodná opatření (trvání zapojení zapojeného subjektu do aktivity od 2.1.2024 do 31. 12. 2028)

Zapojený subjekt zajistí realizaci doprovodných opatření, a to všem osobám, které obdrží potravinovou či materiální pomoc v rámci projektu. Akceptace nabízených doprovodných opatření není podmínkou pro poskytnutí pomoci.

Může se jednat o poskytování základního sociálního poradenství cílové skupině formou intervence (např. poskytnutí informací směřujících k řešení nepříznivé sociální situace, o základních právech a povinnostech, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, o zabránění vzniku závislosti na sociální službě, nebo informace o možnostech podpory členů rodiny) a rovněž mohou být poskytovány jiné odborné činnosti, které předcházejí vzniku krizových situací a sociálního vyloučení a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů, např. finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče (mimo režim poskytování zdravotního výkonu, aby nedocházelo též k financování z úhrad zdravotních pojišťoven a duplicitě financování).

Doprovodná opatření jsou opatření, která mohou být poskytována přímo s poskytnutím potravinové nebo materiální pomoci, nebo se může jednat o zprostředkování potřebné sociální služby či o poskytování informací o možnostech pomoci v rámci sociálních služeb v návaznosti na nepříznivou sociální situaci konkrétní osoby, a to za účelem podpory sociálního začlenění této osoby nebo prevence jejího sociálního vyloučení. V rámci doprovodných opatření může být poskytováno i výživové poradenství, poradenství v oblasti finanční gramotnosti nebo základní poradenství v obtížných sociálních situacích atd. Přehled o provádění doprovodných opatření bude jedním z materiálů, které zapojený subjekt bude zasílat emailem kontaktní osobě partnera projektu jako podklad k přípravě materiálů pro příjemce a vypracování Zprávy o realizaci projektu.

- KA04_Technické zajištění distribuce pomoci, administrace a řízení projektu (trvání zapojení do aktivity od 2.1.2024 do 31. 12. 2028)

Zapojený subjekt zajistí předávání podkladů a údajů pro zpracování zpráv o realizaci projektu partnerovi projektu, provádění informačních a komunikačních aktivit v rámci projektu a poskytování další součinnosti při řízení projektu příjemci a partnerovi. V rámci zpráv o realizaci bude zapojený subjekt poskytovat údaje o počtech podpořených osob za sledované období, údaje z referenčních týdnů, údaje o zůstatkových stavech převzaté potravinové a materiální pomoci a stručný slovní komentář shrnující realizaci projektu za dané sledované období)

- V části II se nahrazuje odst. 8 níže uvedeným textem:

- Přehled indikátorů, které se zavazuje naplnit zapojený subjekt:

- Počet koncových příjemců, kterým byla poskytnuta potravinová pomoc (kód indikátoru 991202)

Cílová hodnota pro zapojený subjekt: 400

    - jedná se o minimální závazek v počtu podpořených osob (odhad); každá osoba se započítává pouze jednou, bez ohledu na to kolikrát podporu obdržela (počet unikátně podpořených osob), hodnoty se určí na základě informovaného odhadu zapojeného subjektu, neočekává se ani nepožaduje, aby byly založeny na informacích poskytnutých koncovými příjemci.

- Počet koncových příjemců, kterým byla poskytnuta materiální pomoc (kód indikátoru 992202)

Cílová hodnota pro zapojený subjekt: 400

    - jedná se o minimální závazek v počtu podpořených osob (odhad); každá osoba se započítává pouze jednou, bez ohledu na to kolikrát podporu obdržela (počet unikátně podpořených osob), hodnoty se určí na základě informovaného odhadu zapojeného subjektu, neočekává se ani nepožaduje, aby byly založeny na informacích poskytnutých koncovými příjemci.

- V části III se nahrazuje odst. 5, písm. r) níže uvedeným textem:

- Při plnění předmětu smlouvy se zapojený subjekt zejména zavazuje:

- zajistit distribuci celého objemu dodané materiální a potravinové pomoci cílovým skupinám projektu, a to nejpozději do data ukončení realizace projektu (tj. do 31. 12. 2028);

# Článek III.

## Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. V případě, že k podpisu dodatku smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá tento dodatek platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží partner a jedno vyhotovení obdrží zapojený subjekt. Elektronická verze je následně partnerem zaslána e-mailem příjemci.

| V Litoměřicích dne ___________ |  | V Děčíně dne _____________ |
| --- | --- | --- |
| partner |  | zapojený subjekt |

Rodné číslo u nepodnikajících fyzických osob