DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo Zastřešení skládky kameniva-inertního posyp.materiálu na cm M.Budějovice/stř.
Jemnice-boxy
ze dne 24. 4. 2026

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“ )

a

| Zhotovitel: | GriToN CZ s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | U nákladového nádraží 3146/6, Strašnice, 130 00 Praha 3 |
| zastoupený: | Petrem Vondruškou, jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310176

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 07936567 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ07936567 |

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-50- 2026 a číslo zhotovitele 0132/150000/01, ze dne 24. 4. 2026, z důvodu problémů se získáním platného

stavebního povolení způsobených kybernetickým útokem a ztrátou dat Městského úřadu Jemnice. Žádost o stavební povolení byla podána dne 9. 10. 2025 a rozhodnutí o povolení stavby bylo podepsáno ke dni 11. 5. 2026. Z tohoto důvodu nebylo možné předat staveniště v souladu s ustanovením odst. 4.4. smlouvy.

- Doba předání staveniště dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě

- ve znění:

  - Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, není-li v odst. 4.1. dohodnuto jinak, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

se ruší a nahrazuje ujednáním:

- Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 19. 6. 2026 včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Petr

Vondruška

Datum:2026.05.25

09:45:02 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2026.05.28 09:48:49 +02'00'

Petr Vondruška, jednatel

GriToN CZ, s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Vysočiny, příspěvková organizace