Dodatek č. 1
k Dohodě o narovnání ze dne 26. 3. 2026

uzavřená dle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
mezi těmito účastníky:

Objednatel: Město Hořice, IČ: 00271560, DIČ: CZ699005965
        se sídlem 508 01 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
        zast. starostou Ing. Arch. Martinem Pourem
a

Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o., IČ: 27571297, DIČ: CZ27571297
        se sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 – Krč
        zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 114486
        zast. Ing. Vítem Karáskem, jednatelem

I. Úvodní ujednání

1. Účastníci shodně prohlašují, že dne 26. 3. 2026 uzavřeli dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2025, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit/zrealizovat projekt s názvem „Revitalizace Smetanových sadů v Hořicích – Etapa 3“ (dále jen „Dohoda o narovnání“), s odkazem na položkový rozpočet zhotovitele ze dne 18.3.2025, ve kterém jsou uvedeny veškeré práce a dodávky vztahující se k prováděnému dílu (dále jen „dílo“), včetně cen. Předmětem dohody o narovnání bylo z důvodu nemožnosti ze strany zhotovitele realizovat výstavbu altánu vyjmutí všech souvisejících položek z původní smlouvy, a dále došlo k úpravě rozsahu díla tím, že bylo dále vypuštěno odstranění dřevěné boudy. Cena o dílo se tak snížila na celkovou částku 3.353.094,08 Kč bez DPH.
2. Účastníci konstatují, že mají mezi sebou nad rámec výše uvedeného další sporná práva a povinnosti týkající se dokončeného díla dle předmětné smlouvy o dílo ze dne 28.4.2025 ve znění Dohody o narovnání, kdy se účastníci rozhodli vypořádat tento spor tímto Dodatkem č. 1 k Dohodě o narovnání.

        II. Předmět dodatku č. 1

Účastníci se dohodli, že napravují níže uvedené rozpory vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 28.4.2025 a navazující Dohody o narovnání:
1. v Dohodě o narovnání byla z původní smlouvy chybně vyjmuta již realizovaná položka č. 89 v ceně 12.780,- Kč, o kterou se nyní cena celé zakázky navyšuje,
2. rozsah kompletační činnosti - položka v rámci Doplňkových nákladů z krycího listu byl z důvodu nerealizace podstatné části zakázky zmenšen na částku 16.197,75 Kč bez DPH,
3. položka finanční rezerva rozpočtu v rámci Doplňkových nákladů z krycího listu ve výši 48.585,91 Kč nebyla při realizaci zakázky využita,
4. rozsah položky zařízení staveniště v rámci Doplňkových nákladů z krycího listu byl z důvodu nerealizace podstatné části zakázky zmenšen na částku 26.722,25 Kč bez DPH.
Účastníci souhlasí, že s ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1. tohoto dodatku, článek II. Dohody o narovnání je upraven následovně:

Odst. 1 nově zní:
„Účastníci dohodli, že z předmětu smlouvy o dílo ze dne 28.4.2025 touto dohodou o narovnání vyjímají a trvale z projektu vylučují:
    1. zhotovení altánu, uvedeného v položkovém rozpočtu pod číslem 86 až 103, vyjma položky 89 za cenu ve výši 1.310.689,58 Kč bez DPH, a
    2. povinnost odstranění dřevěné boudy uvedenou v položkovém rozpočtu pod číslem 21, za cenu 10.000 Kč bez DPH.“
    3. částečný rozsah položek přesuny hmot a poplatky za skládku, uvedené v položkovém rozpočtu pod číslem 22 a 23, v celkové výši 298.351,20 Kč bez DPH.“
Za dosavadní odst. 3 se vkládá nový odstavec 4 ve znění:
„Účastníci dále ujednali následující změny:
1. cena položky v rámci Doplňkových nákladů krycího listu – kompletační činnost se ponižuje o 8.095,21 Kč bez DPH na 16.197,75 Kč bez DPH, a to z důvodu nerealizace podstatné části zakázky,
2. celková cena díla se snižuje o 48.585,91 Kč – hodnotu položky finanční rezerva rozpočtu v rámci Doplňkových nákladů z krycího listu, která nebyla při realizaci zakázky využita,
3. cena položky zařízení staveniště v rámci Doplňkových nákladů z krycího listu se ponižuje o 26.722,26 Kč bez DPH na 26.722,25 Kč bez DPH, a to z důvodu nerealizace podstatné části zakázky.“
Dosavadní odst. 4 se nově označuje jako odst. 5.

1. Veškeré ostatní práce podle předmětné smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2025 a dohody o narovnání ze dne 26. 3. 2026 zůstávají v platnosti a budou dokončeny v rozsahu a dle podmínek v nich stanovených. Celková cena dle smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2025 a Dohody o narovnání ve znění dodatku č. 1 činí 3.282.470,70 Kč bez DPH.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zbylé neuhrazené práce a náklady ze smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2025 ve výši 42.920 Kč bez DPH budou vyfakturovány nejpozději 31. 5. 2026.

        III. Závěrečná ujednání

Tato dohoda představuje úplné narovnání sporných práv a upravuje vzájemná práva a povinnosti výslovně jen v rozsahu této dohody.

Jakékoliv změny a doplňky této dohody jsou možné pouze písemnou formou a musí být podepsány oběma účastníky.

Vztahy touto dohodou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a jinými právními předpisy.

Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Hořice č. RM13/11/2026 ze dne 20. května 2026.

        IV. Účinnost a podpisy

Tato dohoda nabývá účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

V Hořicích dne ................................	V Praze dne

Digitálně podepsal Ing. arch. Martin Pour	Digitálně podepsal Ing. arch. Martin Pour
Datum: 2026.05.26	Datum: 2026.05.25

...................................................................	.............................................................
        Město Hořice	OK GARDEN s.r.o.
        objednatel	zhotovitel
        zast. Ing. arch. Martinem Pourem	zast. Ing. Vítem Karáskem
        starostou	jednatelem