Smlouva číslo: 1798-2025-13132

Č.j.: MZE-89662/2025-13132

Ministerstvo zemědělství

Národní agentura pro zemědělský výzkum

Smlouva

o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje
Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva
zemědělství na období 2024-2032, ZEMĚ II

Verze 1.2

ZEME

Program na podporu aplikovaného výzkumu

Ministerstva zemědělství 2024-2032

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ PROJEKTU
QL26010208

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 00020478

Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1

ID datové schránky: yphaax8

Zastoupená: Ing. Petr Jílek, vrchní ředitel sekce, Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání

(dále jen „poskytovatel“)

a

Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i.

Veřejná výzkumná instituce

zapsaná v:

se sídlem: Drnovská 507/73 Praha 6 - Ruzyně 16100

IČO: 00027006

Bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Číslo účtu: 94-13423061/0710

ID datové schránky: 3tnj7g7

Zastoupená: Ing. Jiban Kumar, Ph.D., Ředitel

(dále jen „příjemce“)

na základě výsledku veřejné soutěže vyhlášené poskytovatelem v rámci Programu ZEMĚ II, uzavřeli podle ustanovení § 9 odst. 1 až 3 a podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), podle ustanovení § 161 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“), dále v souladu s čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Úřední věstník EU L 187/1 ze dne 26. 6. 2014 v platném znění (dále jen „GBER“), v souladu se zněním Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - Úřední věstník EU ze dne 28. října 2022 č. 2022/C 414/01 (dále jen „Rámec“)

tuto

Smlouvu o poskytnutí podpory
na řešení projektu QL26010208
(dále jen „Smlouva“)

Článek 1
Předmět a účel Smlouvy a předmět řešení projektu

- Předmětem této Smlouvy je:

a. podpora projektu výzkumu a vývoje QL26010208 Využití genetické diverzity evropských pšenic pro adaptaci na abiotické a biotické stresy v podmínkách globální změny klimatu (dále jen „projekt“), jehož předmětem je Cílem projektu je propojit výsledky molekulárních nástrojů funkční genomiky, transkriptomiky, proteomiky, metabolomiky a výsledků feno- typování unikátní kolekce genotypů pšenic z hlediska odolnosti vůči abiotickým (sucho, mráz, jarní mráz) a biotickým stresům (padlí, rzi, fuzariózy, choroby pat stébel). Markery získané asociačním mapováním daných fenotypů budou testovány na širší populaci pšenic. Dále bude testována možnost identifikace a využití genů neúplné (minoritní geny), rasově nespecifické a APR (Adult Plant Resistance) rezistence. Bude provedena verifikace odolností v polních podmínkách. Získané výsledky umožní cílenou tvorbu nových odrůd a výběr ze současného sortimentu odrůd vhodných pro pěstování v podmínkách klimatické změny.,

b. závazek poskytovatele poskytnout příjemci finanční podporu formou dotace za účelem jejího využití na dosažení deklarovaných výsledků a cílů projektu a současně,

c. závazek příjemce řešit projekt a použít tuto podporu pouze na řešení projektu v souladu s touto Smlouvou, s pravidly použití podpory dle § 8 zákona č. 130/2002 Sb., v souladu s Programem aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024-2032, ZEMĚ II (dále jen „Program ZEMĚ II“) a se Závaznými parametry projektu a Zadávací dokumentací pro veřejnou soutěž vyhlášenou v roce 2025.

- Předmět, cíle a předpokládané výsledky projektu jsou stanoveny v Závazných parametrech řešení projektu, které jsou schváleným návrhem projektu ve smyslu § 9 odst. 2 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tvoří nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „Závazné parametry projektu“) .

Článek 2

Osoba odpovědná za řešení projektu a další účastníci projektu

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto pododstavce Smlouvy; a

◦ není osobou, na níž by se vztahovaly

a. sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a dále

b. české právní předpisy zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v tomto a předchozím pododstavci Smlouvy.

Článek 3
Termíny zahájení a ukončení řešení projektu

- Řešením projektu se rozumí činnost příjemce nebo dalších účastníků projektu vedoucí k dosažení cílů a výsledků projektu.

- Termíny zahájení řešení a ukončení projektu jsou stanoveny v Závazných parametrech projektu.

- Řešení projektu nesmí být zahájeno před termínem zahájení projektu.

- Řešení projektu musí být ukončeno nejpozději do termínu ukončení projektu. V tomto termínu musí být zároveň dosaženo cílů a výsledků projektu.

Článek 4

Náklady projektu

- Uznané náklady projektu jsou 29 906 558 Kč (slovy: dvacetdevětmilionůdevětsetšesttisícpětsetpa- desátosm korun českých).

- Poskytovatel poskytne příjemci podporu až do výše 25 148 677 Kč (slovy: dvacetpětmilionůstočtyři- cetosmtisícšestsetsedmdesátsedm korun českých).

- Intenzita podpory nesmí přesáhnout 85 % (slovy: osmdesátpět procent) z celkových uznaných nákladů projektu.

Článek 5

Poskytování podpory

- Poskytovatel poskytne příjemci podporu na řešení projektu na základě této Smlouvy a za podmínek v ní uvedených, a to včetně podpory určené k využití dalšími účastníky.

- Poskytovatel poskytne podporu, včetně podpory určené dalším účastníkům, převodem z výdajového účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této Smlouvy.

- Poskytovatel se zavazuje poskytnout podporu jednorázově na každý příslušný rok řešení ve výši uvedené v Závazných parametrech řešení projektu, a to ve lhůtách stanovených zákonem č. 130/2002 Sb.[4]

- Poskytovatel si v případě zavedení rozpočtového provizoria nebo v případě, že dojde k regulaci čerpání státního rozpočtu[5] v daném roce řešení, vyhrazuje právo změnit výši plateb nebo podporu nevyplatit v souladu s regulací a rozpočtovými pravidly.

- V případě, kdy příjemce nebo další účastník/účastníci projektu poruší jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, je poskytovatel oprávněn na základě písemného upozornění pozastavit příjemci poskytování podpory, a to až do doby, než dojde ze strany příjemce nebo dalšího účastníka/dalších účastníků ke splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy. Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčena další práva poskytovatele stanovená Smlouvou.

Příjemci nebo dalšímu účastníku/dalším účastníkům projektu nenáleží náhrada škody či jiné újmy, která jim vznikne v důsledku přerušení nebo zastavení poskytování podpory.

Článek 6

Základní povinnosti příjemce

- Příjemce je povinen dosáhnout cílů a předpokládaných výsledků projektu stanovených v Závazných parametrech projektu, případně zajistit jejich dosažení dalšími účastníky.

- Příjemce je oprávněn poskytnutou podporu na základě Smlouvy převést dalším účastníkům projektu ve výši stanovené v Závazných parametrech projektu, a to za podmínek, které zajistí naplnění účelu a podmínek této Smlouvy.

- Podporu lze použít výhradně na úhradu nebo pokrytí způsobilých nákladů projektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 130/2002 Sb. uvedených v Závazných parametrech projektu, Zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž vyhlášenou v roce 2025 a schválených poskytovatelem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích.

- Podpora nesmí být použita na úhradu nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve smyslu § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a dlouhodobého nehmotného majetku ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích předpisů.

- Příjemce je povinen postupovat podle této Smlouvy a odpovídá za použití podpory, jakož i za postup při řešení projektu v souladu s podmínkami této Smlouvy ze strany řešitele a dalších účastníků.

- Příjemce nebo další účastník/účastníci projektu, kteří vstoupí do likvidace, nebo je proti některému z nich vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo byl vůči nim vydán dosud nesplacený inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem (čl. 1 odst. 4, písm. A) GBER), nebo se stanou podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 GBER, jsou povinni o této skutečnosti bez zbytečného odkladu poskytovatele písemně informovat.

- Příjemce a další účastník/účastníci projektu, podílející se na řešení projektu, jsou povinni písemně informovat poskytovatele o změnách, které se dotýkají nebo mohou dotýkat plnění podmínek vyplývajících z této Smlouvy, nebo které by mohly mít vliv na řešení projektu, zejména změny dotýkající se jeho právní subjektivity (osobnosti), údajů k prokázání způsobilosti příjemce, atd., a to s dostatečným časovým předstihem před provedením takové změny, nejpozději však do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti příjemce a další účast-

ník/účastníci projektu dozvěděli.

- Příjemce a další účastník/účastníci projektu jsou povinni po celou dobu řešení projektu splňovat podmínky stanovené Zadávací dokumentací pro veřejnou soutěž vyhlášenou v roce 2025, která je dostupná na webových stránkách poskytovatele.

- Příjemce je dále povinen postupovat podle Všeobecných podmínek (platných pro veřejnou soutěž vyhlášenou v roce 2025), které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele (dále jen „Všeobecné podmínky“). Příjemce prohlašuje, že jsou mu tyto Všeobecné podmínky známy. Obsa- huje-li Smlouva úpravu odlišnou od Všeobecných podmínek či Závazných parametrů řešení projektu, použijí se přednostně ustanovení Smlouvy, dále ustanovení Všeobecných podmínek a dále Závazných parametrů řešení projektu.

Článek 7

Vykazování způsobilých výdajů projektu

- Výdaj, který lze uznat za výdaj projektu musí skutečně vzniknout, být vynaložen, zaznamenán na bankovních účtech či v pokladně příjemce finanční podpory nebo dalších účastníků, být identifikovatelný a kontrolovatelný a musí být doložitelný originály účetních dokladů ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, resp. originály jiných dokladů ekvivalentní průkazní hodnoty. Každý originál relevantního účetního dokladu je příjemce povinen označit (razítko, text apod.), že se jedná o výdaj financovaný z projektu QL26010208.

- Podrobnosti vykazování a vyúčtování nákladů projektu jsou stanoveny Všeobecnými podmínkami.

Článek 8

Zveřejňování výsledků a práva k výsledkům projektu

- Příjemce a další účastník/účastníci projektu jsou povinni zveřejňovat výsledky výzkumného řešení v souladu s Programem ZEMĚ II. Za splnění této povinnosti ze strany dalších účastníků projektu odpovídá příjemce.

- Přístupová práva k výsledkům a využití výsledků z řešení projektu je upraveno Všeobecnými podmínkami.

Článek 9

Změny Smlouvy a projektu

1. Smlouva může být doplňována, upravována a měněna pouze písemnými po sobě číslovanými dodatky k této Smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Závazné parametry projektu lze měnit na základě žádosti příjemce provedením změny v informačním systému SISTA a doručením nových Závazných parametrů příjemci.

- Smlouvu a Závazné parametry projektu lze měnit pouze v odůvodněných případech. Nad rámec Programu ZEMĚ II a nad rámec výsledků veřejné soutěže na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci Programu ZEMĚ II lze však Smlouvu měnit jen z důvodů uvedených v čl. 5 odst. 4 této Smlouvy.

- Písemný návrh na změny ke Smlouvě nebo žádost o změnu Závazných parametrů projektu musí být doručeny poskytovateli v dostatečném předstihu před očekávanou realizací žádané změny tak, aby mohl být návrh poskytovatelem náležitě posouzen a v případě jeho akceptace mohla být změna provedena, zpravidla do 60 kalendářních dnů před stanoveným a poskytovatelem schváleným termínem ukončení řešení projektu, nebo neprodleně poté, co se příjemce o nutnosti změny dozvěděl. Tímto ustanovením není dotčena zákonná povinnost podávat poskytovateli informace o změnách, které se dotýkají jeho právní subjektivity (osobnosti), údajů k prokázání způsobilosti, nebo které by mohly mít vliv na řešení projektu.[6]

- Pokud změna spočívá ve změně či snížení Závazných parametrů projektu, je poskytovatel oprávněn poměrně snížit částku poskytnuté podpory.

- Písemný návrh smlouvy, jakož i informace o změnách6 podává další účastník/účastníci projektu poskytovateli prostřednictvím příjemce. V případě porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách projektu má poskytovatel právo postupovat v souladu s čl. 5 odst. 5 této Smlouvy.

- Mezi změny nevyžadující vyhotovení dodatku ke Smlouvě, podléhající pouze oznamovací povinnosti poskytovateli[7], patří zejména: administrativní změny (změny kontaktních údajů), změna sídla a názvu organizace, změna čísla účtu, změna statutárního orgánu, a jakákoliv další změna, která nemá vliv na řešení projektu, anebo která se nedotýká právní subjektivity (právní osobnosti) příjemce a dalšího účastníka/dalších účastníků.

- Ústní dohody nejsou pro smluvní strany závazné.

Článek 10

Kontroly

1. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění podmínek této Smlouvy v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 130/2002 Sb., dále podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a s právními normami s tím souvisejícími.

2. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu ve smyslu ustanovení 10.1 tohoto článku, a to včetně kontroly u dalšího účastníka/účastníků projektu.

- Další podmínky provádění kontrol poskytovatelem u příjemce a dalšího účastníka/dalších účastníků projektu jsou stanoveny Všeobecnými podmínkami.

- Neumožní-li příjemce nebo další účastník/účastníci projektu kontrolu některé z podmínek této smlouvy, považuje se tato podmínka za nesplněnou.

Článek 11

Vyúčtování a finanční vypořádání dotace

1. Příjemce provede za každý rok řešení projektu vyúčtování nákladů a výdajů vynaložených na řešení projektu, včetně nákladů a výdajů vynaložených dalšími účastníky a vyúčtování poskytnuté podpory s poskytovatelem, které předloží spolu s průběžnou zprávou projektu.

2. Závěrečné vyúčtování nákladů a výdajů projektu, zahrnující finanční vypořádání za celé období

řešení projektu, předloží příjemce společně se závěrečnou zprávou projektu.

- Finanční vypořádání dotace poskytnuté na základě této Smlouvy se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech[8] a jeho prováděcími předpisy[9].

Článek 12

Důsledky porušení podmínek Smlouvy

1. Porušení podmínek této Smlouvy příjemcem je neoprávněným použitím poskytnutých prostředků podle ustanovení § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, které je porušením rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b), případně písm. j) téhož zákona a bude řešeno podle tohoto zákona[10].

2. Pokud tato Smlouva nebo zákon zakládá povinnost vrácení poskytnutých prostředků, nebo pokud na základě této Smlouvy poskytovatel požaduje vrácení poskytnutých prostředků a příjemce tuto povinnost nesplní, dopustí se zadržení poskytnutých prostředků podle ustanovení § 3 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, které je porušením rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b), téhož zákona a bude řešeno podle tohoto zákona.

Článek 13
Používané právo

1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

2. Vztahy, práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto Smlouvou nebo jejími přílohami se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Rámcem a GBER.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1. Příjemce prohlašuje a podpisem této Smlouvy svého zástupce nebo zástupců stvrzuje, že jím uvedené údaje, na jejichž základě je uzavřena tato Smlouva a má být poskytnuta podpora poskytovatelem, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

2. V souladu s GBER zajistí poskytovatel zápis údajů o režimech podpory, jednotlivých podporách a údaje o jejich příjemcích do souhrnného elektronického systému veřejné podpory. Příjemce a další účastník/účastníci projektu poskytnou nezbytnou součinnost a souhlasí se zveřejněním údajů v tomto systému.

- Příjemce svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich zveřejnění správci registru poskytovatel, tím není dotčeno právo příjemce k jejich odeslání.

- Při uzavření Smlouvy o účasti na řešení projektu[11] příjemce potvrzuje, že uveřejní obraz Smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Smlouvě v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Požadavek písemné formy dle této Smlouvy je splněn i tehdy, pokud je příslušné právní jednání učiněno elektronicky a elektronicky podepsáno. Elektronickou komunikaci ohledně smluvních ustanovení Smlouvy (např. ohledně změny Smlouvy nebo jejího ukončení apod.) je možno vést pouze do datové schránky.

- Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě ve formátu (PDF/A) přičemž každá ze smluvních stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

- Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha „Závazné parametry řešení projektu“.

Článek 15
Účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv[12] a pozbývá účinnosti splněním závazků a povinností smluvních stran z ní vyplývajících. Tím nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z právních předpisů.[13]

Podpisy smluvních stran

Poskytovatel:

| V Praze, dne | Ing. Petr Jílek Digitální podpis: 27.04.2026 10:36 Ing. Petr Jílek vrchní ředitel sekce Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělání |
| --- | --- |

| Příjemce | Digitálně podepsal II ly. JIUCII 1 Ing. Jiban Kumar, Ph.D ”™4'4 Ing. Jiban Kumar, Ph.D. Ředitel |
| --- | --- |

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo zemědělství

Národní agentura pro zemědělský výzkum

Závazné parametry řešení projektu

příloha Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu

(verze 1.2)

ZEME

Program na podporu aplikovaného

Ministerstva zemědělství 2024-20:

Základní informace

Kód projektu

Název projektu

Doba řešení projektu

Řešitel

Klíčová osoba řešitelského týmu

QL26010208

Využití genetické diverzity evropských pšenic pro adaptaci na abiotické a biotické stresy v podmínkách globální změny klimatu

1/2026 až 12/2030

Cíl projektu (účel podpory)

Cílem projektu je propojit výsledky molekulárních nástrojů funkční genomiky, transkriptomiky, proteo- miky, metabolomiky a výsledků fenotypování unikátní kolekce genotypů pšenic z hlediska odolnosti vůči abiotickým (sucho, mráz, jarní mráz) a biotickým stresům (padlí, rzi, fuzariózy, choroby pat stébel). Mar- kery získané asociačním mapováním daných fenotypů budou testovány na širší populaci pšenic. Dále bude testována možnost identifikace a využití genů neúplné (minoritní geny), rasově nespecifické a APR (Adult Plant Resistance) rezistence. Bude provedena verifikace odolností v polních podmínkách. Získané výsledky umožní cílenou tvorbu nových odrůd a výběr ze současného sortimentu odrůd vhodných pro pěstování v podmínkách klimatické změny.

Plánované výstupy / výsledky projektu

| ID výsledku | QL26010208-V01 |
| --- | --- |
| Název výsledku | Hodnocení odolnosti vybraných genotypů pšenice vůči suchu na základě vybraných morfofyziologických charakteristik |
| Popis výsledku | Recenzovaná publikace shrnující výsledky hodnocení odolnosti vybraných genotypů pšenice vůči suchu na základě vybraných morfofy- ziologických charakteristik (růstové charakteristiky, charakteristiky spojené s vodním režimem a nasyceností rostlin vodou, osmotický potenciál, fluorescence chlorofylu - fluorescenční parametr Fv/Fm jako indikátor vlivu stresu na reakční centrum fotosystému II). |
| Druh výsledku | Jost |
| ID výsledku | QL26010208-V02 |
| Název výsledku | Hodnocení fyziologických a proteomických charakteristik u substitučních linií pšenice Norstar-Manitou vystavených kombinaci abiotických stresů chladu a sucha |
| Popis výsledku | Originální vědecká publikace shrnující výsledky experimentů hodnotících fyziologickou a proteomickou odezvu na kombinaci abiotických stresů chladu a sucha u substitučních linií pšenice Norstar (ozim) a Manitou (jařina) |
| Druh výsledku | Jimp |

| ID výsledku | QL26010208-V03 |
| --- | --- |
| Název výsledku | Literární rešerše shrnující aktuální poznatky týkající se identifikace nových genetických markerů odolnosti k environmentálním stresům u pšenice pomocí GWAS |
| Popis výsledku | Literární review shrnující aktuální publikace zabývající se identifikací nových genetických markerů odolnosti k environmentálním stresům u pšenice seté s využitím asociačního mapování (GWAS analýza). |
| Druh výsledku | Jimp |

| ID výsledku | QL26010208-V04 |
| --- | --- |
| Název výsledku | Identifikace nových genetických markerů u pšenice spojených s odolností vůči vybraným environmentálním stresům na základě asociačního mapování (GWAS analýza) |
| Popis výsledku | Originální vědecká publikace zaměřená na publikaci nových genetických markerů (QTL a kandidátní geny) u pšenice seté spojených s odolností vůči vybraným environmentálním stresovým faktorům identifikovaným na základě asociačního mapování (GWAS analýza). |
| Druh výsledku | Jimp |

| ID výsledku | QL26010208-V05 |
| --- | --- |
| Název výsledku | Hodnocení odolnosti rostlin pšenice v generativním stavu vystaveným účinkům jarních mrazů |
| Popis výsledku | Certifikovaná metodika zaměřená na hodnocení odolnosti rostlin pšenice v reproduktivní fázi vývoje vůči nízkým teplotám simulujícím účinky jarních mrazů. |
| Druh výsledku | NmetC |

| ID výsledku | QL26010208-V06 |
| --- | --- |
| Název výsledku | Identifikace lokusů pšenice odolných vůči padlí a souvisejících s dobou kvetení pomocí integrace celogenomové asociační studie (GWAS) a analýzy vazebného disquilibria. |
| Popis výsledku | Článek typu Jimp zaměřený identifikaci lokusů asociovaných s dobou kvetení populace bez jarovizace ale s plně saturovanou fotoperiodou a lokusů asociovaných s odolností vůči padli v laboratorních podmínkách. V publikaci bude zároveň popsaná a charakterizovaná použitá populace a bude testovaný její detekční limit. |
| Druh výsledku | Jimp |

| ID výsledku | QL26010208-V07 |
| --- | --- |

| Název výsledku | Charakterizace lokusů asociovaných s odolností vůči fuzarióze klasu pšenice z oblasti střední Evropy. |
| --- | --- |
| Popis výsledku | Článek typu Jimp zaměřený identifikaci lokusů asociovaných s odolností vůči fuzarióze klasu na velké populaci 560 pšeničných linií z tohoto a předcházejících projektů. |
| Druh výsledku | Jimp |

| ID výsledku | QL26010208-V08 |
| --- | --- |
| Název výsledku | Celogenomové associační mapování lokusů odolnosti pšenice vůči mrazovému poškození. |
| Popis výsledku | Článek typu Jimp zaměřený identifikaci lokusů asociovaných s odolností vůči mrazovému poškození na velké populaci 560 pšeničných linií z tohoto a předcházejících projektů. |
| Druh výsledku | Jimp |

| ID výsledku | QL26010208-V09 |
| --- | --- |
| Název výsledku | Lokusy asociované s odolností pšenice vůči rzi identifikované v České republice a přilehlých oblastech střední Evropy. |
| Popis výsledku | Článek typu Jimp zaměřený identifikaci lokusů asociovaných s odolností vůči rzím napadající pšenici s použitím velké mapovací populaci o 560 pšeničných linií z tohoto a předcházejících projektů. |
| Druh výsledku | Jimp |

| ID výsledku | QL26010208-V10 |
| --- | --- |
| Název výsledku | Markéry asociované se suchovzdorností |
| Popis výsledku | Identifikace lokusů a markerů asociovaných mrazuvzdorností u GWAS populace. GWAS identifikované markery budou převedeny na PCR. |
| Druh výsledku | Fuzit |

| ID výsledku | QL26010208-V11 |
| --- | --- |
| Název výsledku | Markery asociované asociované s odolnostíi vůči rzím pšenice. |
| Popis výsledku | Identifikace lokusů a markerů asociovaných s odolností pšenice vůči rzím u GWAS populace. GWAS identifikované markery budou převedeny na PCR. |
| Druh výsledku | Fuzit |

| ID výsledku | QL26010208-V12 |
| --- | --- |
| Název výsledku | Asociační panel markerů popisující širší rezistenci vůči padlí pšenice. |

| Popis výsledku | Identifikace skupiny markerů (asociační panel) asociovaných s lokusy rezistence pšenice vůči padlí identifikovaný v GWAS populaci zaměřené na střední Evropu a doplněnou o jarní a přesívkové pšenice. |
| --- | --- |
| Druh výsledku | Fuzit |

| ID výsledku | QL26010208-V13 |
| --- | --- |
| Název výsledku | Asociační panel markérů popisující odolnost pšenice na mráz. |
| Popis výsledku | Identifikace skupiny markerů (asociační panel) asociovaných s lokusy odolnosti pšenice na mráz identifikovaných v GWAS populaci zaměřené na střední Evropu a doplněnou o jarní a přesívkové pšenice. |
| Druh výsledku | Fuzit |

| ID výsledku | QL26010208-V14 |
| --- | --- |
| Název výsledku | Linie s potenciálem na identifikaci „Slow mildewing“ lokusů/genů. |
| Popis výsledku | Linie se „slow midewing“ lokusy poskytují trvanlivější ochranu, avšak jejich identifikace je náročná. Proto linie z GWAS mapovací populace před-vybrané na základě intermediálního fenotypu budou použity pro detailní fytopatologické testování. |
| Druh výsledku | O |

| ID výsledku | QL26010208-V15 |
| --- | --- |
| Název výsledku | Linie s potenciálem na identifikaci „Slow rusting“ lokusů/genů. |
| Popis výsledku | Linie se "slow rusting“ lokusy poskytují dlouhodobou ochranu, avšak jejich identifikace je náročná. Proto budou linie z GWAS mapovací populace před vybrané na základě intermediátního fenotypu a tento soubor linií bude použit pro detailní mikrofenologické testování. |
| Druh výsledku | O |

| ID výsledku | QL26010208-V16 |
| --- | --- |
| Název výsledku | Jak vytěžit alely a geny použitelné ve šlěchtění z již „opuštěných“ pšeničných linií? |
| Popis výsledku | Workshop zaměřený na prezentaci výsledků dosažených v rámci řešení projektu týkajících se technik genotypování, celogenomového asociačního mapování a a identifikace lokusů asociovaných se zajímavými agronomickými znaky u pšenice. |
| Druh výsledku | W |

| ID výsledku | QL26010208-V17 |
| --- | --- |

Název výsledku

Popis výsledku

Druh výsledku

ID výsledku

Název výsledku

Popis výsledku

Druh výsledku

ID výsledku

Název výsledku

Popis výsledku

Druh výsledku

ID výsledku

Název výsledku

Popis výsledku

Druh výsledku

Vědecká publikace zaměřená na charakterizaci alel VRN a PPD genů u souboru přenic s odlišnými vernalizačními požadavky.

Publikace typu Jimp shrnující výsledky molekulárních analýz vybraných genů u souboru pšenic s jejich fenotypovým hodnocením v polních podmínkách

Jimp

QL26010208-V18

Odrůdová rezistence pšenice ke rzem

Výsledek bude obsahovat údaje o odolnosti souboru odrůd pšenice ke rzím.

Jost

QL26010208-V19

Aktuální poznatky o genetické diverzitě evropských pšenic pro adaptaci na abiotické a biotické stresy

Široké odborné veřejnosti budou na workshopu prezentovány nové poznatky a výsledky získané díky řešení tohoto projektu.

W

QL26010208-V20

Rozšířená kolekce pšenic jarního a přesívkového typu vhodná pro asociační mapování

Bude vybráno 94 pšenic jarního a přesívkového typu pro potřeby asociačního mapování odolností pšenic vůči abiotickým a biotickým stresům.

O

Identifikační údaje účastníků

Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v.

| se sídlem | Drnovská 507/73 Praha 6 - Ruzyně 16100 |
| --- | --- |
| IČO | 00027006 |
| Právní forma | Veřejná výzkumná instituce |
| Typ organizace | VO Výzkumná organizace |

0

w w

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

| se sídlem | Rozvojová 263 Praha 16500 |
| --- | --- |
| IČO | 61389030 |
| Právní forma | Veřejná výzkumná instituce |
| Typ organizace | VO Výzkumná organizace |

SELGEN, a. s.

| se sídlem | Jankovcova 24/18 Praha 7 17000 |
| --- | --- |
| IČO | 47116099 |
| Právní forma | Akciová společnost |
| Typ organizace | SP Střední podnik |

Agrotest fyto, s.r.o.

| se sídlem | Havlíčkova 2787/121 Kroměříž 76701 |
| --- | --- |
| IČO | 25328859 |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| Typ organizace | VO Výzkumná organizace |

Mendelova univerzita v Brně

| se sídlem | Zemědělská 1665/1 Brno - Černá Pole 61300 |
| --- | --- |
| IČO | 62156489 |
| Právní forma | Vysoká škola |
| Typ organizace | VO Výzkumná organizace |

A,

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Finance

Projekt

| Položka/rok | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- |
| Náklady projektu cel | 5 315 596 | 6 444 453 |
| kem |  |  |
| Výše podpory | 4 465 657 | 5 425 286 |

Maximální intenzita pod

pory projektu [%]

Hlavní příjemce

Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i.

| Rozpočet účastníka | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 1 155 000 | 1 155 000 |
| Ostatní přímé náklady | 237 000 | 317 000 |
| Ochrana duš. vlastnictví | 0 | 0 |
| Další přímé náklady | 237 000 | 317 000 |
| Nepřímé náklady | 348 000 | 368 000 |
| Subdodávky | 0 | 360 000 |

| 6 133 312 5 160 715 | 6 187 170 5 206 495 | 5 826 027 4 890 524 | 29 906 558 25 148 677 85 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2028 | 2029 | 2030 | Celková výše |
| 1 155 000 | 1 155 000 | 1 155 000 | 5 775 000 |
| 425 000 | 425 000 | 233 000 | 1 637 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 000 | 425 000 | 233 000 | 1 637 000 |
| 395 000 | 395 000 | 347 000 | 1 853 000 |
| 0 | 0 | 0 | 360 000 |

Celkem

2028	2029	2030

| Rozpočet účastníka | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Celková výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové [Kč] | 1 740 000 | 2 200 000 | 1 975 000 | 1 975 000 | 1 735 000 | 9 625 000 |
| Výpočet režijních nákladů |  |  |  |  |  | Flat rate (25 %) |
| Poskytnutá podpora | 1 479 000 | 1 870 000 | 1 678 750 | 1 678 750 | 1 474 750 | 8 181 250 |

Další příjemce

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

| Rozpočet účastníka | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Celková výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 999 677 | 1 062 763 | 1 125 850 | 1 188 936 | 1 252 022 | 5 629 248 |
| Ostatní přímé náklady | 300 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 2 000 000 |
| Ochrana duš. vlastnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Další přímé náklady | 300 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 2 000 000 |
| Nepřímé náklady | 324 919 | 390 690 | 381 462 | 397 234 | 413 005 | 1 907 310 |
| Subdodávky | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| Celkové [Kč] | 1 624 596 | 2 043 453 | 1 907 312 | 1 986 170 | 2 065 027 | 9 626 558 |
| Výpočet režijních nákladů |  |  |  |  |  | Flat rate (25 %) |
| Poskytnutá podpora | 1 380 907 | 1 736 936 | 1 621 215 | 1 688 245 | 1 755 274 | 8 182 577 |

Další příjemce

SELGEN, a. s.

| Rozpočet účastníka | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Celková výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 563 000 | 563 000 | 563 000 | 563 000 | 563 000 | 2 815 000 |
| Ostatní přímé nák lady | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 790 000 |
| Ochrana duš. vlastnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Další přímé náklady | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 790 000 |
| Nepřímé náklady | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 900 000 |
| Subdodávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkové [Kč] | 901 000 | 901 000 | 901 000 | 901 000 | 901 000 | 4 505 000 |
| Výpočet režijních nákladů |  |  |  |  |  | Flat rate (25 %) |
| Poskytnutá podpora | 675 750 | 675 750 | 675 750 | 675 750 | 675 750 | 3 378 750 |

Další příjemce

Agrotest fyto, s.r.o.

| Rozpočet účastníka | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Celková výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 925 000 |

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

| Rozpočet účastníka | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Celková výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostatní přímé náklady | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 75 000 |
| Ochrana duš. vlastnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Další přímé náklady | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 75 000 |
| Nepřímé náklady | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 250 000 |
| Subdodávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkové [Kč] | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 250 000 |
| Výpočet režijních nákladů |  |  |  |  |  | Flat rate (25 %) |
| Poskytnutá podpora | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 250 000 |

Další příjemce

Mendelova univerzita v Brně

| Rozpočet účastníka | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Celková výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 500 000 | 600 000 | 630 000 | 660 000 | 600 000 | 2 990 000 |
| Ostatní přímé náklady | 140 000 | 240 000 | 250 000 | 200 000 | 100 000 | 930 000 |
| Ochrana duš. vlast- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

nictví

| Rozpočet účastníka | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Celková výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Další přímé náklady | 140 000 | 240 000 | 250 000 | 200 000 | 100 000 | 930 000 |
| Nepřímé náklady | 160 000 | 210 000 | 220 000 | 215 000 | 175 000 | 980 000 |
| Subdodávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkové [Kč] | 800 000 | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 075 000 | 875 000 | 4 900 000 |
| Výpočet režijních nákladů |  |  |  |  |  | Flat rate (25 %) |
| Poskytnutá podpora | 680 000 | 892 600 | 935 000 | 913 750 | 734 750 | 4 156 100 |

- § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb.

- § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb.

- § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 130/2002 Sb.

- § 10 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

- § 25 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

- § 9 odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb.

- Čl. 4 bod 2 písm. f) Všeobecných podmínek

- § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

- Vyhláška č. 433/2024 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů

- § 14 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

- Čl. 5 Všeobecných podmínek

- § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

- Např. § 44 a § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole.

2.	Příjemce prohlašuje, že:

◦ není s odkazem na čl. 5k nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabili- zujícím situaci na Ukrajině

- ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a) tohoto pododstavce Smlouvy, přičemž podíly těchto subjektů se sčítají, nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na

Řešitel[2] - člen nebo členka řešitelského týmu příjemce, osoba odpovědná příjemci za odbornou úroveň projektu a další účastníci projektu[3] jsou uvedeni v Závazných parametrech projektu. Řešitel musí mít úvazek na řešení projektu minimálně 0,2 za rok.