DODATEK č. 7

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou č.: 1033-2022-520202 ze dne 10.10.2022 
(dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Miroslavem Šimonem, DiS., odborným radou

Pobočky Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 727 957 187

E-mail: 		hbrod.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)

První společník (vedoucí společník): 	Horageo, s.r.o.

se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416

Zastoupený: 	Ing. Janem Raškou, jednatelem

Druhý společník (účastník): 	Geocart CZ spol. s r.o.

se sídlem Purkyňova 656/143, 612 00 Brno – Medlánky, IČO: 25567179

Zastoupený: 	Ondřejem Hrdličkou, jednatelem

Na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 24.7.2022 za společnost jedná:

Ing. Jan Raška, jednatel společnosti Horageo s.r.o.

Korespondenční adresa: Obůrka 315, 678 01 Blansko

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Raškou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: 		xxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:		xxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxx

ID datové schránky:				69jg7xi

Bankovní spojení:	 		Fio banka, a.s.

Číslo účtu:	 		2701202958/2010

DIČ:	 		CZ05949416

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v zavedení nové dílčí části 6.3.1 i) d) = DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy - doplnění a změny termínu předání k akceptačnímu řízení dílčí části 6.3.2. = Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

- Dodatkem je zavedena nová dílčí část a mění se termín u níže uvedené dílčí části:

- nová dílčí část:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) d) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy - doplnění | ks | 0 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 50 000,00 |

Hodnota změny činí 50 000,00 Kč bez DPH, (tj. 1,63 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 50 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Dle sdělení na kontrolním dni konaném dne 4. 5. 2026 Obec Vilémovice vykoupila pozemky o výměře cca 1,35 ha pro potřeby plánu společných zařízení a vznesla požadavek pozemkovému úřadu na zahrnutí vodní nádrže VN 13 do priorit realizací. Požadavku obce bylo vyhověno, s ohledem na existenci vstupních dat jako je biologické hodnocení řešené údolnice, předběžný geotechnický průzkum a data ČHMI, z důvodu účelnosti navrženého opatření. Pro začlenění nového prvku do plánu společného zařízení je třeba zpracovat dokumentaci technického řešení pro parcelní vymezení této vodohospodářské stavby.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn i dříve provedených (Dodatkem č. 1) nepřesáhne dle § 222 odst. 6 ZZVZ(3,32 %) 30 % původní hodnoty závazku.

Změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se stanovuje a mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

| Dílčí část |  | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 i) d) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | - | 30.9.2026 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.7.2026 | 30.9.2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Stanovení termínu nové dílčí části 6.3.1 i) d)  má vliv na změnu termínu dílčí části 6.3.2 o 2 měsíce. Dohodnutý termín zajistí zhotoviteli časový prostor na hromážedení podkladů, vyhotovení dokumentace technického řešení vodní nádřže a k projednání aktualizovaného plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 340 503,50 Kč | 1 622 009,24 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 540 810,75 Kč | 1 864 381,01 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 204 308,50 Kč | 247 213,29 Kč |
| Celková cena | 3 085 622,75 Kč | 3 733 603,53 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava		Místo: Blansko

Datum: 1.6.2026	Datum: 28.5.2026

„elektronicky podepsáno“    	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Jan Raška

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Jana Ďásková

vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod