Dodatek č. 1 ke

KUPNÍ SMLOUVĚ

Evid. č. dodatku Objednatele: SD/2026/0169/1

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	CEDA Maps a.s.

Mírové náměstí 19,466 01 Jablonec nad Nisou	Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4

IČO: 002 62 340	IČO: 26429632

DIČ:CZ00262340	DIČ: CZ26429632

Číslo účtu: 121451/0100	číslo účtu: 51-2415810207/0100

Bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	Bankovní ústav: KB

kontaktní osoba: Bc. Václav Židek	kontaktní osoba: Petr Veverka

tel.: +420 483 357 141	tel.: +420 603 439 326

e-mail: zidek@mestojablonec.cz	e-mail: veverka@ceda.cz

I.

Předmět dodatku

- Shora označené smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24.2.2026 kupní smlouvu ev.č. SD/2026/0169, jejímž předmětem je zpracování analýzy bezbariérovosti chodníků na území města Jablonec nad Nisou (dále jen „smlouva“).

- Smluvní stany se tímto dodatkem dohodly na změně termínu plnění dle čl. II smlouvy tak, že termín odevzdání vyhotovených průzkumů se stanovuje do 31.5.2026.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny

- Dodatek je sepsán elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.

V Jablonci nad Nisou	27.5.2026                                 	V Praze

Za objednatele: 				       	Za dodavatele:

…………………………….………….                         ………………….……………

Bc. Václav Židek 				       	Mgr. Radovan Prokeš

vedoucí odboru územního 			        	předseda představenstva

a strategického plánování

(osoba za věcnou správnost)

…………………………………

RNDr. Jan Vodňanský

člen představenstva