Spis č. 2VZ44564/2011-130722

Č.j. SPU 408739/2016

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1283-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s  tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Polžice u Horšovského Týna**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

 **Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

 Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**

 IČO: **01312774**

*Konečný objednatel:*

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

 **Pobočka Domažlice**

 Se sídlem: **Haltravská 438, 344 01 Domažlice**

 Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice,**

Bankovní spojení:xxx

Číslo účtu:xxx

Telefon:xxx

E-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

**Z h o t o v i t e l:** GRID a spol., a.s.

**Adresa:** Lucemburska 1170/07, 130 00 Praha 3

**Zastoupený:** Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Štefka

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler

**Bankovní spojení:** xxx

**Číslo účtu:** xxx

**IČO/DIČ:** 61251437/CZ61251437

**Telefon:** xxx

**E-mail:** xxx

**ID DS:** ftjebx5

**2. Předmět dodatku č. 4**

2.1 Předmětem dodatku č.4 ke smlouvě změna měrných jednotek u fakturačního celku 3.1 na základě písemného záznamu č.j. SPU 402460/2016. Původní počet 528 MJ se mění na 12 MJ.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 1283/2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 2) KPÚ v k.ú. Polžice u Horšovského Týna se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Cena s DPH 20%celkem v Kč  | Termín plnění  |
| **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 548 | **50**  | 27 400  | 32 880  | 30.11.2012 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 548 | **30**  | 16 440  | 19 728  | 30.11.2012 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 548 | **50**  | 27 400  | 32 880  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 548 | **600**  | 328 800  | 394 560  | 30.11.2012 |
|   | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Cena s DPH 21%celkem v Kč  | Termín plnění  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 129 | **900**  | 116 100  | 140 481  | 30.6.2013 |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 10 | **1 400**  | 14 000  | 16 940  | 30.6.2013 |
| 1.6. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu | ha | 528 | **50**  | 26 400  | 31 944  | 30.11.2013 |
| 1.7. | Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků | ha | 528 | **350**  | 184 800  | 223 608  | 31.1.2014 |
| 1.8. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 538 | **170**  | 91 460  | 110 667  | 31.3.2014 |
|   | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.8.) **v Kč bez DPH** |   | **832 800**  |
| **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 528 | **320**  | 168 960  | 204 442  | 30.11.2014 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 528 | **550**  | 290 400  | 351 384  | 30.9.2015 |
|   | **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.2.) **v Kč bez DPH** |  | **459 360**  |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** | Termín plnění v měsícíchpočínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 12 | **680**  | 8 160  | 9 874  | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 538 | **270**  | 145 260  | 175 765  | 3 |
|   | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem** (3.1.-3.2.) **v Kč** **bez DPH** |  | **153 420**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace** |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč | 832 800 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 459 360 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 153 420 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **1 445 580 Kč** |
| DPH v Kč | 299 573 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **1 745 153 Kč** |

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

* 1. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 08.08.2016 V Praze dne 08.08.2016

**Za objednatele:** **Za zhotovitele:**

……………………………………….. …………………………………..

 Ing. Jan Kaiser Ing. Zdeněk Štefka

 vedoucí Pobočky Domažlice předseda představenstva

 Státní pozemkový úřad GRID a spol., a.s.