**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: xxxxxx/xxxx

xx-xxxxxxxxxx/xxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Merit Bau CZ a.s.**

**IČO: 272 59 544, DIČ: CZ27259544**

**sídlo Pardubice - Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ 530 02**

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2601

zastoupen Petrem Veselým, členem představenstva

bankovní účet číslo: xxxxxxxxx/xxxx

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9.6.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Rekonstrukce kanalizace U Stadionu a Kollárova ve Svitavách**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné:

- provést vícepráce za cenu 694 989,- Kč bez DPH a

- neprovést méněpráce v ceně -416 476,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

S ohledem na rozsah změn se strany dále dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla o 9 dnů.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„**1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.***“

b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **11.10.2017**.“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **3 998 749,74 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 26.9.2017

Ve Svitavách dne 27.9.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………… …………………………………………

Mgr. David Šimek Petr Veselý

starosta města Svitavy člen představenstva Merit Bau CZ a.s.