Příloha č. 6 Obchodních podmínek – VZOR HARMONOGRAMU PLNĚNÍ

Vzor věcného a časového harmonogramu plnění pro Learning Management System (dále jako „LMS“)

| Etapa | Realizace plnění | Doba dílčích plnění / doba plnění jako celku |
| --- | --- | --- |
| Etapa 0. | E0. Start prací | Plnění bude zahájeno do 5 pracovních dnů (dále jen „PD“) ode dne nabytí účinnosti Smlouvy |
| Etapa I. –Předimplementační analýza (IP) | E1.1 Předání první verze implementačního projektu (IP) Poskytovatelem Objednateli (nedílnou součástí IP jsou testovací scénáře – TS) | Do 20 PD ode dne nabytí účinnosti Smlouvy |
|  | E1.2 Revize a uvedení připomínek první verze IP Objednatelem (1. kolo připomínek) | Do 10 PD od předání první verze IP |
|  | E1.3 Vypořádání připomínek k IP a předání upravené verze IP Poskytovatelem Objednateli | Do 10 PD od předání připomínek k první verzi IP |
|  | E1.4 Revize a uvedení připomínek upravené verze IP Objednatelem (2. kolo připomínek) | Do 10 PD od předání upravené verze IP |
|  | E1.5 Vypořádání připomínek k IP a předání finální verze IP Poskytovatelem Objednateli | Do 10 PD od předání připomínek k finální verzi IP |
|  | E1.6 Akceptace finální verze IP, Akceptace Etapy_ I Objednatelem | Do 5 PD od předání finální verze IP tj. nejpozději do 65 PD ode dne nabytí účinnosti smlouvy |
| Etapa II. – Implementace pro UAT a UAT | E2.1 Zahájení Etapy II. | Následující PD po akceptaci Etapy I. – Předimplementační analýza (IP) |
|  | E2.2.1 Implementace aplikace LMS u Poskytovatele (do cloudového prostředí), včetně provedení požadovaných integrací do IS VZP ČR a importu dat pro UAT v rozsahu daném odsouhlaseným IP. E2.2.2 Předání plnění Poskytovatelem formou přidělení uživatelských oprávnění pro 50 uživatelů aplikace LMS pro Etapu II. UAT Objednateli. E2.2.3 Dodání kompletní uživatelské dokumentace včetně protokolu o provedení funkčních testů Poskytovatelem. | Do 40 PD od zahájení Etapy II. |
|  | E2.3.1 Jeden (1) workshop v rozsahu (trvání) osmi (8) hodin – školení koncových uživatelů LMS aplikace LMS - správců před zahájením UAT E2.3.2 Dva (2) Workshopy každý v rozsahu (trvání) osmi (8) hodin – školení koncových uživatelů LMS před zahájením UAT | Do 50 PD od zahájení Etapy II. |
|  | E2.4 UAT u Objednatele | Do 20 PD od ukončení Implementace LMS u Poskytovatele (cloud) pro UAT |
|  | E2.5.1 Vypořádaní připomínek z UAT Poskytovatelem E2.5.2 Přetestování chyb z UAT Poskytovatelem E2.5.3 Doplnění poznatků z UAT do IP (dodatek k IP) Poskytovatelem | Do 20 PD ode dne dokončení UAT |
|  | E.2.6 Přetestování korekcí Objednatelem | Do 8 PD ode dne dokončení E2.5.2 Poskytovatelem |
|  | E2.7 Akceptace UAT, Akceptace Etapy II Objednatelem | Do 5 PD ode dne dokončení Přetestování korekcí Objednatelem |
| Etapa III. – Implementace pro pilotní provoz | E3.1 Zahájení Etapy III. | Následující PD po akceptaci Etapy II. – UAT |
|  | E3.2.1 Implementace aplikace LMS u Poskytovatele (cloudové prostředí), včetně provedení požadovaných integrací do IS VZP ČR a import dat pro pilotní provoz v rozsahu daném IP. E3.2.2 Předání plnění Poskytovatelem formou přidělení uživatelských oprávnění LMS až do plného počtu 4500 pro Etapu IV. Pilotní provoz pro Objednatele. E3.2.3 Dodání kompletní uživatelské dokumentace včetně protokolu o provedení funkčních testů Poskytovatelem. | Do 13 PD od zahájení Etapy III. |
|  | E3.3 Akceptace implementace řešení, Akceptace Etapy III. Objednatelem | Do 5 PD ode dne dokončené Implementace aplikace LMS u Poskytovatele (v cloudovém prostředí) , včetně požadovaných integrací do IS VZP ČR pro pilotní provoz a dodání kompletní uživatelské dokumentace včetně protokolu o provedení funkčních testů Poskytovatelem. |
| Etapa IV. – Pilotní provoz / Revize IP | E4.1 Zahájení Etapy IV. | Následující PD po akceptaci Etapy III. – Implementace pro pilotní provoz |
|  | E4.2 Zahájení a běh pilotního provozu. Zvýšená podpora po celou dobu pilotního provozu a řešení chyb Poskytovatelem průběžně. Ukončení Pilotního provozu do 30 PD. | 30 PD Od zahájení Etapy IV |
|  | E4.3 Předání nevyřešených připomínek (chyb) Poskytovateli Objednatelem | Do 5 PD ode dne ukončení pilotního provozu |
|  | E4.4 Vypořádání připomínek z Pilotního provozu Poskytovatelem | Do 20 PD ode dne předání nevyřešených připomínek (chyb) Poskytovateli Objednatelem |
|  | E4.5 Přetestování vypořádaní připomínek (chyb) Objednatelem | Do 5 PD ode dne vypořádání připomínek z Pilotního provozu Poskytovatelem |
|  | E4.6 Akceptace Pilotního provozu Objednatelem | Do 3 PD ode dne přetestování vypořádaní připomínek (chyb) Objednatelem |
|  | E4.7 Dodání revidovaného IP na základě vyhodnocení a vypořádaní připomínek z Pilotního provozu | Do 7 PD ode dne Přetestování vypořádaní připomínek (chyb) Objednatelem |
|  | E4.8 Akceptace revidovaného IP Objednatelem | Do 3 PD ode dne vypořádání připomínek z Pilotního provozu |
|  | E4.9 Akceptace Etapy IV.– Pilotní provoz/revize IP Objednatelem | Do 2 PD ode dne akceptace revidovaného IP |
| Etapa V. – Akceptace | E5 Akceptace Díla jako celku Objednatelem (tj. termín provedení Díla jako celku) | Do 3 PD po akceptaci Etapy IV. – pilotní provoz, tj 267 PD ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději 305 PD ode dne nabytí účinnosti smlouvy |