| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | ČEKACÍ STÁNÍ PRO MALÁ PLAVIDLA NA VLTAVĚ - 1.Plavební komora Štěchovice |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt/stavba: | Správce stavby "1. Plavební komora Štěchovice" |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. |  | 1 |  |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Datum vydání: | 24.10.2025 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |  |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVRHUJE: | Správce stavby "Čekací stání plavební komora Štěchovice" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | " Garnets - Beting" xxxx, xxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  | Prodloužení činnosti Správce stavby v provádění předmětu díla v závislosti na změně v organizaci výstavby a prodloužení termínu plnění Smlouvy podle požadavku OBJEDNATELE. |  |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  | Smlouva o poskytování služeb Správce stavby "ČEKACÍ STÁNÍ PRO MALÁ PLAVIDLA NA VLTAVĚ -1.Plavební komora Štěchovice" |  |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  | 20.04.2026 |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navrhovatel provádí činnost Správce stavby akce "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - Plavební komora Štěchovice". Jedná se o ZBV vycházející ze skutečnosti, že doba výstavby Zhotovitele je delší, než předpokládala smlouva na Správce stavby. Z tohoto důvodu vznikly vícenáklady na činnost Správce stavby. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: irevelantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Je irevelantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navrhovatel provádí činnost Správce stavby akce "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - Plavební komora Štěchovice". Jedná se o ZBV vycházející ze skutečnosti, že doba výstavby Zhotovitele je z objektivních důvodů delší, než předpokládala smlouva na Správce stavby. Z tohoto důvodu vznikly vícenáklady na činnost Správce stavby. Pro navýšení ceny byla použita vysoutěžená položka: Činnost Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a činí 27,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE |  | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  | NE |  |
| Cena SoD před změnou: |  | 949 000 Kč |  | Ne, k prodloužení dokončení díla (činností Správce stavby) o 3 měsíce nedojde. Jedná se pouze o reakci na prodloužení realizace stavby Zhotovitelem. |  |  |  |  |
| Navrhovaná změna: |  | 258 000 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Cena SoD po změně: |  | 1 207 000 Kč |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ SpSt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz zdůvodnění. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebylo sjednáno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÝCH SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU. Tento změnový list NAHRAZUJE dodatek smlouvy, musí být řádně projednán a odsouhlasen zástupcem Objednatele. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: |  |  | Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem. |  |  |  |  |  |
| číslo smlouvy: S/ŘVC/170/R/PřS/2020 |  |  | předpokládaný výdaj v Kč bez DPH |  |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |
| týká se bodu: |  |  | 258 000 Kč |  |  | 2026 | 258 000 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 0 Kč |  |
| garant smlouvy: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí odd. vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |