DODATEK č.  5,

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Telice,      
č.:  1356-2021-504204 ze dne 15.10.2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese náměstí Generála Píky 2110/8, 32600 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkové úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkové úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Zdenkou Pšenákovou, vrchní referent Pobočky Tachov

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 755

E-mail: 	zdenka.psenakova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení Společnost pro KoPÚ Telice

První společník (vedoucí společník): allGEO s.r.o.

se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 263 49 469

Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským, jednatelem společnosti

Druhý společník (účastník): AGERIS s.r.o.

se sídlem Jeřábkova 184/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992

Zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 31. 8. 2021 za společnost jedná: Ing. Lubor Pekarský, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Lubor Pekarský, jednatel společnosti

V technických záležitostech zastoupený: xxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxxx

E-mail xxxxxx

ID datové schránky: 7pp75x5

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2485160297/0100

Komerční banka – Plzeň

DIČ: CZ26349469

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 30.4.2026 | 15.07.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.04.2027 | 15.07.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Dne 16.4.2026 byly pozastaveny práce na zpracování komplexních pozemkový úprav v katastrálním území Telice z důvodu nutnosti vyhotovení posudku TBD. Dne 19.5.2026 byl zpracovaný posudek předán zhotoviteli a práce obnoveny. Harmonogram plnění je upraven s ohledem na konání Regionální dokumentační komise a veřejného zastupitelstva obce Prostiboř.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	allGEO s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Místo: Plzeň		Místo: Plzeň

Datum: 2. 6. 2026	Datum: 31. 5. 2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Papež	Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ	jednatel společnosti

AGERIS s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 31. 5. 2026

„elektronicky podepsáno“

___________________________

RNDr. Josef Glos

jednatel společnosti

na základě plné moci

xxxxxx

Za správnost: Ing. Olga Chvátalová