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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Telice
DODATEK č.  5,

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Telice,      
č.:  1356-2021-504204 ze dne 15.10.2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese náměstí Generála Píky 2110/8, 32600 Plzeň
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkové úřadu pro Plzeňský kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkové úřadu pro Plzeňský kraj  
V technických záležitostech zastoupený: Zdenkou Pšenákovou, vrchní referent Pobočky Tachov 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 755
E-mail: 	zdenka.psenakova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
  Sdružení Společnost pro KoPÚ Telice 
První společník (vedoucí společník): allGEO s.r.o.
se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 263 49 469
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským, jednatelem společnosti
Druhý společník (účastník): AGERIS s.r.o.
se sídlem Jeřábkova 184/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992
Zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 31. 8. 2021 za společnost jedná: Ing. Lubor Pekarský, jednatel společnosti
Korespondenční adresa: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Lubor Pekarský, jednatel společnosti
V technických záležitostech zastoupený: xxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxx

[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxx
E-mail xxxxxx 
ID datové schránky: 7pp75x5

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 2485160297/0100
Komerční banka – Plzeň 
DIČ: CZ26349469
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí: 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 


změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	30.4.2026
	15.07.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	 (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	(Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.04.2027
	15.07.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Dne 16.4.2026 byly pozastaveny práce na zpracování komplexních pozemkový úprav v katastrálním území Telice z důvodu nutnosti vyhotovení posudku TBD. Dne 19.5.2026 byl zpracovaný posudek předán zhotoviteli a práce obnoveny. Harmonogram plnění je upraven s ohledem na konání Regionální dokumentační komise a veřejného zastupitelstva obce Prostiboř.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 



Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	allGEO s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Místo: Plzeň		Místo: Plzeň
Datum: 2. 6. 2026	Datum: 31. 5. 2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Papež	Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ	jednatel společnosti


                                                                                           	AGERIS s.r.o.

                                                                                           	Místo: Plzeň
                                                                                         	Datum: 31. 5. 2026





                                                                                          	„elektronicky podepsáno“
                                                                                        	 ___________________________
                                                                                        	 RNDr. Josef Glos
                                                                                        	 jednatel společnosti

		 na základě plné moci
		 xxxxxx
		
                                                                                    
                                                                                           
Za správnost: Ing. Olga Chvátalová
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