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DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO
(dále jen „smlouva“)
uzavřené
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Pobočka Nymburk 
Adresa: Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
zastoupená: Ing. Zdeňkem Jahnem,CSc, vedoucím Pobočky Nymburk
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Poděbradský 
     Tel.:	+420 721 973 650		 
      E-mail:	jaroslav.podebradsky@spu.gov.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
[bookmark: _Hlk225323943]Jméno: Atelier M.A.A.T., s.r.o.
[bookmark: _Hlk225323983]Sídlo: Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor
zastoupený: Bc. Ing. arch. Martin Jírovský, PH.D., MBA, DiS.
[bookmark: _Hlk225768346]	Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
	E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	ID DS:	a2993wr
[bookmark: _Hlk225324015]v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
	E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Bankovní spojení:	FIO Banka
	Číslo účtu:	2200224710/2010
	IČO:	281 45 968
	DIČ:	CZ28145968
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20339.
(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 31.3.2026 uzavřena smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem PD na realizaci prvků PSZ KoPÚ Rašovice u Nymburka.

Zjevnou chybou v psaní byl chybně uveden v čl. III termín odevzdání díla. 

Smluvní strany se dohodly na opravě zjevné nesprávnosti a text původní smlouvy je upraven takto: 

I. 

Dosavadní text čl. III bod 1 se ruší a nový text zní takto: 


1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo ve lhůtě do 20.7.2026

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 31.3.2026 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona o registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
     Na důkaz toho připojují své podpisy.


Za správnost: Ing. Vendula Marešová




	
[bookmark: _Hlk225323797]V Nymburce dne 4.6.2026	V Táboře dne 3.6.2026


[bookmark: _Hlk225323762][bookmark: _Hlk225323818]	„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
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[bookmark: _Hlk225323830]	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.                      Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.    vedoucí Pobočky Nymburk                                  jednatel Atelier M.A.A.T., s.r.o

