SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu § 2586 Nového občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1.Objednatel:	Město Rožmberk nad Vltavou
Rožmberk nad Vltavou 2
382 18 Rožmberk nad Vltavou
        Zastoupeno starostou Mgr. Bohuslavem Čtveráčkem
IČ:00246115	DIČ:CZ00246115

2. Zhotovitel:	Jan Tymko – Tesařství a pokrývačství
Herbertov 11
382 73 Vyšší Brod
   IČ: 73477834	DIČ: CZ7109091352
bankovní spojení: KB č.ú. 115-2234240217/0100

II. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel provede pro objednatele práce na akci:
„Rekonstrukce střechy na bytovém domě č.p.74 včetně dodání materiálu dle odsouhlaseného rozpočtu“
2. Místo plnění: Rožmberk nad Vltavou č.p.74
Předmět díla je dán požadavkem objednatele. Dílo bude provedeno včetně dodávky materiálu.
Všechny objednané práce, jejich rozsah a ocenění jsou podrobně popsány v dokumentaci „Položkový rozpočet“. Tato dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.

III. DOBA PLNĚNÍ
 Zahájení: 06.07.2026 Dokončení: 30.10.2026

1. Objednatel připraví a předá místo výkonu díla nejpozději do dne 06.07.2026, kdy zhotovitel započne se zřizováním staveniště. Součástí předání staveniště bude určení místa pro skladování materiálu a odběrního místa el. energie. Budou určena místa vedení EI, telefonní, anténní atp. Vzhledem k tomu, že vytyčení těchto sítí a vedení není v náplni práce zhotovitele, zodpovídá za jejich určení objednatel.
2. Termín dokončení může být prodloužen z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by mohly negativně ovlivňovat kvalitu díla. Jejich trvání je důvodem k přerušení prací. Tyto skutečnosti musí být oběma stranami vzájemně odsouhlaseny.
3. Všechny objednané práce budou dokončeny a předány objednateli, který je povinen se přesvědčit o splnění smluvených prací a převzetí díla potvrdit do dvou dnů od výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla.

IV. CENA
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na úhrnné smluvní ceně všech objednaných prací včetně dodávky materiálu ve výši:
Cena bez DPH 704.484,02 Kč

2. V případě, že se po oboustranné dohodě nebudou některé práce provádět, bude jejich hodnota odečtena od smluvní ceny.

3. Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací nad rámec Položkového rozpočtu, mohou být prováděny pouze na základě souhlasu objednatele. Fakturovat se budou zvlášť dle skutečného provedení.

 V. ÚHRADA CENY
1. Objednatel potvrzuje, že má ke dni zahájení prací zajištěno financování předmětu smlouvy.

2. Způsob financování:
Zálohy:
- záloha po dodání materiálu bez DPH	300.000 Kč

Vyúčtování:
- konečná fakturace po předání a převzetí dokončených prací bez DPH	404.484,02 Kč

Splatnost vyúčtování je 14 kalendářních dní od předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.

VI. SANKCE
1. Při odstoupení i od dílčího plnění smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli vynaložené náklady na zařízení staveniště, již provedené práce a případně na již zakoupený materiál.
2. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu dokončení díla zaplatí za každý den prodlení částku 500,- Kč.
3. Objednatel, v případě nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení.

VII. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
1. Zhotovitel přejímá odpovědnost za vady provedených prací po dobu 36 měsíců ode dne převzetí prací. Záruka se vztahuje na funkčnost a kvalitu díla vytvořeného zhotovitelem. V této záruční době bude bezplatně opravovat závady svého díla.
2. Zjištění závad provedených prací v záruční lhůtě objednatel neprodleně oznámí zhotoviteli. Tyto závady je zhotovitel povinen odstranit v termínu dohodnutém v reklamačním jednání, nejpozději však započne s jejich odstraňováním do 30-ti dnů od jejich oznámení.
3. Záruka se nevztahuje na materiál, technologie a dodávky poskytnuté objednatelem.
4. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození.
5. Záruční doba materiálů, zařízení a technologií s vlastními záručními listy se počítá v délce uvedené v těchto záručních listech.
6. Dílo bude prováděno na objektu nemovité kulturní památky, proto je nutno respektovat závazné stanovisko Odboru památkové péče Městského úřadu Český Krumlov ze dne 12.1.2025 pod č.j. MUCK 97480/2025/OPP/JV. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Tomáš Fujt ČKAIT 0101899.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěna potřebná vyjádření institucí a povolení k provádění prací dle předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel potvrzuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel, druhý zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy, včetně jejích příloh, řádně seznámily a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rožmberk nad Vltavou, dne 14.5.2026	V Herbertově dne 14.5.2026

Objednatel: ______________________	Zhotovitel:________________________