Smluvní podmínky k objednávce č. ………………………….

„Odstranění závady jímky v 1. PP MŠ Sedmikráska"

- Zhotovitel bude na základě objednávky č. …………………. těchto smluvních podmínek a bližší specifikace, která vyplývá z poptávkového řízení na akci „Odstranění závady jímky v 1. PP MŠ Sedmikráska“ a cenové nabídky zhotovitele podané v rámci uvedeného poptávkového řízení provádět pro objednatele dílo spočívající zejména v odstranění závady jímky a zajištění správného fungování systému odvodu spodní vody.

- Osoba oprávněna jednat v technických a smluvních záležitostech na základě této objednávky (včetně převzetí díla) jménem objednatele je: Ing. Luboš Kubina, vedoucí odboru majetku a investic.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu nejpozději do 3 týdnů ode dne převzetí staveniště. O předání staveniště bude sepsán předávací protokol, podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejpozději 3 pracovní dny před dokončením díla objednatele k převzetí díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy od zhotovitele dokončené dílo převzít, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání.

- Místem plnění je budova Mateřské školy Sedmikráska nacházející se na adrese Lišická 1502, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy.

- Případné vícepráce či méněpráce oproti cenové nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlaseny kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a smluvních. Bez předchozího písemného odsouhlasení rozsahu a ceny víceprací objednatelem nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

- V případě nedodržení termínu dokončení díla stanoveného v odst. 3 těchto smluvních podmínek se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě nedodržení technologických postupů dle platných právních předpisů, norem a zadání objednatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý jednotlivý případ. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele uvést dílo do souladu s platnými právními předpisy, normami a zadáním objednatele.

- Zhotovitel je při provádění prací, zejména těch v interiéru stavby, povinen provést opatření, aby zabránil poškození (zejména od mechanických poškození i od stavebního prachu či jiných nečistot), odcizení nebo zničení vybavení budovy, včetně nábytku, přístrojů, pomůcek, podlahových krytin apod. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude částečně probíhat za běžného provozu mateřské školy a je povinen provést taková opatření, aby byl minimalizován dopad na chod mateřské školy (např.: provádění prací mimo dobu výuky, zamezení šíření stavebního prachu, oddělení staveniště atd.).  Zhotovitel je oprávněn pohybovat se pouze v prostorách staveniště, případně v prostorách mateřské školy určených k přístupu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v budově i v areálu mateřské školy nepohybovaly neoprávněné osoby. V případě porušení kterékoli z výše uvedených povinností je zhotovitel povinen nahradit veškeré vzniklé škody. Zhotovitel dále bere na vědomí, že na staveništi a v blízkosti místa realizace díla (zejména v prostorách mateřské školy, a to i venkovních) je přísný zákaz kouření. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v průběhu realizace díla nebyl tento zákaz porušován ze strany zaměstnanců a případných poddodavatelů zhotovitele, v případě porušení této povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý jednotlivý případ.

- Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek zhotovitele, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované dle této objednávky a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu se zadáním objednatele a cenovou nabídkou zhotovitele, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadání objednatele a cenové nabídce zhotovitele, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na jakost díla záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. Vyskytne-li se v průběhu Záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit (postačí e-mailem na adresu j.penkava@janpe.cz) zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dní ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nedodržení termínu odstranění záruční vady dle předchozí věty je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 30 měsíců. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo. Pokud zhotovitel vady řádně a včas neodstraní, objednatel může zajistit opravu sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.

- Výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

- Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla. Od doby zahájení prací na díle až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou v místě provádění díla uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, jakož i vůči škodám způsobeným jeho činností. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této objednávky má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážních rizik a odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání práv a povinností vyplývajících z této objednávky (tedy i po celou Záruční dobu) bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Odpovídající pojištění je zhotovitel povinen na žádost objednatele bezodkladně prokázat.

- Fakturace proběhne po celkovém dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli na adresu faktury@praha21.cz. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura musí být správná, úplná, průkazná, srozumitelná a vedená způsobem zaručujícím její trvalost. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:

- předmět fakturace, podrobný rozpis fakturovaných položek,

- evidenční údaje akce („Odstranění závady jímky v 1. PP MŠ Sedmikráska“, číslo objednávky),

- označení vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla.

V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smluvními podmínkami, (4) uplatnění smluvních pokut, nebo (5) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této objednávky.

- Faktura bude vystavena dle soupisu skutečně provedených prací schváleného objednatelem (kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a smluvních), případně i osobou vykonávající technický dozor objednatele.

- Objednávka včetně smluvních podmínek bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění objednávky zajistí objednatel a tímto zveřejněním nabývá objednávka včetně smluvních podmínek účinnosti.

- Smluvní strany vylučují aplikaci případných všeobecných obchodních podmínek zhotovitele.

- Uzavření objednávky včetně těchto smluvních podmínek bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 21 č. RMČ/110/1492/26 ze dne 5. 5. 2026.

V Praze dne …………………….			V Praze dne ………………….

Za objednatele:						Za zhotovitele:

___________________________________		_________________________

Ing. Luboš Kubina 					Jan Pěnkava

vedoucí odboru majetku a investic ÚMČ Praha 21		jednatel spol. FA: JANPE