# Dodatek č. 2

# Smlouvy o dílo „Výměna vodovodu ul. Lidická, Moravská Třebová“

*dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.*

1. **Smluvní strany:**

**Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

se sídlem: Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová

IČ: 72053453

DIČ: CZ2053453

zastoupena: Soňou Borovcovou, ředitelkou svazku

zapsán v registru: dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

dále jako „Objednatel“

a

**AVJ-STAVBY s.r.o.**

se sídlem: Lanškrounská 404/36, 56802 Svitavy

IČ: 031 99 339

DIČ: CZ03199339

zastoupen Bc. Andrejem Peňákem, jednatelem společnosti

zapsán/a v obchodním rejstříku: Vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 33851

dále jako „Zhotovitel“

1. **Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo**
2. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. 02. 2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Výměna vodovodu ul. Lidická, Moravská Třebová“** (dále jen „Smlouva o dílo“). Dne 29.08.2017 uzavřel objednatel a zhotovitel dodatek č. 1 k této smlouvě.
3. Z důvodu realizace kompletních asfaltových povrchů na ul. Lidická, byla provedena pouze provizorní oprava komunikace.
4. Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést neprovést méněpráce, a to:

- méněpráce v ceně -155 937,36 Kč bez DPH; podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1. **Změny smlouvy**

3.1 Z důvodů uvedených v článku 2. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

1. v článku III. Smlouvy o dílo se bod 3.1. ruší a nahrazuje takto:
	1. **Cena za dílo byla dohodnuta ve výši:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** |
| **Cena díla dle SoD a dodatku č. 1** | **1 113 638,76 Kč** |
| **Celkem méněpráce** | **-155 937,36 Kč** |
| **Dodatek č. 2** | **-155 937,36 Kč** |
| **Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 a 2** | **957 701,40 Kč** |

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

1. **Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

4.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

* + - příloha č. 1 - specifikace méněprací

4.3 Dodatek č. 2 byl projednán a schválen členskou schůzí svazku dne 26.09.2017

 V Moravské Třebové, dne 26.9.2017 Ve Svitavách, dne 26.9.2017

 *Za objednatele: Za zhotovitele:*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Soňa Borovcová Bc. Andrej Peňák

 ředitelka svazku jednatel