# Dodatek č. 1

# Smlouvy o dílo „Výměna vodovodu ul. Lidická, Moravská Třebová“

*dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.*

1. **Smluvní strany:**

**Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

se sídlem: Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová

IČ: 72053453

DIČ: CZ2053453

zastoupena: Soňou Borovcovou, ředitelkou svazku

zapsán v registru: dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

dále jako „Objednatel“

a

**AVJ-STAVBY s.r.o.**

se sídlem: Lanškrounská 404/36, 56802 Svitavy

IČ: 031 99 339

DIČ: CZ03199339

zastoupen Bc. Andrejem Peňákem, jednatelem společnosti

zapsán/a v obchodním rejstříku: Vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 33851

dále jako „Zhotovitel“

1. **Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo**
2. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. 02. 2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Výměna vodovodu ul. Lidická, Moravská Třebová“** (dále jen „Smlouva o dílo“).
3. Z důvodu dostatečného dosednutí komunikací po projednání s Technickými službami města Moravská Třebová s Bc. Hořčíkovou bude prodloužen termín dokončení povrchů do 15.09.2017. Vodovodní řad, včetně přípojek byl dokončen k 11.08.2017. Zhotovitel zahájil stavební práce 27.07.2017.
4. Bude provedena dílčí fakturace k 11.08.2017 provedených prací. Konečná fakturace pak bude provedena k datu předání celého díla 15.09.2017
5. Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to:

- vícepráce za cenu 14 250,01 Kč bez DPH; podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku;

- méněpráce v ceně -32 137,25 Kč bez DPH; podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

1. **Změny smlouvy**

3.1 Z důvodů uvedených v článku 2. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

1. v článku II. Smlouvy o dílo se bod 2.1 ruší a nahrazuje takto:

**2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 27. 7. 2017, nedohodnou-li se strany jinak.**

1. v článku II. Smlouvy o dílo se bod 2.4. ruší a nahrazuje takto:

**2.4. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo (vodovodní řad a přípojky) objednateli do 19 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací, kromě končené úpravy povrchů. Zhotovitel se zavazuje dokončit konečnou úpravu povrchů a předat celé dílo objednateli do 15. 09. 2017.**

1. v článku III. Smlouvy o dílo se bod 3.1. ruší a nahrazuje takto:

**3.1. Cena za dílo byla dohodnuta ve výši:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** |
| **Cena díla dle SoD** | **1 131 526,00 Kč** |
| **Celkem vícepráce** | **14 250,01 Kč** |
| **Celkem méněpráce** | **-32 137,25 Kč** |
| **Dodatek č. 1** | **-17 887,24 Kč** |
| **Cena díla dle SoD a dodatku č. 1** | **1 113 638,76 Kč** |

1. v článku III. Smlouvy o dílo se bod 3.4. ruší a nahrazuje takto:

**3.4. Cenová nabídka zhotovitele je obsažena v příloze této smlouvy a v příloze č. 1 a 2 dodatku č. 1 k této smlouvě.**

1. v článku IV. Smlouvy o dílo se bod 4.2. ruší a nahrazuje takto:

**4.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel vystaví za své plnění objednali fakturu po dokončení díla (vodovodního řadu a přípojek) a následně po dokončení konečné úpravy povrchů a předání celého díla.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

1. **Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

4.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

* + - příloha č. 1 - specifikace víceprací
		- příloha č. 2 - specifikace méněprací

4.3 Dodatek č. 1 byl projednán a schválen radou svazku dne 29.8.2017.

 V Moravské Třebové, dne 29.8.2017 Ve Svitavách, dne 29.8.02017

 *Za objednatele: Za zhotovitele:*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Soňa Borovcová Bc. Andrej Peňák

 ředitelka svazku jednatel