# Příloha č. 2:

# „ Rekonstrukce rozvodů strukturované kabeláže Pernštýnské náměstí č.p. 51 Pardubice

Rozdělení realizace zakázky do etap.

4.NP

| Číslo místnosti | Popis místnosti | Práce od – do |
| --- | --- | --- |
| 405 | ZASEDACÍ MÍSTNOST VELKÁ (44 míst) | 24.-25. týden |
| 404 | ODD. ITI VEDOUCÍ | 24.-25. týden |
| 402 | ODD. ITI REFERENTI | 24.-25. týden |
|  | ODD. ITI REFERENTI | 24.-25. týden |
|  | SKLAD/SERVER | 24.-25. týden |
| 403 | kuchyňka | 24.-25. týden |
| 407 | WC M | 24.-25. týden |
| 406 | WC Ž | 24.-25. týden |
|  | CHODBA PŘED WC, KUCHYŇ, ÚKLID | 24.-25. týden |
|  | podesta SCHODIŠTĚ(HRANATÉ) | 24.-25. týden |

3.NP

| Číslo místnosti | Popis místnosti | Práce od – do |
| --- | --- | --- |
| 306 | ODD. KONCEPCE | 25.-26. týden |
| 306 | ODD. KONCEPCE | 25.-26. týden |
| 307 | ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - OBCE | 25.-26. týden |
|  | SKLAD OŠKS | 25.-26. týden |
| 308 | ODD. KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | 25.-26. týden |
| 309 | ODD. KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU - VEDOUCÍ | 25.-26. týden |
|  | SERVER | 24.-29. týden |
| 401 | ÚSEK TECHNICKÉ PODPORY | 25.-26. týden |
| 302 | PLANOGRAFIE | 25.-26. týden |
| 311 | kuchyňka | 25.-26. týden |
| 310 | WC M | 25.-26. týden |
| 305 | WC Ž | 25.-26. týden |
| 304 | ÚKLID | 25.-26. týden |
|  | CHODBA PŘED WC, KUCHYŇ, ÚKLID | 25.-26. týden |
|  | podesta SCHODIŠTĚ(HRANATÉ) | 25.-26. týden |

2.NP

| Číslo místnosti | Popis místnosti | Práce od – do |
| --- | --- | --- |
| 211 | ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ – OBCE | 26.-27. týden |
| 211 | ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ – PARDUBICE | 26.-27. týden |
| 211 | ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ – OBCE VEDOUCÍ | 26.-27. týden |
| 209 | MALÁ JEDNACÍ MÍSTNOST | 26.-27. týden |
| 216 | SKLAD OHA | 26.-27. týden |
| 217 | VEDOUCÍ OHA | 26.-27. týden |
| 217 | PODATELNA OHA | 26.-27. týden |
| 201 | ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - OBCE | 26.-27. týden |
| 202 | kuchyňka | 26.-27. týden |
| 208 | WC M | 26.-27. týden |
| 204 | WC Ž | 26.-27. týden |
| 205 | ÚKLID | 26.-27. týden |
|  | CHODBA PŘED WC, KUCHYŇ, ÚKLID | 26.-27. týden |
|  | CHODBA DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ | 26.-27. týden |
|  | podesta SCHODIŠTĚ(HRANATÉ) | 26.-27. týden |

1.NP

| Číslo místnosti | Popis místnosti | Práce od – do |
| --- | --- | --- |
|  | HLAVNÍ VSTUPNÍ PROSTOR | 28.-29. týden |
| 101 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 28.-29. týden |
| 108 | SKLAD | 28.-29. týden |
|  | kuchyňka | 28.-29. týden |
|  | WC M + Ž | 28.-29. týden |
|  | ZÁDVEŘÍ ZE DVORA | 28.-29. týden |
|  | MÍSTNOST JAK JE VCHOD NA ZÁCHOD | 28.-29. týden |
|  | PROSTOR SCHODIŠTĚ(HRANATÉ) | 28.-29. týden |
|  | DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ z.1 NP do 3.NP | 28.-29. týden |

V Pardubicích dne: 26.5.2026

__________________________________

zhotovitel