Příloha č. 2:

„ Rekonstrukce rozvodů strukturované kabeláže Pernštýnské náměstí č.p. 51 Pardubice


Rozdělení realizace zakázky do etap.

4.NP
	Číslo místnosti
	Popis místnosti 
	Práce od – do

	405
	ZASEDACÍ MÍSTNOST VELKÁ (44 míst)
	24.-25. týden

	404
	ODD. ITI VEDOUCÍ
	24.-25. týden

	402
	ODD. ITI REFERENTI
	24.-25. týden

	 
	ODD. ITI REFERENTI
	24.-25. týden

	 
	SKLAD/SERVER
	24.-25. týden

	403
	kuchyňka
	24.-25. týden

	407
	WC M
	24.-25. týden

	406
	WC Ž
	24.-25. týden

	 
	CHODBA PŘED WC, KUCHYŇ, ÚKLID 
	24.-25. týden

	 
	podesta SCHODIŠTĚ(HRANATÉ)
	24.-25. týden



3.NP
	Číslo místnosti
	Popis místnosti 
	Práce od – do

	306
	ODD. KONCEPCE
	25.-26. týden

	306
	ODD. KONCEPCE
	25.-26. týden

	307
	ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - OBCE
	25.-26. týden

	 
	SKLAD OŠKS
	25.-26. týden

	308
	ODD. KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
	25.-26. týden

	309
	ODD. KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU - VEDOUCÍ
	25.-26. týden

	 
	SERVER
	24.-29. týden

	401
	ÚSEK TECHNICKÉ PODPORY
	25.-26. týden

	302
	PLANOGRAFIE
	25.-26. týden

	311
	kuchyňka
	25.-26. týden

	310
	WC M
	25.-26. týden

	305
	WC Ž
	25.-26. týden

	304
	ÚKLID
	25.-26. týden

	 
	CHODBA PŘED WC, KUCHYŇ, ÚKLID 
	25.-26. týden

	 
	podesta SCHODIŠTĚ(HRANATÉ)
	25.-26. týden




2.NP
	Číslo místnosti
	Popis místnosti 
	Práce od – do

	211
	ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ – OBCE
	26.-27. týden

	211
	ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ – PARDUBICE
	26.-27. týden

	211
	ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ – OBCE VEDOUCÍ
	26.-27. týden

	209
	MALÁ JEDNACÍ MÍSTNOST 
	26.-27. týden

	216
	SKLAD OHA
	26.-27. týden

	217
	VEDOUCÍ OHA
	26.-27. týden

	217
	PODATELNA OHA
	26.-27. týden

	201
	ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - OBCE
	26.-27. týden

	202
	kuchyňka
	26.-27. týden

	208
	WC M
	26.-27. týden

	204
	WC Ž
	26.-27. týden

	205
	ÚKLID
	26.-27. týden

	 
	CHODBA PŘED WC, KUCHYŇ, ÚKLID 
	26.-27. týden

	 
	CHODBA DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ
	26.-27. týden

	 
	podesta SCHODIŠTĚ(HRANATÉ)
	26.-27. týden



1.NP
	Číslo místnosti
	Popis místnosti 
	Práce od – do

	 
	HLAVNÍ VSTUPNÍ PROSTOR
	28.-29. týden

	101
	ZASEDACÍ MÍSTNOST
	28.-29. týden

	108
	SKLAD
	28.-29. týden

	 
	kuchyňka
	28.-29. týden

	 
	WC M + Ž
	28.-29. týden

	 
	ZÁDVEŘÍ ZE DVORA
	28.-29. týden

	 
	MÍSTNOST JAK JE VCHOD NA ZÁCHOD
	28.-29. týden

	 
	PROSTOR SCHODIŠTĚ(HRANATÉ)
	28.-29. týden

	 
	DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ z.1 NP do 3.NP
	28.-29. týden



V Pardubicích dne: 26.5.2026


__________________________________
zhotovitel
