Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy objednatele: 1155/2025

č. smlouvy zhotovitele:

„Jez Doksany - sanace dlažby a doplnění schodiště v PB podjezí“ -
projektová dokumentace (DPZ + DPS)

objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: zástupce objednatele:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) zhotovitel: sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických: IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „zhotovitel“) společně (dále jen „smluvní strany“)

Živa Projekt s.r.o.

Brandýská 763, 250 90 Jirny

10721517

CZ10721517

C 347249 vedená u Městského soudu v Praze

Dodatek č. 1 k SOD 1155/2025 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

O dodatek je žádáno z důvodu časové prodlevy vyjádření dotčených orgánů státní správy, neboť nebylo do dnešního dne obdrženo kladné stanovisko k projektové dokumentaci.

Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

III. TERMÍNY PLNĚNÍ Původní znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín - předání a převzetí GZ a STP

nejpozději do 31.12.2025

- druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 31.5.2026

- předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK) Nové znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín - předání a převzetí GZ a STP

nejpozději do 31.12.2025

- druhý dílčí termín – předání a převzetí PD technického řešení (elektronicky) po schválení na VV (pouze technické řešení bez rozpočtové a dokladové části)

nejpozději do 31.5.2026

- ) třetí dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:

30 dnů od obdržení JES

- předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí GZ a STP ve výši 65 000,00 Kč bez DPH

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 136 500,- Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 30 000,- Kč bez DPH.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí GZ a STP ve výši 65 000,00 Kč bez DPH (již fakturováno částka uhrazena dne 19.12.2025 číslo fa 909/2025/819)

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technického řešení ve výši 80 500,- Kč bez DPH.

- V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 56 000,- Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 30 000,- Kč bez DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne	v Praze dne

…………………………………… investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. jednatel společnosti Živa Projekt s.r.o.