Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Evid.č. SD/2025/1271/1

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

dále jen „Občanský zákoník“, mezi subjekty:

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 46601 Jablonec nad Nisou 1

zastoupené Ing. Milošem Velem, primátorem města

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

kontaktní osoby ve věcech smluvních a věcných:

RNDr. Lenka Opočenská – náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii města

Mgr. Lucie Zappe – vedoucí oddělení strategického plánování

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Gov Lab s.r.o.

se sídlem Jarní 1318, 253 01 Hostivice

zastoupené Mgr. Richard Kokeš, jednatelem společnosti

IČO: 07340583

DIČ: CZ07340583

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s

číslo účtu: 898770/5500
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel - dále společně jen „Smluvní strany“ - uzavřely tento Dodatek č. 1.

t a k t o:

I. Předmět Dodatku č. 1

- Smluvní strany uzavřely dne 5.12.2025 smlouvu o dílo ev.č. SD/2025/1271 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracovat pro Objednatele strategický dokument „Koncepce oživení centra Jablonce nad Nisou 2026–2030“, dále jen „Dílo“

- Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dohodly na navýšení celkové ceny z důvodu dodatečných nákladů, které vznikly v průběhu realizace projektu v následujících položkách. Podrobné zdůvodnění je uvedeno v příloze.

- Rozšířená analytická část (navýšení o 25 000 Kč bez DPH)

- Zpracování zahraniční rešerše revitalizací center měst (navýšení o 25 000 Kč bez DPH)

- Posílená facilitace setkání pracovní skupiny (navýšení o 25 000 Kč bez DPH)

- Prezentace pro vedení města (navýšení o 25 000 Kč bez DPH)

- Na základě tohoto Dodatku č. 1 se celková Cena Díla uvedená v čl. IV. Smlouvy navyšuje celkem o 100.000 Kč bez DPH.

II. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

- Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem podle sídla Objednatele.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom. Pokud je Dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické formě, bude podepsán oběma Smluvními stranami prostřednictvím elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.

V Jablonci nad Nisou 	8.6.2026			V Praze

Za statutární město Jablonec nad Nisou			Za Govlab, s.r.o.

_____________________________________		___________________________________

RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora	Mgr. Richard Kokeš, jednatel společnosti

pro životní prostředí a strategii města

_____________________________________

Bc. Václav Židek, vedoucí odboru územního

a strategického plánování

Příloha:

|  | Návrh na navýšení rozpočtu Koncepce oživení centra Jablonce nad Nisou 18. května 2026 |
| --- | --- |

V průběhu realizace zakázky se některé části plnění ukázaly jako náročnější, než předpokládala původní cenová nabídka. Navrhujeme proto navýšení rozpočtu celkem o 100 000 Kč bez DPH v následujících položkách:

1. Rozšířená analytická část (25 000 Kč bez DPH)

Zpracování analytických podkladů pro pracovní skupinu KOC zahrnulo systematickou syntézu všech relevantních koncepčních a strategických dokumentů města (bydlení, klima, doprava, veřejný prostor, kultura, bezpečnost, turismus, regenerace MPZ aj.) a jejich propojení s daty z participačního setkání. Rozsah a hloubka této syntézy přesahují původně rozpočtovaný objem práce, které bylo plánováno jako „dotažení“ analytické části.

2. Zpracování zahraniční rešerše revitalizací center měst 
(25 000 Kč bez DPH)

Pro potřeby získání inspirace okolo dobré praxe revitalizace center jsme navíc zpracovali rešerši 10 zahraničních měst obdobné velikosti (Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Polsko, Francie).

3. Posílená facilitace setkání pracovní skupiny 
(25 000 Kč bez DPH)

První tři setkání pracovní skupiny proběhla se třemi facilitátory namísto dvou původně rozpočtovaných. Důvodem byla velikost pracovní skupiny a potřeba souběžné práce ve více tematických týmech, kde je pro kvalitní výstup zapotřebí dedikovat každému týmu samostatného facilitátora. Toto rozhodnutí umožnilo udržet tempo i kvalitu výstupů ze setkání.

4. Prezentace pro vedení města (25 000 Kč bez DPH)

Nad rámec smluvního plnění proběhla jedna prezentace pro radu města a další je naplánována. Položka pokrývá přípravu podkladů, předjednání, vlastní prezentaci a zapracování zpětné vazby do dalšího postupu projektu. Jde o agendu s vysokým podílem přípravy a politické citlivosti, která je pro zakotvení projektu u zadavatele zásadní.

Stav čerpání

Pro úplnost uvádíme aktuální stav čerpání smluvního rozpočtu projektu. Údaje za květen 2026 zatím obsahují pouze částečně zaevidované plnění.

Tabulka 1 · Smluvní plnění a čerpání k 18. 5. 2026

| Začátek plnění | Konec plnění | Smluvní rozpočet (včetně DPH) | Vyčerpáno | Zbývá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 12. 2025 | 30. 9. 2026 | 393 250 Kč | 381 837 Kč | 11 414 Kč |

Tabulka 2 · Měsíční čerpání (Kč)

| Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen* | Červen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 050 | 0 | 109 929 | 46 041 | 114 950 | 73 568 | 19 300 | — |

* Květen 2026 obsahuje k 18. 5. 2026 pouze částečně zaevidované plnění; zbytek měsíce v evidenci dosud nezachycen.

Ze smluvního rozpočtu zbývá z hlediska interní evidence Govlabu k dnešnímu 
dni 11 414 Kč. Projekt přitom poběží do 30. září 2026 a vyžaduje ještě realizaci dalších dvou setkání pracovní skupiny, dopracování koncepce a podporu politického projednání. Navrhované navýšení o 100 000 Kč bez DPH proto pokrývá rozsah práce, který bude ještě potřeba doručit.

Akční plány

Před uzavřením zakázky i v průběhu projektu jsme ústně potvrdili dohodu, že akční plány nebudou součástí finálního výstupu a budou převážně realizovány kapacitami úřadu. Smlouva o dílo je však nadále uvádí. Pokud na jejich dodání trváte, jsme připraveni je zpracovat v odpovídající kvalitě, vyžádá si to však samostatné projednání rozpočtu a harmonogramu. V opačném případě prosíme o písemné potvrzení, že tato část plnění odpadá.

Závěr

Navrhované navýšení reflektuje reálný rozsah dodané a plánované práce a posiluje projekt v částech, kde se ukázala potřeba vyšší investice. Děkujeme za projednání návrhu.

Souhrn navrhovaného navýšení

| Položka | Částka bez DPH |
| --- | --- |
| Rozšířená analytická část | 25 000 Kč |
| Zpracování zahraniční rešerše revitalizací center měst | 25 000 Kč |
| Posílená facilitace setkání pracovní skupiny | 25 000 Kč |
| Prezentace pro vedení města | 25 000 Kč |
| Celkem | 100 000 Kč |