Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy objednatele: 1166/2025

č. smlouvy zhotovitele:

„Mandava v Horním Jindřichově „U Karlů“ - rekonstrukce LB břehu“
projektová dokumentace DZP/DPS

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel:

Sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

AV ProENVI, s.r.o.

Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

IČO:	28364643

DIČ:	CZ28364643

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Dodatek č. 1 k SOD 1166/2025 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

O dodatek je žádáno z důvodu delších časových průtah pro získání JES. V průběhu projekce PD bylo zjištěno, že projekt bude nutné povolit společně s již zpracovaným pravým břehem, tudíž bylo nutné provést další kroky spočívající ve vypořádání pozemků pro sjednocení projektů. Současně bylo na základě konstrukčních úprav potřeba upravit rozsah předpokládaných trvalých i dočasných záborů pozemků pro stavbu. O prodeji těchto obecních pozemků musí rozhodnout zastupitelstvo, které chce zároveň jíž disponovat pro toto jednání geometrických plánem, znaleckým posudkem a návrhem nájemní smlouvy, které se standardně řeší až po ukončení projekčních prací.

Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 31.05 2026

- předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 40 dnů od obdržení JES

- předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek

je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Praze dne

v Chomutově dne

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

…………………………………….

AV ProENVI, s.r.o. jednatel