[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 1166/2025
č. smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 k SOD 1166/2025

„Mandava v Horním Jindřichově „U Karlů“ - rekonstrukce LB břehu“
projektová dokumentace DZP/DPS
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988



bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]zhotovitel:
Sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]AV ProENVI, s.r.o.
Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

IČO:	28364643
DIČ:	CZ28364643
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Dodatek č. 1 k SOD 1166/2025 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu delších časových průtah pro získání JES. V průběhu projekce PD bylo zjištěno, že projekt bude nutné povolit společně s již zpracovaným pravým břehem, tudíž bylo nutné provést další kroky spočívající ve vypořádání pozemků pro sjednocení projektů. Současně bylo na základě konstrukčních úprav potřeba upravit rozsah předpokládaných trvalých i dočasných záborů pozemků pro stavbu. O prodeji těchto obecních pozemků musí rozhodnout zastupitelstvo, které chce zároveň jíž disponovat pro toto jednání geometrických plánem, znaleckým posudkem a návrhem nájemní smlouvy, které se standardně řeší až po ukončení projekčních prací.
Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ.
III. TERMÍNY PLNĚNÍ
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Původní znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark18]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark19]předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 31.05 2026
c) [bookmark: bookmark20]předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark24]Nové znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark25]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark26]předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 40 dnů od obdržení JES
c) [bookmark: bookmark27]předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark31]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark32]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek
je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark33]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark34]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dnev Praze dne










…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
…………………………………….
AV ProENVI, s.r.o. jednatel
