DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele č. 1113-2025-523202 ze dne 7. listopadu 2025, na provedení výsadby IP24, IP25, IP26 a část LBK36 v k. ú. Babolky, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa:						Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupený: 		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech oprávněny jednat:		JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko

Tel.:		+420 727 956 383 - JUDr. Antlová

+420 725 765 796 - Ing. Hebelková

E-mail:		blansko.pk@spu.gov.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČO:		01312774

DIČ:		CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KHL – EKO, a.s.

Sídlo: 		Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

Zastoupený: 			Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva

Tel.:		xxx

E-mail:		xxx

ID DS:		mbcertz

V technických záležitostech je oprávněn jednat:		xxx

Tel.:		xxx

E-mail:		xxx

Bankovní spojení:		UniCredit Bank

Číslo účtu:		2112139209/2700

IČO:		26160277

DIČ:		CZ26160277

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944.

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran, se souhlasem dozoru projektanta dojde k vytvoření nového dílčího termínu pro dokončení kácení a instalaci plazníků, který bude vyčleněn ze stávajícího termínu dokončení výsadby IP24, IP25, IP26 a část LBK36 v k. ú. Babolky.

Z důvodu hnízdění ptáků bylo Odborem výstavby a životního prostřední Městského úřadu v Letovicích doporučeno provést plánované kácení v době vegetačního klidu. Plánované kácení proto bude provedeno až v měsíci říjnu 2026, rovněž tak budou osazeny plazníky, na které bude dle projektu použito vykácené dřevo.  Tento posun dílčích prací nebude mít vliv na termín provedení výsadeb.

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo tak, že se vkládá nový dílčí termín (označen červeným písmem):

Čl. V. odst. 3 nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách

Lhůta pro předání a převzetí místa plnění:		            do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Lhůta pro zahájení díla:				        do 5 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění

Lhůta pro dokončení výsadby: 								        30. 06. 2026

Lhůta pro dokončení kácení a instalaci plazníků: 			         nejpozději do 10. 11. 2026

Lhůta pro dokončení tříleté následné péče o zeleň:					        30. 06. 2029

Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících lhůtách:

- rok: 30. 06. 2027

- rok: 30. 06. 2028

- rok: 30. 06. 2029

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti

Tento dodatek nabývá platnosti dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 9.6.2026	V Červeném Hrádku dne 8.6.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

...........................................................	...................................................

Ing. Pavel Zajíček 	Ing. Michal Novák

ředitel Krajského pozemkového úřadu	předseda představenstva KHL – EKO, a.s.

pro Jihomoravský kraj	(zhotovitel)

(objednatel)

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková