Dodatek č.1. ke smlouvě o dílo č. 1/2024

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

| OBJEDNATEL | Muzeum Šumavy Sušice příspěvková organizace |  |
| --- | --- | --- |
| se sídlem: | nám. Svobody 40, 342 01 Sušice |  |
| IČO: | 00075116 |  |
| DIČ: | CZ00075116 |  |
| zastoupený: | Mgr. Josef Hais-ředitel |  |
| bankovní spojení: | 2034351/0100 (Komerční banka Sušice) |  |

dále jen „objednatel“

| ZHOTOVITEL | LS stavby s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Palackého 764, 340 22 Nýrsko |
| IČO: | 64834042 |
| DIČ: | CZ64834042 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 7565 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Václav Svoboda-jednatel |
| bankovní spojení: | 9796140287/0100 (Komerční banka a.s., pobočka Klatovy) |
| Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: | Ing. Pavel Bárta – obor pozemní stavby |

dále jen „zhotovitel“

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

Dodatek č.1.

- ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět plnění se mění v rozsahu, ve smyslu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č.1.

- CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na provedení změny rozsahu prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č.1. Cena díla dle tohoto dodatku se mění takto:

Cena dle SOD

27 687 807,- Kč bez DPH (slovy: dvacet sedm milionů šest set osmdesát sedm tisíc osm set sedm korun českých)

Celkové vyčíslení změn k dodatku č. 1 činí:

217 918,32,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc devět set osmnáct korun českých třicet dva haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1. činí:

27 905 725,32   Kč bez DPH

(slovy: dvacet sedm milionů devět set pět tisíc sedm set dvacet pět korun českých třicet dva haléřů)

5.   TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Z důvodu navýšení objemu prací se termín dokončení díla prodlužuje o 23 dní.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Vyjádření technického a autorského dozoru k požadovaným změnám.

| V Kašperských Horách Mgr. Josef Hais ředitel Muzeum Šumavy Sušice příspěvková organizace za objednatele | v Nýrsku Václav Svoboda jednatel LS stavby s.r.o. za zhotovitele |
| --- | --- |