                                                                                                  				       Čj: SPU 213856/2026			                                             UID: spudms00000016735381 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Drahouš
DODATEK č.  6
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Drahouš
č.:  835-2022-537213 ze dne 22.9.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:	       Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník 	
		Ing. Jana Pavlová, referent Pobočky Rakovník 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 601 571 824
E-mail: 	silvie.romerova2@spu.gov.cz 
ID datové schránky:	z49per3

Tel.: 	+420 727 957 121
E-mail: 	jana.pavlova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
GEOREAL spol. s r.o.
se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Martin Vondráček, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                    	XXXXXXXXXX
E-mail:	                                                	XXXXXXXXXX
ID datové schránky:	                      	s85762s                                        
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:					0720092329/0800                                                        
DIČ:						CZ 40527514                                                                   
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedené dílčí části: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	
12
	
4
	
3630,00
	
14520,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	14520,00


Hodnota změn činí 14 520 Kč bez DPH, (tj. 0,61 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 14 520 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Zvýšení počtu měrných jednotek je provedeno na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.5.2026 dle skutečného rozsahu provedených prací. Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je úprava počtu měrných jednotek, které byly odlišné od stávajících měrných jednotek ve smlouvě v souladu s bodem 3.2 SoD. Změna závazku spočívá v rozšíření rozsahu prací souvisejících s úpravou katastrální hranice. V průběhu zpracování pozemkových úprav došlo k odstranění spůlných cest a k následné úpravě průběhu katastrální hranice na základě výsledků skutečného zaměření území v terénu. Navrženou změnou dochází ke zpřesnění průběhu katastrální hranice a k uvedení evidovaného stavu do souladu se skutečným stavem v terénu. Úprava byla provedena s ohledem na návrh nového uspořádání pozemků a s cílem vytvoření funkčního uspořádání vlastnických vztahů. Navržená změna byla projednána s obcí Drahouš, městem Jesenice a Pobočkou Rakovník.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ a dle bodu č. 17.5, 
písmeno d) SoD. Součet hodnot všech změn i dříve provedených dle §100 nepřesáhne 20% v souladu s bodem 17.4 SoD.

Dále se na straně objednatele doplňuje:
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník, Kontaktní údaje: tel.: +420 601 571 824, e-mail: silvie.romerova2@spu.gov.cz.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 098 817,50 Kč
	1 329 569,18 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 328 096,00 Kč
	1 589 426,96 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   149 193,00 Kč
	   180 523,53 Kč

	Celková cena 
	2 576 106,50 Kč
	3 117 088,87 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu	
	15.06.2026	11.06.2026





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý	Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Jana Pavlová





















Příloha č.1 k Dodatku č. 6 SoD –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahouš

	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	28
	1650,00
	46200,00
	30.11.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5
	3300,00
	16500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	407
	660,00
	268620,00
	30.11.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	4
	1320,00
	5280,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	147
	3025,00
	444675,00
	31.1.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona
	 100 bm
	14
	4235,00
	59290,00
	31.1.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	19
	1100,00
	20900,00
	31.1.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	411
	275,00
	113025,00
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	411
	302,50
	124327,50
	31.3.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	1098817,50
	31.3.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	409
	968,00
	395912,00
	31.3.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	64
	1452,00
	92928,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	45
	968,00
	43560,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	61
	968,00
	59048,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	6050,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	7
	6776,00
	47432,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	0
	3872,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	0
	1452,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	409
	1452,00
	593868,00
	31.3.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12100,00
	24200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	16
	3630,00
	58080,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6534,00
	6534,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4356,00
	4356,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2178,00
	2178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	1328096,00
	xxxxx

		6.4	 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 	
		ha		363,00411

	149193,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	149193,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 098 817,50
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 328 096,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	149 193,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 576 106,50
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	540 982,37
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	3 117 088,87
	



Česká republika – Státní pozemkový úřad 			GEOREAL spol. s r. o.
Místo: Praha							Místo: Plzeň
Datum: 	15.06.2026						Datum: 11.06.2026
						 
„elektronicky podepsáno“						„elektronicky podepsáno“
________________________________ 		________________________________ 
Jméno: Ing. Jiří Veselý						Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 			Funkce: jednatel
Středočeský kraj a hl. m. Praha	
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