DODATEK č.  6

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Drahouš
č.:  835-2022-537213 ze dne 22.9.2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:	       Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Ing. Jana Pavlová, referent Pobočky Rakovník

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 601 571 824

E-mail: 	silvie.romerova2@spu.gov.cz

ID datové schránky:	z49per3

Tel.: 	+420 727 957 121

E-mail: 	jana.pavlova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

GEOREAL spol. s r.o.

se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514

Zastoupený: Martin Vondráček, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                    	XXXXXXXXXX

E-mail:	                                                	XXXXXXXXXX

ID datové schránky:	                      	s85762s

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:					0720092329/0800

DIČ:						CZ 40527514

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedené dílčí části:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 12 | 4 | 3630,00 | 14520,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 14520,00 |

Hodnota změn činí 14 520 Kč bez DPH, (tj. 0,61 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 14 520 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Zvýšení počtu měrných jednotek je provedeno na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.5.2026 dle skutečného rozsahu provedených prací. Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je úprava počtu měrných jednotek, které byly odlišné od stávajících měrných jednotek ve smlouvě v souladu s bodem 3.2 SoD. Změna závazku spočívá v rozšíření rozsahu prací souvisejících s úpravou katastrální hranice. V průběhu zpracování pozemkových úprav došlo k odstranění spůlných cest a k následné úpravě průběhu katastrální hranice na základě výsledků skutečného zaměření území v terénu. Navrženou změnou dochází ke zpřesnění průběhu katastrální hranice a k uvedení evidovaného stavu do souladu se skutečným stavem v terénu. Úprava byla provedena s ohledem na návrh nového uspořádání pozemků a s cílem vytvoření funkčního uspořádání vlastnických vztahů. Navržená změna byla projednána s obcí Drahouš, městem Jesenice a Pobočkou Rakovník.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ a dle bodu č. 17.5,

- písmeno d) SoD. Součet hodnot všech změn i dříve provedených dle §100 nepřesáhne 20% v souladu s bodem 17.4 SoD.

- Dále se na straně objednatele doplňuje:

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník, Kontaktní údaje: tel.: +420 601 571 824, e-mail: silvie.romerova2@spu.gov.cz.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 098 817,50 Kč | 1 329 569,18 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 328 096,00 Kč | 1 589 426,96 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 149 193,00 Kč | 180 523,53 Kč |
| Celková cena | 2 576 106,50 Kč | 3 117 088,87 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

Místo: Praha		Místo: Plzeň

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu

15.06.2026	11.06.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý	Martin Vondráček

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Jana Pavlová

Příloha č.1 k Dodatku č. 6 SoD –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahouš

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 28 | 1650,00 | 46200,00 | 30.11.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 3300,00 | 16500,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 407 | 660,00 | 268620,00 | 30.11.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 4 | 1320,00 | 5280,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 147 | 3025,00 | 444675,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 14 | 4235,00 | 59290,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 19 | 1100,00 | 20900,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 411 | 275,00 | 113025,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 411 | 302,50 | 124327,50 | 31.3.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1098817,50 | 31.3.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 409 | 968,00 | 395912,00 | 31.3.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 64 | 1452,00 | 92928,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 45 | 968,00 | 43560,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 61 | 968,00 | 59048,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 0 | 6050,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 7 | 6776,00 | 47432,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 0 | 3872,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 0 | 1452,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 409 | 1452,00 | 593868,00 | 31.3.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12100,00 | 24200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 16 | 3630,00 | 58080,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6534,00 | 6534,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4356,00 | 4356,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2178,00 | 2178,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1328096,00 | xxxxx |
| 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ |  | ha 411 363,00 |  |  | 149193,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 149193,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 098 817,50 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 328 096,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 149 193,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 576 106,50 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 540 982,37 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 117 088,87 |  |

Česká republika – Státní pozemkový úřad 			GEOREAL spol. s r. o.

Místo: Praha							Místo: Plzeň

Datum: 	15.06.2026						Datum: 11.06.2026

„elektronicky podepsáno“						„elektronicky podepsáno“

________________________________ 		________________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý						Jméno: Martin Vondráček

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 			Funkce: jednatel

Středočeský kraj a hl. m. Praha