DODATEK č.  5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Krpy
č.: 1007-2023-537208 ze dne 19.9.2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav, Josef Zeman, vyšší rada

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602 569 830, +420 725 002 569

E-mail: roman.hanzik@spu.gov.cz, josef.zeman1@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- GEPARD s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: hxp776s

Bankovní spojení: FIO banka a. s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

DIČ: CZ61499552

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

Dle § 222 odst. 4:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | ha | 1 | 9 | 8 800,00 | 79 200,00 |
|  | Součet ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 79 200,00 |

Hodnota změn činí 79 200,00 Kč bez DPH, (tj. 2,31 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 79 200,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem uzavření dodatku č. 5 (navýšení počtu MJ u dílčí části) je žádost zhotovitele zaevidovaná pod č. j. SPU 143094/2026 ze dne 13.4.2026. Jako důvod žádosti je úprava ceny dílčích částí díla dle počtu skutečných měrných jednotek (MJ) zjištěných na základě nových skutečností (změna katastrální hranice).

Jedná se o úpravu měrných jednotek dílčí části smlouvy 6.3.4 - Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, u kterých nebylo možné předem objektivně stanovit přesný počet měrných jednotek (stanoveno odhadem). Upravené měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu prací, které budou provedeny.  Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednotek) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Termín předání k akceptačnímu řízení se nemění (do 3 měsíců od výzvy objednatele) viz. znění položkového výkazu.

Na sboru zástupců pro KoPÚ Krpy konaném dne 2.12.2025 byla požadována změna katastrální hranice v místě polních cest VC2-R a HC21-N. Jedná se o spůlné cesty mezi obcemi Kropáčova Vrutice a Košátky. Celkem bude změna katastrální hranice realizována na 10 MJ. Zápis z jednání sboru zástupců, kdy byla požadována změna katastrální hranice je založen ve spise pod č.j SPU 485352/2025/Ze.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1,3,4) nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

Dle § 100:

| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Původní termín | Nový termín |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 31.7.2026 | 31.12.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) |  |  |

| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.6.2027 | 30.11.2027 |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Důvodem uzavření dodatku č. 5 (posun termínů) je  žádost zhotovitele zaevidovaná pod č. j. SPU 126037/2026 ze dne 31.3.2026. V žádosti zpracovatel požádal souladu s čl. 17.7 Smlouvy o posun termínů v závislosti na předání výsledků inženýrsko-geologického průzkumu, tzn. den předání výsledků + 5 měsíců (tzn. 1 měsíc na zapracování IGP do PSZ a DTR) na předání kompletně dokončené etapy 6.3.1. Současně se stanoveným termínem předání etapy 6.3.1, požádal o prodloužení etapy 6.3.2 Vypracování návrhu.

- V rámci projednávání a vyhotovování plánu společných zařízení (dále jen PSZ) a dokumentace technického řešení (dále jen DTR) vyvstala potřeba provedení inženýrsko-geologického průzkumu jako nezbytného podkladu pro řádné zpracování a finalizaci kompletního díla PSZ. Na sboru zástupců pro KoPÚ Krpy konaném dne 26.3.2026 byl projednán návrh předběžného inženýrsko-geologického průzkumu u dalších cest a prvků PSZ.

- Pobočka zadala provedení předběžného inženýrsko-geologického průzkumu odborníkem přímo v terénu v dané fázi přípravy jako zcela opodstatněné a nezbytné. Smlouva o dílo č. 291-2026-537208 na zpracování geotechnického průzkumu byla uzavřena 19.5.2026. Termín předání zpracovaného geotechnického průzkumu je 31.7.2026.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i) c). 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

- Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

- Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl.3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 707 520,00 | 2 066 099,20 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 555 730,00 | 1 882 433,30 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 301 455,00 | 364 760,55 |
| Celková cena | 3 564 705,00 | 4 313 293,05 |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s. r. o.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu

15.06.2026	11.06.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý	Ing. Tomáš Krátký

ředitel KPÚ	jednatel společnosti

Za správnost: Josef Zeman

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 5 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 1 000,00 | 11 000,00 | 31.7.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 608 | 550,00 | 334 400,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 265 | 3 080,00 | 816 200,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 | 6 600,00 | 0,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 609 | 440,00 | 267 960,00 | 30.6.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 609 | 440,00 | 267 960,00 | 31.10.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 707 520,00 | 30.11.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 609 | 880,00 | 535 920,00 | 31.12.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | 1 100,00 | 33 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 90 | 1 100,00 | 99 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 40 | 2 200,00 | 88 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 110 000,00 | 110 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 609 | 880,00 | 535 920,00 | 30.11.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 000,00 | 44 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 10 | 8 800,00 | 88 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 210,00 | 1 210,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 555 730,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 609 | 495,00 | 301 455,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 301 455,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 707 520,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 555 730,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 301 455,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 564 705,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 748 588,05 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 313 293,05 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEPARD s. r. o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: dle elektronického podpisu |  |  |  | Datum: dle elektronického podpisu |  |  |
| 15.06.2026 |  |  |  | 11.06.2026 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  | „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Tomáš Krátký |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |