
DODATEK č.  5

[bookmark: _Hlk230162671]ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Krpy
č.: 1007-2023-537208 ze dne 19.9.2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav, Josef Zeman, vyšší rada
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 569 830, +420 725 002 569
E-mail: roman.hanzik@spu.gov.cz, josef.zeman1@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)
a
(2) GEPARD s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: FIO banka a. s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552
[bookmark: _Hlk214960830]
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek
navýšení počtu MJ u dílčí části:
Dle § 222 odst. 4:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Navýšení počtu  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	
	
	
	
	

	6.3.4 
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	ha
	1
	9
	
8 800,00

	79 200,00

	
	Součet ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	79 200,00



Hodnota změn činí 79 200,00 Kč bez DPH, (tj. 2,31 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 79 200,00 Kč bez DPH.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. 
Odůvodnění: 
Důvodem uzavření dodatku č. 5 (navýšení počtu MJ u dílčí části) je žádost zhotovitele zaevidovaná pod č. j. SPU 143094/2026 ze dne 13.4.2026. Jako důvod žádosti je úprava ceny dílčích částí díla dle počtu skutečných měrných jednotek (MJ) zjištěných na základě nových skutečností (změna katastrální hranice).
Jedná se o úpravu měrných jednotek dílčí části smlouvy 6.3.4 - Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, u kterých nebylo možné předem objektivně stanovit přesný počet měrných jednotek (stanoveno odhadem). Upravené měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu prací, které budou provedeny.  Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednotek) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Termín předání k akceptačnímu řízení se nemění (do 3 měsíců od výzvy objednatele) viz. znění položkového výkazu.
Na sboru zástupců pro KoPÚ Krpy konaném dne 2.12.2025 byla požadována změna katastrální hranice v místě polních cest VC2-R a HC21-N. Jedná se o spůlné cesty mezi obcemi Kropáčova Vrutice a Košátky. Celkem bude změna katastrální hranice realizována na 10 MJ. Zápis z jednání sboru zástupců, kdy byla požadována změna katastrální hranice je založen ve spise pod č.j SPU 485352/2025/Ze.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1,3,4) nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:
Dle § 100:
	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 

	
	
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	31.7.2026
	31.12.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	
	



	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.6.2027
	30.11.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031][bookmark: _Hlk230159432]Důvodem uzavření dodatku č. 5 (posun termínů) je  žádost zhotovitele zaevidovaná pod č. j. SPU 126037/2026 ze dne 31.3.2026. V žádosti zpracovatel požádal souladu s čl. 17.7 Smlouvy o posun termínů v závislosti na předání výsledků inženýrsko-geologického průzkumu, tzn. den předání výsledků + 5 měsíců (tzn. 1 měsíc na zapracování IGP do PSZ a DTR) na předání kompletně dokončené etapy 6.3.1. Současně se stanoveným termínem předání etapy 6.3.1, požádal o prodloužení etapy 6.3.2 Vypracování návrhu.
V rámci projednávání a vyhotovování plánu společných zařízení (dále jen PSZ) a dokumentace technického řešení (dále jen DTR) vyvstala potřeba provedení inženýrsko-geologického průzkumu jako nezbytného podkladu pro řádné zpracování a finalizaci kompletního díla PSZ. Na sboru zástupců pro KoPÚ Krpy konaném dne 26.3.2026 byl projednán návrh předběžného inženýrsko-geologického průzkumu u dalších cest a prvků PSZ. 
Pobočka zadala provedení předběžného inženýrsko-geologického průzkumu odborníkem přímo v terénu v dané fázi přípravy jako zcela opodstatněné a nezbytné. Smlouva o dílo č. 291-2026-537208 na zpracování geotechnického průzkumu byla uzavřena 19.5.2026. Termín předání zpracovaného geotechnického průzkumu je 31.7.2026. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i) c). 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl.3.1 Smlouvy, takto:
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 707 520,00
	2 066 099,20

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 555 730,00
	1 882 433,30

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   301 455,00
	  364 760,55

	Celková cena 
	3 564 705,00
	4 313 293,05



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s. r. o. 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu
15.06.2026	11.06.2026		

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý	Ing. Tomáš Krátký 
ředitel KPÚ	jednatel společnosti


Za správnost: Josef Zeman

                                                                                                                                                Č.j.: SPU 189890/2026/Ze   
                                                                                                                                                UID : spudms00000016673529
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 5 smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	1 000,00
	11 000,00
	31.7.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	608
	550,00
	334 400,00
	30.9.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	265
	3 080,00
	816 200,00
	31.3.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	6 600,00
	0,00
	31.3.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	609
	440,00
	267 960,00
	30.6.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	609
	440,00
	267 960,00
	31.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 707 520,00
	30.11.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	609
	880,00
	535 920,00
	31.12.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	1 100,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	90
	1 100,00
	99 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	2 200,00
	88 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	110 000,00
	110 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	609
	880,00
	535 920,00
	30.11.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	10
	8 800,00
	88 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 555 730,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	609
	495,00
	301 455,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	301 455,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 707 520,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 555 730,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	301 455,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 564 705,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	748 588,05
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 313 293,05
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s. r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: dle elektronického podpisu
	Datum: dle elektronického podpisu

	15.06.2026
	11.06.2026

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Tomáš Krátký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




