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ZMĚNOVÝ LIST  č. 1
Název díla dle SoD :

Stavební úpravy objektu Za kaplí pro ZUŠ Svitavy
Registrační číslo projektu :
CZ.06.04.01/00/23_087/0004756
 
 
Zhotovitel stavby :

OKNA-DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o., Štítná nad Vláří 573, 763 33 Štítná nad 

Vláří-Popov, IČO: 140 48 914
Zpracovatel změnového listu  :
xxxxxxxx xxxxxxxxx ( OKNA-DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o.), xxxxxx xxxxxx (TDS), xxxxxxxx xxxxxx(GP), xxxxx xxxxxx (Město Svitavy )

Výchozí právní vztah :
Smlouva o dílo ev.č. 690/2025 ze dne 2.12.2025
část popisná   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět změny :  

Obsahem tohoto změnového listu jsou nezbytné úpravy, které se projevily v průběhu stavby. Ve všech případech jde o nepodstatné realizační změny, které investor nemohl předpokládat nebo které požaduje provozovatel pro dodržení jeho standardů a které nijak neovlivňují základní parametry díla. 

VCP1.1 Elektroinstalace silnoproud – doplnění rozvodů
Na základě požadavku objednatele byla v průběhu stavby provedena aktualizace vnitřního vybavení. Projektant provedl revizi PD vnitřních instalací, ze které vyplynulo rozšíření rozvodů elektroinstalace a počtu el. zásuvek.  
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ustanovením odst. 4 §222 ZZVZ.
VCP1.1 ve výši 14.962,06 bez DPH
VCP1.2 Elektroinstalace slaboproud – kamery
V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku objednatele provedeny rozvody pro osazení venkovních kamer. 

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ustanovením odst. 4 §222 ZZVZ.
VCP1.2 ve výši 10.372,29 bez DPH
VCP1.3 Elektro hromosvod
V průběhu stavby bylo zjištěno, že v zadávací dokumentaci chybí PD hromosvodu. Projektant dopracoval PD vč. výkazu výměr.
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné k řádnému provozu stavby v souladu s ustanovením odst. 5 §222 ZZVZ.

VCP1.3 ve výši 58.464,05 bez DPH
VCP1.4 Čerpací jímka, čerpadlo + zapojení, sklep otlučení zdiva
V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku objednatele provedena čerpací jímka pro osazení čerpadla k případnému odčerpávání spodní vody. Dalším požadavkem bylo otlučení zvětralých omítek a provedení hydrofobního nátěru.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ustanovením odst. 4 §222 ZZVZ.
VCP1.4 ve výši 49.679,87 bez DPH
VCP1.5 Obložení kotelny 

V průběhu stavby bylo na základě dodatečného požadavku objednatele provedeno obložení stěn v místě nového plynového kotle a jeho příslušenství.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ustanovením odst. 4 §222 ZZVZ.

VCP1.5 ve výši 27.099,15 bez DPH
VCP1.6 Kabel k dataprojektoru
V průběhu stavby bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí datový kabel pro připojení dataprojektoru v č.m. 2.5.
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné k řádnému provozu stavby v souladu s ustanovením odst. 5 §222 ZZVZ.
VCP1.6 ve výši 5.464,90 bez DPH

VCP1.7 Čidla WC 

V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku objednatele osazeny 3ks pohybových čidel na spínání osvětlení na WC v 1.NP.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ustanovením odst. 4 §222 ZZVZ.

VCP1.7 ve výši 4.964,35 bez DPH
VCP1.8 Osvětlení změna
Na základě požadavku objednatele byla v průběhu stavby provedena aktualizace vnitřního vybavení, což mění typy, počty a umístění stropních svítidel.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ustanovením odst. 4 §222 ZZVZ.
VCP1.8 ve výši 168.657,00 bez DPH
VCP1.9 Navýšení počtu UTP rozvodů
Na základě požadavku objednatele byla v průběhu stavby provedena aktualizace vnitřního vybavení, Projektant provedl revizi PD vnitřních instalací, ze které vyplynulo rozšíření rozvodů elektroinstalace. 
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ustanovením odst. 4 §222 ZZVZ.
VCP1.9 ve výši 45.567,00 bez DPH

VCP1.10 Betonování věnce
Po demontáži střešní konstrukce bylo zjištěno, že stávající podstřešní římsa je v havarijním stavu. Projektant navrhl její částečné ubourání  a provedení nového ŽB zpevňujícího věnce.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v souladu s ustanovením odst. 6 §222 ZZVZ. 

VCP1.10 ve výši 7.268,71 bez DPH

VCP1.11 Zděná šachta
Na základě požadavku objednatele byla v průběhu stavby provedena změna provedení šachty pro zvedací plošinu. Dle PD měla být celoprosklená s ocelovou nosnou konstrukcí. Nově bude zděná ve stejné skladbě jako navazující přístavba.
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ustanovením odst. 4 §222 ZZVZ.

VCP1.11 ve výši 159.334,25 bez DPH

MPC1.1 Odpočet skleněné šachty
Na základě požadavku objednatele byla v průběhu stavby provedena změna provedení šachty pro zvedací plošinu. Dle PD měla být celoprosklená s ocelovou nosnou konstrukcí. Nově bude zděná ve stejné skladbě jako navazující přístavba.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ustanovením odst. 4 §222 ZZVZ.

MPC1.1 ve výši -565.785,00 bez DPH
MPC1.2 Osvětlení změna
Na základě požadavku objednatele byla v průběhu stavby provedena aktualizace vnitřního vybavení, což mění typy, počty a umístění stropních svítidel.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ustanovením odst. 4 §222 ZZVZ.
MPC1.3 ve výši -75.780,00 bez DPH
Stanovisko projektanta :

Tento změnový list popisuje běžné dodatečné práce, které se objevují při realizaci každé větší rekonstrukci stavby. Jde o úpravy či zjištění, které se často objeví až po zásahu do stávajících konstrukcí a inženýrských sítí nebo dodatečné požadavky objednatele a vyžadují operativní řešení.

Výše uvedené změny nepředstavují snížení standardů ani základních parametrů díla. Část z nich musí být provedena, aby byla kvalita díla zajištěna. Dodatečně požadované změny a doplnění ze strany investora či budoucího provozovatele vyvstaly z důvodu upřesnění nebo změn provozních požadavků v průběhu realizace stavby.   

Dokumentace změny :

Výkresy a výpočty jednotlivých změn a úprav. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, obsahující všechny úpravy, bude v čistopise dodána po dokončení díla.

Stanovisko TDI :

Jde o úpravy, doplnění či změny, které se na každé větší stavbě v jejím průběhu projeví.  Z valné části se jedná o výkony, které si vyžádal investor, resp. provozovatel ve snaze o dosažení optimálních provozních podmínek či budoucích provozních úspor (dle odst. 4 § 222 ZZVZ) nebo výkony, které vyplynuly v průběhu stavby z rozporů mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace (dle odst. 5 § 222 ZZVZ ) nebo se jedná o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (dle odst. 6 §222 ZZVZ).
část finanční   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	 
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena s DPH 21%

	cena víceprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	7 268,71 Kč
	1 526,43 Kč
	8 795,14 Kč

	cena méněprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	0,00 Kč

	0,00 Kč
	0,00 Kč

	
	
	
	
	

	souhrn vp – mp dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	7 268,71 Kč
	1 526,43 Kč
	8 795,14 Kč
	

	cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	480 635,97 Kč
	100 933,55 Kč
	581 569,52 Kč
	

	cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	-641 565,00 Kč
	-134 728,65 Kč
	-776 293,65 Kč
	

	souhrn vp – mp dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	-160 929,03 Kč
	-33 795,10 Kč
	-194 724,13 Kč
	

	cena víceprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	63 928,95 Kč
	13 425,08 Kč
	77 354,03 Kč
	

	cena méněprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	

	souhrn vp – mp dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	63 928,95 Kč
	13 425,08 Kč
	77 354,03 Kč
	

	 
	 
	 
	 
	

	celkem vícepráce
	551 833,63 Kč
	115 885,06 Kč
	667 718,69 Kč
	

	celkem méněpráce
	-641 565,00 Kč
	-134 728,65 Kč
	-776 293,65 Kč
	

	celkový souhrn změn dle ZL 1
	-89 731,37 Kč
	-18 843,59 Kč
	-108 574,96 Kč
	

	 
	 
	 
	 
	


Přílohy : 
Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

datum, podpisy   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum zpracování :
5-2026 
Zhotovitel :

OKNA-DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o., Štítná nad Vláří 573, 763 33 Štítná nad 

Vláří-Popov, IČ: 140 48 914
Podpis za zhotovitele – xxxxxxxx xxxxxxxxx          



...........................................

Technický dozor investora :

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, IČ: 886 48 176
Podpis za technický dozor investora – xxxxxxxx xxxxxxx   


............................................
Autorský  dozor investora :
Sinc s.r.o., Průmyslová 560, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČ: 288 14 878
Podpis za autorský dozor investora – xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx


............................................
Statutární zástupce investora :

město Svitavy

Podpis za investora – xxxxx xxxxx, místostarosta města



.............................................


