
Dodatek č.1 smlouvy o dílo
č. zhotovitele 201707
1. SMLUVNÍ STRANY
1.1.
Objednatel:

Město Prachatice

1.2. 
Zhotovitel: 
Sid.pt spol. s r.o.



sídlo:

Velké Náměstí 3

sídlo:


Krumlovská 1128







383 01 Prachatice




383 01 Prachatice



zastoupený:

Ing. Jiřím Vejvodou

zastoupený:

Ing. Adolfem Šicnerem






jednatelem MSDB s.r.o.




jednatelem společnosti



IČO
:

002 50 627

IČO:


260 58 855



DIČ:

CZ 002 50 627

DIČ:

CZ 260 58 855


bank. spoj.:

GE MB, a. s., Praha

bank. spoj.:
Komerční banka, a. s.






jednatelství Prachatice




pobočka Prachatice



číslo účtu:

1006-106207544/0600

číslo účtu:


27-3352250277/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. zn. C 11468
2. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy o dílo je:
2.1. Kompletní provedení Statické zajištění a revitalizace sklepních prostor Horní ulice čp.136, Prachatice.
Mění se ustanovení  čl.4.1 a 5.1 podle čl.4.2, 5.4 a 12. smlouvy o dílo :

Na základě postupu prací a zjištění skutečného stavu byly vyplavené prostory odkryty ze dvora, podezděny základy a zásypy nahrazeny betonovou výplní, fasáda bude sponkována ve větším rozsahu, větrací otvory budou osazeny mřížkami a osazena madla ke schodišťovým ramenům podle požadavku orgánů památkové péče, byl vyvezen i domovní odpad ze sklepních kójí, v rozsahu podle přiloženého dodatku č.1 smluvního rozpočtu.

4. Čas plnění

4.1. Termíny provádění prací 

4.1.2. Termín dokončení: 31.08.2017. 
5. Cena díla
5.1. Celková cena za realizaci díla je 886 290,00 Kč bez DPH, na zakázku se vztahuje 15% sazba DPH. 

(zvýšení ceny o 95.750,00Kč)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne 18.07.2017
za objednatele:                                                              za zhotovitele:

..............................................................................        ....................................................................................

Ing. Jiří Vejvoda – jednatel MSDB s.r.o.                      Ing. Adolf Šicner - jednatel Sid.pt spol. s r.o.
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