Dodatek č.1 ke SoD 970/2025

Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Číslo smlouvy objednatele: 970/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Radčický potok (Lom) oprava KP a oprava opevnění koryta
a
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Lomský potok (Lom) oprava KP
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]- projektová dokumentace (DPZ/DPS)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
zástupce objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
zhotovitel:	HG partner s.r.o.
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly
IČO:	27221253
DIČ:	CZ27221253
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu stále probíhajícího jednání mezi projektantem a objednatelem o technické řešení akce.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ:
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark20]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark21]první dílčí termín – předání kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30.06.2026
c) [bookmark: bookmark22]předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark23]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark24]první dílčí termín – předání kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 26.02.2027
c) [bookmark: bookmark25]předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark26]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark27]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark28]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark29]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsalv Praze dne:
jednatel
HG partner s.r.o. elektronicky podepsal

Stránka # z 3

