# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Středisko volného času RADOVÁNEK

Pallova 52/19, Východní Předměstí

301 00 Plzeň
IČO: 69977836

DIČ: CZ69977836

1.2 Zhotovitel:

ARTshifters, s.r.o.
Sušická 921/14, 326 00 Plzeň
IČO: 07696060
DIČ: CZ07696060
spisová značka C 37184 vedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupená Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem
číslo účtu: 115-8305360257/0100

## II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele nafukovací vesmírná tělesa pro akci #JETOTU konanou dne 19. 6. 2026 v prostoru Škoda Land Plzeň, a to včetně instalace, deinstalace a nasvícení. Dále jen „Zařízení“.

2.2 Harmonogram realizace:

a) instalace Zařízení proběhne dne 18. 6. 2026 v době od 8:00 do 21:00 hodin,

b) provoz Zařízení v rámci akce proběhne dne 19. 6. 2026 v době od 9:00 do 21:00 hodin,

c) deinstalace Zařízení bude dokončena nejpozději dne 20. 6. 2026 do 14:00 hodin.

2.3 Rozsah plnění je specifikován v Příloze č. 1 – Cenová nabídka a Příloze č. 2 – Hodnota zařízení.

## III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla činí 303.400 Kč bez DPH.

3.2 K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

3.3 Platební podmínky: 100 % po akci

3.4 Splatnost faktur je 30 dní od vystavení.

## IV. Provoz a obsluha

4.1 Zhotovitel zajistí odbornou instalaci a deinstalaci včetně nasvícení.

4.2 Objednatel se zavazuje zajistit bezpečnost Zařízení proti poškození třetí stranou, připojení k elektrické energii dle přílohy č. 2, povolení k umístění (je-li takové vyžadováno) a bezplatný přístup do místa plnění pro dodávku (do 3,5t) a pracovníky Zhotovitele v termínech uvedených v harmonogramu

4.3. Objednatel bere na vědomí, že Zařízení není způsobilé provozu při větru nad 50 km/h a silném dešti (vice, jak 10mm srážek během 4 hodin).

4.4 Pokud povětrnostní podmínky překročí limity uvedené v čl. 4.3 nebo lze jejich překročení důvodně očekávat na základě meteorologické předpovědi, je Zhotovitel oprávněn odmítnout instalaci Zařízení, přerušit jeho provoz nebo nařídit jeho preventivní vyfouknutí či demontáž.

4.5 Nemožnost realizace akce nebo její části z důvodu povětrnostních podmínek uvedených v čl. 4.3 se považuje za okolnost vyšší moci a není porušením smlouvy ze strany Zhotovitele.

4.6 V případě nemožnosti realizace akce z důvodu vyšší moci podle čl. 4.5 se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu projednat možnost náhradního termínu realizace. Náklady prokazatelně vynaložené Zhotovitelem do okamžiku zrušení nebo přerušení realizace (zejména doprava, instalace, technický personál a související služby) hradí Objednatel.

## V. Odpovědnost za zařízení

5.1 Hodnota zařízení dle Přílohy č. 2 činí 1.040.000 Kč bez DPH.

5.2 V případě odcizení, ztráty nebo poškození je Objednatel povinen nahradit škodu ve výši reprodukční hodnoty v době vzniku škody, nejvýše však do hodnoty uvedené v příloze. Objednatel odpovídá za Zařízení od okamžiku jeho předání do okamžiku zahájení deinstalace Zhotovitelem.

5.3 Ustanovení 5.2 se nevztahuje na poškození způsobené prokazatelně vadnou instalací provedenou Zhotovitelem nebo povětrnostními podmínkami uvedenými v čl. 4.3.

# VI. Mlčenlivost a zveřejnění údajů

6.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy i o všech dalších informacích a skutečnostech, které jim vejdou ve známost při plnění této smlouvy a v souvislosti s ním.

6.2. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy je zákonem stanovena opačná povinnost nebo kdy se informace stanou veřejně známými zejména zveřejněním v registru smluv.

6.3. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel zveřejňuje smlouvy dle zákona o registru smluv.

6.4. Příloha č. 1 představuje obchodní tajemství Dodavatele a nebude zveřejněna.

## VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

7.2 Změny jsou platné pouze písemně.

7.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.

V Plzni dne ___________________

Za Objednatele

Jméno: ___________________

Podpis:

Za Zhotovitele dne 15.6.2026

Jméno: Ing. Jiří Suchánek, jednatel

ARTshifters, s.r.o.

Podpis: _________________________________