dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“)

# Smluvní strany:

## Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo:		Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Albrechtem, kvestorem

IČO:		60460709

DIČ:		CZ60460709

(dále jen „Objednatele“) na straně jedné

a

## ALBET metal, s.r.o.

Sídlo:		Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín

Zastoupený:	Ing. Petrem Doležalem, jednatelem

IČO:		62419013

DIČ:		CZ62419013

vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 32506

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

# Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2025 smlouvu o dílo, evidenční číslo Objednatele: 
PO 1605/2025 (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v provedení stavebních a montážních prací souvisejících s dodávkou skleněných prvků – výplní vnějších otvorů Lesovny FLD a stavebních a montážních prací souvisejících s dodávkou kovových konstrukcí Lesovny FLD (dále také jen „Dílo“). Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Skleněné a kovové konstrukce Lesovny FLD“.

- Tento věcný dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech (dále jen „ZL“) č. 1,2 a 3, které jsou Přílohou č. 1 Dodatku. Důvodem jsou uživatelské změny a dále změny před zahájením stavby nepředvídatelné a nezbytné k dokončení díla.

# Předmět Smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení a předání díla dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy bude v souvislosti se změnami dle čl. 2 odst. 2.1. a 2.2. Dodatku, prodloužen o 60 dnů (nově do 150 dnů ode dne předání staveniště).

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle čl. 2 odst. 2.2. Dodatku činí částku 1 017 188,31 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za neprováděné práce (méněpráce) dle čl. 2 odst. 2.2. Dodatku činí částku 173 364,87 Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že celková cena díla se v souvislosti s výše popsaným navyšuje o částku843 823,44 Kč bez DPH.

Cena za zhotovení Díla tak nově činí částku: 9 337 613,44 Kč bez DPH.

- Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě Dodatku řídí Smlouvou.

# Závěrečná ustanovení

## Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

## Dodatek je uzavírán v elektronické podobě. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

## Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

## Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

## Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

## Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 3

V Praze						V Praze

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

…………………………………………………………		……………………………………………………………

Ing. Vladimír Albrecht				Ing. Petr Doležal

kvestor			 			jednatel