Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice

dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

I.
Smluvní strany

1. Název


Statutární město Ostrava

      Se sídlem: 


Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:
00845451 

DIČ:
CZ00845451


Městský obvod:

městský obvod Vítkovice
Se sídlem: 

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice

Zastoupen:
Richard Čermák, starosta městského obvodu

IČ:
00845451 

DIČ:
CZ00845451

Bankovní spojení: 

xxx
Číslo účtu:

xxx

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)
2. MIJO-STAV stavby s.r.o.
Se sídlem:Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava


Zastoupena:
Miroslavem Jarošem, jednatel

IČ:
27833551


DIČ:
CZ27833551

Bankovní spojení:
xxx 

Číslo účtu:


Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30838

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 20.03.2026 smlouvu o dílo č. 0323/2026/VITK_KSAIV na provedení stavebních prací týkajících se zateplení bytového domu ul. Ocelářská 1157/16 v Ostravě-Vítkovicích. Při provádění prací vyvstala potřeba realizovat práce, které nebyly v původním předmětu smlouvy zahrnuty a jsou nezbytné pro bezvadné provedení díla či se jedná o práce, které objednatel požaduje nad rámec původního předmětu zakázky provést. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy, a to:

a) dojde k úpravě skladby střešního pláště na systémové řešení. Nová skladba střešního pláště zahrnuje provedení difúzní fólie, laťování pro vznik odvětrávací mezery, dřevěné bednění, separační rohož a střešní krytiny. 

b) po odstranění skladby stávajícího střešního pláště bylo zjištěno, že podstřešní asfaltový pás je tvořen o 2vrtvy více než předpokládala PD. Z daného důvody bylo nutné provést navýšení rozsahu prací souvisejících s odstraněním skladby asfaltových pásů včetně odvozu a likvidaci suti.

c) po provedení zkoušek přídržnosti bylo zjištěno, že stávající podklad je nevyhovující a je nutné provést úpravu podkladu. Bude použita kotevní technika pomocí rámové hmoždinky s izolačním talířkem na expanzní hmotou místo provádění kompletního otlučení a vyhrubování stávajícího objektu. 

3. Rozsah změny závazku ze smlouvy je uveden ve změnovém listu č. 1, který odsouhlasily obě smluvní strany. 

4. Změna závazku ze smlouvy je uzavírána v části dle odst. 2 písm. a) dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. V části dle odst. 2 písm. b) a c) dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož se jedná o změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
III.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 zní následovně:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	Cena CELKEM bez DPH
	5 296 772,30

	méněpráce dle odst. 4 § 222 – dodatek č. 1
	 - 61 112,80

	vícepráce dle odst. 4 § 222 – dodatek č. 1
	385 290,41

	méněpráce dle odst. 6 § 222 – dodatek č. 1
	-6 600,00

	vícepráce dle odst. 6 § 222 – dodatek č. 1
	111 000,00

	Cena CELKEM bez DPH – dodatek č. 1
	5 725 349,91


IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel. 

2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
V.

Doložka
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své schůzi konané dne 19.06.2026 pod č. usn. 3565/RMOb-Vit/2226/121.
	V Ostravě dne 22.06.2026
	
	V Ostravě dne 

	Za objednatele:

………………………….

xxx
xxx

	
	Za zhotovitele:

…………………….

xxx
xxx



Zateplení bytového domu ul. Ocelářská 1157/16 Ostrava–Vítkovice
Smlouva o dílo  



